## 附表1
附表1
宁陕县2016年度脱贫村基础设施项目建设整改工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 项目建设内容 | 总投资（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 责任单位
|  | 镇 | 村 |  |  | 合计 | 中省投资 | 开行贷款 | 自筹 | 其他
一 | 已开工未竣工项目
（一） | 交通项目
1 | 城关镇八亩村栗柞公路路基改建工程 | 城关镇 | 八亩村 | 改造路基5.3公里、新修路面5.3公里 | 298 | 298 |  | 298 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
2 | 城关镇汤坪村庙沟公路路基改建工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 改造路基3.4公里、新修路面3.4公里 | 340 | 340 |  | 340 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
3 | 宁陕县太(山庙)月(河坪)公路大西沟至月河坪改建工程 | 城关镇 | 月河村 | 改造路基16.0公里、新修路面16.0公里 | 2700 | 2700 | 1162 | 900 | 638 |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
4 | 陕西镇安抽水蓄能电站对外交通工程（宁陕段） | 城关镇 | 月河村 | 改造路基2.2公里、新修路面2.2公里（三级路) | 2890 | 2890 | 2890 |  |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
5 | 皇冠镇秀才沟至兴隆公路路基改建工程 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 改造路基9.6公里、新修路面9.6公里 | 768 | 768 |  | 768 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
6 | 皇冠集镇至八宝土地沟口公路改建工程 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 改造路基14.6公里、新修路面14.6公里 | 3212 | 3212 |  | 3212 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
7 | 龙王镇棋盘村北沟公路改建工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 改造路基16.2公里、新修路面16.2公里 | 1800 | 1800 |  | 1620 | 180 |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
8 | 龙王镇东沟村文家沟公路路基改建工程 | 龙王镇 | 东沟村 | 改造路基3.0公里、新修路面3.0公里 | 291 | 291 |  | 291 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
9 | 宁陕县筒车湾油坊坪至梅子镇瓦房村重要县乡公路改建工程 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 改造路基21.7公里、新修路面21.7公里。 | 1121 | 1121 |  | 1121 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
10 | 金川镇楼房至四泉沟公路路基改建工程 | 金川镇 | 兴隆村 | 改造路基3.0公里、新修路面3.0公里 | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
11 | 金川镇老庄至楼房沟公路 | 金川镇 | 兴隆村 | 改造路基6.1公里 | 488 | 488 |  | 488 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
12 | 江口回族镇冷水沟村关帝庙公路路基改建工程 | 江口镇 | 冷水沟村 | 改造路基2.5公里、新修路面2.5公里 | 225 | 225 |  | 225 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
13 | 江口镇冷水沟村金瓜沟公路 | 江口镇 | 冷水沟村 | 改造路基4.0公里、新修路面4.0公里 | 320 | 320 |  | 320 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
14 | 宁陕县筒车湾至油坊坪公路改建工程 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 改造路基11.8公里、新修路面11.8公里 | 1121 | 1121 |  | 1121 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
15 | 筒车湾镇龙王潭村猫儿沟公路路基改建工程 | 筒车湾镇 | 龙王潭村 | 改造路基2.5公里、新修路面2.5公里 | 662 | 331 |  | 331 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
16 | 四亩地镇严家坪村佛爷沟公路路基改建工程 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 改造路基3.1公里、新修路面3.1公里 | 496 | 248 |  | 248 |  |  | 2016.1 | 2017.08 | 交通局
（二） | 安全饮水及渠道
1 | 汤坪村灌溉工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 新修渠道2条共1.2千米 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
2 | 筒车湾镇油房坪村供水工程 | 筒车湾镇 | 油房坪村 | 新修水厂1座 | 124.49 | 124.49 |  | 124.49 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
3 | 龙王镇中华村供水工程 | 龙王镇 | 中华村 | 新修集中供水工程1处 | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
4 | 城关镇汤坪安置点供水工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 集中供水工程2处 | 217 | 217 |  | 217 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
5 | 金川镇小川供水工程 | 金川镇 | 小川村 | 新修集中供水3处，改造4处 | 180 | 180 |  | 180 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
二 | 未开工项目
（一） | 交通项目
1 | 菜子坪-新场集镇道路硬化 | 新场镇 | 花石村 | 道路硬化 | [6 empty] | 2017.05 | 2017.08 | 交通局
2 | 筒车湾镇龙王潭村荆竹沟公路路基改建工程 | 筒车湾镇 | 龙王潭村 | 路基拓宽改造工程，宽度4.5米，长3.0公里 | [6 empty] | 2017.05 | 2017.08 | 交通局
3 | 红岩山南北沟公路 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 新建路基、硬化 路面3.5公里 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 2017.06 | 2017.08 | 扶贫局
（二） | 安全饮水及渠道
1 | 严家坪村供水工程 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 新修集中供水2处 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 农水科技局
2 | 七里供水工程 | 筒车湾镇 | 七里村 | 新修集中供水（木瓜园）1处 | 26.25 | 26.25 |  | 26.25 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 农水科技局
（三） | 公共服务项目
1 | 汤坪村活动室 | 城关镇 | 汤坪村 | 村活动室 | 40 |  | 40 |  |  |  | 2017.06 | 2017.08 | 城关镇政府
（四） | 农村环境整治
1 | 筒车湾镇七里村美丽乡村建设 | 筒车湾镇 | 七里村 | 美丽乡村建设 | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局 筒车湾镇
2 | 筒车湾镇海棠园村美丽乡村建设 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 美丽乡村建设 | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局 筒车湾镇
3 | 城关镇八亩村美丽乡村建设 | 城关镇 | 八亩村 | 美丽乡村建设 | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局 城关镇
4 | 村庄环境整治工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 村庄环境综合整治 | 151.8 | 151.8 |  | 151.8 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
5 | 村庄环境整治工程 | 城关镇 | 月河村 | 村庄环境综合整治 | 147.8 | 147.8 |  | 147.8 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
6 | 村庄环境整治工程 | 广货街镇 | 和平村 | 村庄环境综合整治 | 138.2 | 138.2 |  | 138.2 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
7 | 村庄环境整治工程 | 广货街镇 | 五台村 | 村庄环境综合整治 | 153.8 | 153.8 |  | 153.8 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
8 | 村庄环境整治工程 | 广货街镇 | 元潭村 | 村庄环境综合整治 | 165.6 | 165.6 |  | 165.6 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
9 | 村庄环境整治工程 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 村庄环境综合整治 | 140 | 140 |  | 140 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
10 | 村庄环境整治工程 | 江口镇 | 冷水沟村 | 村庄环境综合整治 | 158 | 158 |  | 158 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
11 | 村庄环境整治工程 | 金川镇 | 小川村 | 村庄环境综合整治 | 153 | 153 |  | 153 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
12 | 村庄环境整治工程 | 金川镇 | 兴隆村 | 村庄环境综合整治 | 149.7 | 149.7 |  | 149.7 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
13 | 村庄环境整治工程 | 金川镇 | 黄金村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
14 | 村庄环境整治工程 | 龙王镇 | 东沟村 | 村庄环境综合整治 | 157 | 157 |  | 157 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
15 | 村庄环境整治工程 | 龙王镇 | 中华村 | 村庄环境综合整治 | 145.9 | 145.9 |  | 145.9 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
16 | 村庄环境整治工程 | 梅子镇 | 安坪村 | 村庄环境综合整治 | 141.2 | 141.2 |  | 141.2 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
17 | 村庄环境整治工程 | 四亩地镇 | 太山坝村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
18 | 村庄环境整治工程 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
19 | 村庄环境整治工程 | 太山庙镇 | 油坊村 | 村庄环境综合整治 | 148 | 148 |  | 148 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
20 | 村庄环境整治工程 | 筒车湾镇 | 油房坪村 | 村庄环境综合整治 | 151.5 | 151.5 |  | 151.5 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
21 | 村庄环境整治工程 | 筒车湾镇 | 龙王潭村 | 村庄环境综合整治 | 149.9 | 149.9 |  | 149.9 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
22 | 村庄环境整治工程 | 新场镇 | 花石村 | 村庄环境综合整治 | 148.6 | 148.6 |  | 148.6 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局
23 | 村庄环境整治工程 | 新场镇 | 新场村 | 村庄环境综合整治 | 163.6 | 163.6 |  | 163.6 |  |  | 2017.05 | 2017.08 | 住建局

## 附表2
附表2
宁陕县2017年度脱贫村基础设施项目建设整改工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 项目建设内容 | 总投资（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 开工时间 | 计划竣工时间 | 责任单位
|  | 镇 | 村 |  |  | 合计 | 中省投资 | 开行贷款 | 自筹 | 其他
一 | 已开工未竣工项目
（一） | 交通项目
1 | 梅子镇安坪村方家岭公路路基改建工程 | 梅子镇 | 安坪村 | 改造路基9公里、新修路面9公里 | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
2 | 梅子镇安坪村中心至上坪公路 | 梅子镇 | 安坪村 | 改造路基1.55公里、新修路面1.55公里。 | 124 | 124 |  | 124 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
3 | 梅子镇女王公路路基改建工程 | 梅子镇 | 南昌村 | 改造路基4.0公里、新修路面4.0公里。 | 512 | 512 |  | 512 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
4 | 梅子镇南昌村纸坊公路路基改建工程 | 梅子镇 | 南昌村 | 改造路基4.5公里、新修路面4.5公里。 | 577 | 577 |  | 577 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
5 | 梅子镇生凤村小堰公路路基改建工程 | 梅子镇 | 生凤村 | 改造路基7.5公里、新修路面7.5公里。 | 750 | 750 |  | 750 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
6 | 梅子生丰桥 | 梅子镇 | 生凤村 | 新修一座平板桥20延米 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
7 | 金川镇马儿沟口至马儿沟公路公路 | 金川镇 | 黄金村 | 改造路基5.9公里、新修路面5.9公里。 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
8 | 金川镇老庄至楼房沟公路路基改建工程 | 金川镇 | 老庄村 | 改造路基6.1公里、新修路面6.1公里。 | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
9 | 广货街镇苦竹沟公路路基改建工程 | 广货街镇 | 元潭村 | 改造路基5.9公里、新修路面5.9公里。 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
10 | 竹山至新铺公路完善工程 | 江口镇 | 竹山村 | 修建安全防护工程15.3公里 | 149 | 149 |  | 149 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
11 | 江口回族镇竹山村长坪公路路基改建工程 | 江口镇 | 竹山村 | 改造路基2.0公里、新修路面2.0公里。 | 180 | 180 |  | 180 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
12 | 龙王镇北沟公路路基改建工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 改造路基16.2公里、新修路面16.2公里 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
13 | 筒车湾镇海棠园村干柿垭公路路基改建工程 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 改造路基4.3公里、新修路面4.3公里。 | 344 | 344 |  | 344 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
14 | 筒车湾镇海棠园村小园公路路基改建工程 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 改造路基4.0公里、新修路面4.0公里。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
15 | 筒车湾镇龙王坪至泗水沟公路 | 筒车湾镇 | 龙王坪村 | 改造路基4.2公里、新修路面4.2公里。 | 378 | 378 |  | 378 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
16 | 筒车湾镇许家城村安沟组公路 | 筒车湾镇 | 许家城村 | 改造路基2.5公里、新修路面2.5公里。 | 175 | 175 |  | 175 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
17 | 新场至五龙公路改建工程 | 新场镇 | 同心村 | 改造公路20公里 | 2750 | 2750 |  | 2750 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
|  | 新场镇 | 新场村 |  |  | 2430 |  | 2430 |  |  | 2016.12
18 | 宁陕县移民搬迁集中安置点对外道路工程 | 新场镇 | 新场村 | 1处 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
19 | 皇冠镇冷水坪桥 | 皇冠镇 | 双河村 | 新建一座预应力现浇混凝土桥48延米 | 192 | 192 |  | 192 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
20 | 皇冠镇冷水坪至兴隆公路 | 皇冠镇 | 双河村 | 改造路基5.8公里、新修路面5.8公里。 | 493 | 493 |  | 493 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
21 | 皇冠集镇至八宝土地沟口公路改建工程 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 改造路基14.6公里、新修路面14.6公里。 | 1460 | 1460 |  | 1460 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
22 | 太山庙镇双建村花庙公路路基改建工程 | 太山庙 | 双建村 | 改造路基4.6公里、新修路面4.6公里。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
23 | 太山庙镇双建村花庙子桥 | 太山庙 | 双建村 | 新修一座3*10米平板桥 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 2016.12 | 2017.1 | 交通局
（二） | 安全饮水及渠道工程
1 | 莲花村灌溉工程 | 龙王镇 | 莲花村 | 新修渠道3条共1.84千米 | 54 | 54 |  | 54 |  |  | 2016.12 | 2017.06 | 农水科技局
2 | 双河村灌溉工程 | 皇冠镇 | 双河村 | 水坝4座、渠道4条共1.25千米 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 2016.12 | 2017.06 | 农水科技局
3 | 广货街镇元潭村移民安置小区供水工程 | 广货街镇 | 元潭村 | 新修集中供水工程1处 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2016.12 | 2017.07 | 农水科技局
4 | 梅子镇生凤村供水工程 | 梅子镇 | 生凤村 | 新修集中供水工程2处 | 49 | 49 |  | 49 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
5 | 太山庙镇油坊村供水工程 | 太山庙镇 | 油坊村 | 新修水厂1处 | 41.99 | 41.99 |  | 41.99 |  |  | 2016.12 | 2017.07 | 农水科技局
6 | 梅子镇集镇供水工程 | 梅子镇 | 安坪村 | 新修集中供水工程1处 | 250 | 250 |  | 250 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
7 | 棋盘供水工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 供水设施2处 | 31.25 | 31.25 |  | 31.25 |  |  | 2016.12 | 2017.10 | 农水科技局
8 | 香沟供水工程 | 城关镇 | 狮子坝村 | 新修集中供水3处， | 17 | 17 |  | 17 |  |  | 2016.12 | 2017.08 | 农水科技局
9 | 生凤村灌溉工程 | 梅子镇 | 生凤村 | 灌溉渠道9处1.4公里 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 2016.12 | 2017.10 | 农水科技局
10 | 双建供水工程 | 太山庙镇 | 双建村 | 新修集中供水4处 | 29 | 29 |  | 29 |  |  | 2016.12 | 2017.10 | 农水科技局
11 | 黄金供水工程 | 金川镇 | 黄金村 | 集中供水3处 | 51.3 | 51.3 |  | 51.3 |  |  | 2016.12 | 2017.10 | 农水科技局
（三） | 通讯
1 | 宽带进村 | 广货街镇 | 北沟村 | 宽带进村 | [6 empty] | 2017.04 | 2017.09 | 网络公司
2 | 宽带进村 | 新场镇 | 同心村 | 宽带进村 | [6 empty] | 2017.04 | 2017.09 | 网络公司
3 | 宽带进村 | 梅子镇 | 南昌村 | 宽带进村 | [6 empty] | 2017.04 | 2017.09 | 网络公司
4 | 宽带进村 | 梅子镇 | 生凤村 | 宽带进村 | [6 empty] | 2017.04 | 2017.09 | 网络公司
二 | 未开工项目
（一） | 交通项目
1 | 宁陕县筒车湾油坊坪至梅子镇瓦房村公路 | 梅子镇 | 安坪村 | 改造路基21.7公里、新修路面21.7公里。 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 2017.06 | 2018.06 | 交通局
|  | 筒车湾镇 | 油坊坪村 |  | 2900 | 2900 |  | 2900 |  |  | 2017.06 | 2018.06
2 | 胜利组道路硬化 | 金川镇 | 黄金村 | 改造路基4.6公里、新修路面4.6公里。 | 136 | 136 |  | 136 |  |  | 2017.06 | 2017.1 | 交通局
3 | 金川镇黄金美沟及八岔公路 | 金川镇 | 黄金村 | 改造路基2.6公里、新修路面2.6公里。 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 2017.06 | 2017.1 | 交通局
4 | 太山庙镇垃圾场道路 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 改造路基4.0公里、新修路面4.0公里。 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 2017.06 | 2017.1 | 交通局
5 | 金川镇小川村七一组平板桥工程 | 金川镇 | 小川村 | 新建25延米平板桥1座 | 44 | 44 | 37 |  | 7 |  | 2017.06 | 2017.09 | 金川镇政府
6 | 江口镇冷水沟村兴堂组平板桥工程 | 江口镇 | 冷水沟村 | 新建15延米平板桥1座 | 30 | 30 | 25 |  | 5 |  | 2017.07 | 2017.1 | 江口镇政府
7 | 金川镇小川村灰尘沟道路硬化工程 | 金川镇 | 小川村 | 新建硬化道路400米 | 18 | 18 | 15 |  | 3 |  | 2017.06 | 2017.09 | 金川镇政府
8 | 龙王镇东沟村石板沟平板桥工程 | 龙王镇 | 东沟村 | 新建15延米平板桥1座 | 36 | 36 | 30 |  | 6 |  | 2017.06 | 2017.09 | 龙王镇政府
9 | 城关镇老城村桐麻沟便民桥工程 | 城关镇 | 老城村 | 新建40延米平板桥1座 | 50 | 50 | 45 |  | 5 |  | 2017.07 | 2017.1 | 城关镇政府
10 | 红岩山通组公路 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 新建路基、硬化 路面3.5公里 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
11 | 柴家关马尾组公路 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 新建路基、硬化 路面1公里 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
12 | 黄金美沟公路 | 金川镇 | 黄金村 | 新建路基、硬化 路面3公里 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
13 | 沙洛村石桥组公路 | 广货街镇 | 沙洛村 | 新建路基、硬化 路面3公里 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
14 | 北沟村板桥沟公路 | 广货街镇 | 北沟村 | 新建路基、硬化 路面2公里 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
（二） | 安全饮水及渠道工程
1 | 南昌灌溉工程 | 梅子镇 | 南昌村 | 灌溉渠道3条 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
2 | 新场村供水工程 | 新场镇 | 新场村 | 新修集中供水2处 | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
3 | 柴家关供水工程 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 新修集中供水2处 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
4 | 龙凤供水工程 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 新修集中供水2处 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
5 | 双河供水工程 | 皇冠镇 | 双河村 | 新修集中供水2处 | 45.5 | 45.5 |  | 45.5 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
6 | 沙洛供水工程 | 广货街镇 | 沙洛村 | 新修2处，改造2处 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
7 | 竹山供水工程 | 江口镇 | 竹山村 | 新修集中供水2处 | 47.25 | 47.25 |  | 47.25 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
8 | 南京坪供水工程 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 新修集中供水2处 | 46.25 | 46.25 |  | 46.25 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
9 | 太山村供水工程 | 太山庙镇 | 太山村 | 新修集中供水2处，改造1处 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
10 | 棋盘村左家湾灌溉工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 新修堰塘1座，灌溉渠道0.5公里 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
11 | 桅杆坝村田坝组供水工程 | 筒车湾镇 | 桅杆坝村 | 新修分散式供水13处，改造集中供水1处 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
12 | 桅杆坝村灌溉工程 | 筒车湾镇 | 桅杆坝村 | 灌溉渠道2条2.8km | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
13 | 海棠园供水工程 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 新修集中供水1处 | 67.05 | 67.05 |  | 67.05 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
14 | 老庄供水工程 | 金川镇 | 老庄村 | 集中供水2处 | 61.85 | 61.85 |  | 61.85 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
15 | 北沟供水工程 | 金川镇 | 北沟村 | 新修1处，改造2处 | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
16 | 莲花供水工程 | 龙王镇 | 莲花村 | 新修集中供水2处，改造2处 | 39.5 | 39.5 |  | 39.5 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
17 | 同心供水工程 | 新场镇 | 同心村 | 集中供水2处 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
18 | 狮子坝灌溉工程 | 城关镇 | 狮子坝村 | 新修渠道2条 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 农水科技局
19 | 城关镇八亩村联合组柿树坪河堤工程 | 城关镇 | 八亩村 | 新建河堤150米 | 60 | 60 | 50 |  | 10 |  | 2017.06 | 2017.09 | 城关镇政府
20 | 城关镇汤坪村活动室文化广场河堤工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 新建河堤80米 | 36 | 36 | 30 |  | 6 |  | 2017.06 | 2017.09 | 城关镇政府
21 | 江口镇竹山村河堤工程 | 江口镇 | 竹山村 | 新建河堤120米 | 42 | 42 | 40 |  | 2 |  | 2017.06 | 2017.1 | 江口镇政府
22 | 筒车湾集镇安置社区河堤工程 | 筒车湾 | 许家城村 | 新建河堤120米 | 54 | 54 | 50 |  | 4 |  | 2017.07 | 2017.10 | 筒车湾镇政府
23 | 筒车湾镇海棠园村瓦屋供水维修工程 | 筒车湾 | 海棠园村 | 铺设供水管网2公里 | 15 | 15 | 14 |  | 1 |  | 2017.07 | 2017.10 | 筒车湾镇政府
24 | 八亩安置点社区段 | 城关镇 | 八亩村 | 新建防洪渠900米 | 176.8 | 176.8 | 176.8 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
25 | 猴子坪安置点社区段 | 广货街镇 | 北沟村 | 新建河堤670米 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
26 | 红旗安置点社区段 | 金川镇 | 小川村 | 新建河堤800米 | 207.2 | 207.2 | 207.2 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
27 | 江口回族镇江河村曹家院子段 | 江口镇 | 江河村 | 新建河堤150米 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
28 | 海棠园灌溉工程 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 拦水坝5座，灌溉渠道6条4.019公里 | 88 | 88 | 88 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
29 | 双建灌溉工程 | 太山庙镇 | 双建村 | 拦水坝4座，灌溉渠道4条6.6公里 | 96 | 96 | 96 |  |  |  | 2017.06 | 2017.09 | 扶贫局
（三） | 农村环境整治
1 | 皇冠镇南京坪村美丽乡村建设 | 皇冠镇 | 南京坪 | 美丽乡村建设 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局 皇冠镇
2 | 村庄环境整治工程 | 城关镇 | 狮子坝村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
3 | 村庄环境整治工程 | 广货街镇 | 沙洛村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
4 | 村庄环境整治工程 | 广货街镇 | 北沟村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
5 | 村庄环境整治工程 | 皇冠镇 | 双河村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
6 | 村庄环境整治工程 | 江口镇 | 竹山村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
7 | 村庄环境整治工程 | 金川镇 | 老庄村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
8 | 村庄环境整治工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
9 | 村庄环境整治工程 | 龙王镇 | 莲花村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
10 | 村庄环境整治工程 | 梅子镇 | 南昌村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
11 | 村庄环境整治工程 | 梅子镇 | 生凤村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
12 | 村庄环境整治工程 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
13 | 村庄环境整治工程 | 太山庙镇 | 双建村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
14 | 村庄环境整治工程 | 太山庙镇 | 太山村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.05 | 2017.10 | 住建局
15 | 村庄环境整治工程 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
16 | 村庄环境整治工程 | 筒车湾镇 | 桅杆坝村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
17 | 村庄环境整治工程 | 新场镇 | 同心村 | 村庄环境综合整治 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2017.06 | 2017.10 | 住建局
（四） | 电力
1 | 农村电网改造 | 金川镇 | 老庄村 | 改造10千伏及0.4千伏线路 | 94.11 | 94.11 |  |  | 94.11 |  | 2017.06 |  | 地电宁陕分公司
2 | 农村电网改造 | 江口镇 | 竹山村 | 改造10千伏及0.6千伏线路 | 261.04 | 261.04 |  |  | 261.04 |  | 2017.06 | 2017.1 | 地电宁陕分公司
3 | 农村电网改造 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 改造10千伏及0.10千伏线路 | 32.6 | 32.6 |  |  | 32.6 |  | 2017.06 | 2017.1 | 地电宁陕分公司
4 | 农村电网改造 | 龙王镇 | 棋盘村 | 改造10千伏及0.7千伏线路 | 97.36 | 97.36 |  |  | 97.36 |  | 2017.08 | 2017.1 | 地电宁陕分公司
5 | 农村电网改造 | 龙王镇 | 莲花村 | 改造10千伏及0.8千伏线路 | 32.3 | 32.3 |  |  | 32.3 |  | 2017.08 | 2017.1 | 地电宁陕分公司

## 附表3进度表
附表3
宁陕县脱贫村基础设施项目建设整改工作进度表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 项目建设内容 | 总投资（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目开工情况（是/否） | 开工时间 | 累计完成投资 | 项目进展情况 | 备注
|  | 镇 | 村 |  |  | 合计 | 中省投资 | 开行贷款 | 自筹 | 其他
| 单位领导（签字）： |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 填报时间：2017年 月 日
说明：此表每周一报县发改局。联系人：张建为 联系电话：0915-6821924 | [7 empty] | 邮箱：1035562593@qq.com