宁政办发〔2016〕86号

宁陕县人民政府办公室关于

印发宁陕县“十三五”地质灾害防治规划的通知

各镇人民政府，县政府各工作部门、各直属事业单位：

经县政府同意，现将《宁陕县“十三五”地质灾害防治规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

宁陕县人民政府办公室

2016年8月15日

宁陕县“十三五”地质灾害防治规划

（2016-2020年）

宁陕县人民政府

二〇一六年四月

宁陕县“十三五”地质灾害防治规划

（2016—2020年）

编制领导小组

| 组 长： | 宁陕县人民政府副县长 | 田 鑫 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副组长： | 宁陕县人民政府办公室主任 | 刘昌志 |  |
|  | 宁陕县发展和改革局局长 | 向平昌 |  |
|  | 宁陕县国土资源局局长 | 杨继军 |  |
| 成 员： | 宁陕县财政局局长 | 杨永杰 |  |
|  | 宁陕县民政局局长 | 陈衍子 |  |
|  | 宁陕县农水科技局局长 | 袁琳隆 |  |
|  | 宁陕县住建局局长 | 周光友 |  |
|  | 宁陕县气象局局长 | 张 亮 |  |
|  | 宁陕县交通局局长 | 廖德谦 |  |
|  | 宁陕县扶贫局局长 | 黄国庆 |  |
|  | 宁陕县移民局局长 | 蔺学美 |  |

实施单位：宁陕县人民政府

提交单位：宁陕县国土资源局

编制单位：机械工业勘察设计研究院有限公司

编制人员：李忠明  黄云崇  刘红卫

二〇一六年四月

目  录

前  言	1

（一）编制目的	1

（二）基本内容	1

（三）适用范围	1

（四）基准年及规划期	1

一、地质灾害现状及发展趋势预测	2

（一）自然地理与社会经济概况	2

（二）区域地质环境条件	2

（三）地质灾害现状及危害	4

（四）地质灾害防治工作进展与成效	5

（五）地质灾害防治工作存在的主要问题	8

（六）地质灾害发展趋势预测	9

二、规划的指导思想、原则与目标	12

（一）指导思想	12

（二）规划原则	12

（三）规划目标	13

三、地质灾害易发程度和防治分区	16

（一）地质灾害易发程度分区	16

（二）地质灾害防治分区	17

四、地质灾害防治工作部署	20

（一）调查评价	20

（二）监测预警	21

（三）避灾搬迁	21

（四）治理工程	22

（五）宣传演练	23

（六）能力建设	24

五、经费概算和实施安排	27

（一）投资估算依据	27

（二）经费概算及投资构成	27

（三）年度经费安排	27

六、保障措施	30

（一）建立完善分级领导目标责任制，推进社会化减灾体系建设	30

（二）建立和完善地质灾害防治规划体系	30

（三）健全完善法规规范	30

（四）做好做实前期工作	30

（五）制定相关政策，建立防治经费投入良性机制	30

（六）加强地质灾害防治队伍建设	31

（七）依靠科技进步，全面提高地质灾害防治能力	31

（八）加强地质灾害防灾减灾宣传教育	31

（九）建立地质灾害防灾减灾效果的动态管理体系	32

（十）实施严格的奖惩制度	32

七、附则	32

附表：

附表1 宁陕县地质灾害隐患点及防治规划一览表

附图：

附图1 宁陕县地质灾害分布及易发程度图（1：10万）

附图2 宁陕县“十三五”地质灾害防治规划图（1：10万）

前  言

（一）编制目的

为科学有效地做好地质灾害防治工作，加强对地质灾害的防治和管理，最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失，保障人民生命财产安全，合理开发利用地质环境资源，促进国民经济和社会可持续发展，按照《地质灾害防治条例》及省市地质灾害防治规划编制《宁陕县“十三五”地质灾害防治规划》（以下简称《规划》）的编制。

（二）基本内容

重点对调查评价、监测预警、避灾搬迁、工程治理、宣传演练、能力建设等六方面进行规划部署，并提出规划实施的保证措施。

（三）适用范围

适用范围为宁陕县行政区域。

（四）基准年及规划期

《规划》的基准年为2015年，规划期为2016—2020年。

一、地质灾害现状及发展趋势预测

（一）自然地理与社会经济概况

宁陕县位于安康市北部，与柞水县、镇安县、汉阴县、石泉县、汉滨区、佛坪县、周至县、户县、长安区毗邻，地理坐标：北纬33°07′11″～33°50′38″，东经108°2′33″～108°56′48″。辖11个镇（城关镇、江口镇、广货街镇、金川镇、太山庙镇、龙王镇、四亩地镇、新场镇、梅子镇、筒车湾镇、皇冠镇）68个行政村，面积3678km2，人口7.4万。包头~南宁国道（G210）及京昆高速公路（G5）南北纵贯全境，县乡公路12条，乡村公路8条和林区专用公路。

宁陕县资源丰富，优势明显。已发现的矿产资源有23个矿种，可开发利用的水利资源6.3万kw，耕地面积为8.5万亩，人均1.14亩，林业累计为工业企业提供原材料73.5万m3，骨干矿产工业企业10余家，县有景区景点209处，其中自然景观158处，人文景观51处。

2014年全县生产总值实现22.22亿元，同比增长9.1 %。其中，第一产业增加值4.06亿元，增长5.2%，占生产总值的比重为18.28%；第二产业增加值12.53亿元，增长11.5%，占生产总值的比重为56.38%；第三产业增加值5.63亿元，增长6.9%，占生产总值的比重为25.34%。人均国内生产总值31430元，按可比价计算增长9.0%。全年非公有制经济增加值12.04亿元，占生产总值的比重为54.16%。

（二）区域地质环境条件

宁陕县多年平均气温13.6℃度，极端最高气温36.5℃（2006年8月3日），极端最低气温-13.1℃（2012年1月20日），受地势影响，中北部中山地区气温偏低，南部低中山地区气温偏高。县内1月平均气温0.5℃，7月平均气温23.3℃。冬无严寒，夏无酷暑。县内多年平均降水量为922.3mm，周期为10年，2003年最多达1298.3mm，2001年最少仅为575.4mm。

宁陕县河流均属长江流域汉江水系，主要河系由：子午河、池河、旬河。流域面积在5km2以上的河流达120多条，年径流量达140亿立方米以上。

宁陕县地处秦岭中段南麓山地，境内有秦岭主脊横亘东西，平河梁纵贯北东—南西，两大山脉构成县域内主要地形地貌骨架，总体地势北高南低，最高峰位于秦岭东梁，海拔2964m，最低位于池河流域铁炉坝磨石湾，海拔546m。宁陕县为山地地貌，按海拔高度可划分为低山河谷、中山和高中山三类。

宁陕县地层有古元古界秦岭群、震旦系、奥陶系、志留系、泥盆系、白垩系及古生代中生代侵入岩体。将岩土体划分为岩体和土体两大类，岩体可划分为坚硬块状结晶岩类、较软片状中浅变质岩类、坚硬块状深变质岩类、坚硬层状碎屑-碳酸盐岩类、岩溶化坚硬碳酸盐岩类；土体按工程地质性质多为粘土、粉质粘土、碎块石、砂砾石等。

宁陕县地处秦岭褶皱系北秦岭加里东褶皱带、南秦岭海西褶皱带、印支褶皱带部位的构造复合部位，具多期次多级别发育特点，境内褶皱和断裂发育。新构造运动是发生在古生代构造基础上，具有明显的继承性。受新构造运动的影响，从公元前91年至今，宁陕县共发生地震30次，其震级一般在3.0级左右，由于震级较小，地震释放的能量较小，引起地表振动亦较小，并没有造成较大的灾害。

但是，在宁陕县境外发生的多次强震中，有的波及到宁陕县，最严重的一次地震为1556年1月23日华山发生8级地震波及宁陕县，造成一定程度的破坏。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），宁陕县县域地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

（三）地质灾害现状及危害

1.地质灾害概况

据调查统计，截止2015年底，全县共有地质灾害隐患点252处（滑坡157处，崩塌41处，泥石流54处）。所有地质灾害中应急治理4处，搬迁避让18处，其中滑坡137处，占地质灾害总数的66.9%；其中崩塌24处，占地质灾害总数的11.6%；泥石流44处占地质灾害总数的21.5%。分布在全县的11个镇，共威胁2353户10883人，房11697，省道1000m，县道2900m，村道3030m，包括企事业单位5个、学校4所，医院1所。且地质灾害呈高发趋势，防治形势异常严峻。各乡镇地质灾害见表1。

表1   宁陕县各乡镇地质灾害统计表

| 乡镇 | 面积 (km2) | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅子镇 | 73 | 20 | 2 | 4 | 26 |
| 城关镇 | 678 | 35 | 14 | 19 | 68 |
| 龙王镇 | 257 | 17 | 2 | 6 | 25 |
| 筒车湾镇 | 185 | 10 | 1 | 6 | 17 |
| 太山庙镇 | 274 | 16 | 5 | 3 | 24 |
| 金川镇 | 133 | 8 |  |  | 8 |
| 江口镇 | 472 | 17 | 2 | 9 | 28 |
| 四亩地镇 | 371 | 15 | 4 | 3 | 22 |
| 广货街镇 | 428 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 新场镇 | 299 | 5 | 3 |  | 8 |
| 皇冠镇 | 508 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 合计 | 3678 | 157 | 41 | 54 | 252 |

滑坡：县内最为发育的地质灾害类型，有滑坡157处，在各镇均有分布。其中堆积层滑坡156处，岩质滑坡1处；浅层滑坡为主142处，中层滑坡15处；大型滑坡2处，中型滑坡6处，小型滑坡134处。

崩塌：县内崩塌41处，土质崩塌4处，岩质崩塌37处；大型崩塌1处，小型崩塌30处，中型崩塌10处；倾倒式崩塌2处、滑移式崩塌14处、拉裂式崩塌25处。

泥石流：县内泥石流共54处。其中沟谷型泥石流49处，山坡型泥石流5处；中型泥石流7处，小型泥石流47处；泥石流43处，水石流6处，泥流5处；发育期泥石流17处、旺盛期泥石流8处、衰败期泥石流21处、停歇期泥石流8处。

2.地质灾害危害程度

十二五期间宁陕县境内地质灾害数量多，但总体活跃度一般。较典型的地质灾害如下：

①2011年7月白石岩崩塌，阻断210国道，毁房一间，直接经济损失3万元。

②2011年8月叫花岩滑坡，阻断通往筒车湾镇的道路，直接经济损失2万元。

③筒四路沿线及210沿线崩塌时有发生。

（四）地质灾害防治工作进展与成效

“十二五”期间，省、市、县三级政府多次下发或转发有关地质灾害防治工作的方案、预案、规划等文件，不断加强和改进地质灾害防治工作。同时，在省、市、县国土资源部门的督促中，各职能部门能认真贯彻执行国家各项法规制度，加强领导，落实责任，开展了1:5万地质灾害详细调查、地质灾害群测群防网络体系建设、重大地质灾害勘查治理等大量工作，地质灾害防治工作采取“防、治、迁”三措并举的思路，扎实推进灾害预警、应急演练、宣传培训、工程治理等工作，防灾避灾意识明显增强，应急处置能力大幅提高。地质灾害防治工作进展情况与成效主要如下：

1.地质灾害防治管理工作迈上了新台阶

“十二五”期间，县委县政府将地质灾害防治工作放在重要位置，抓住贯彻落实《地质灾害防治条例》的有利时机，健全了地质灾害防治管理机构，夯实了各职能部门的职责，编制了《宁陕县突发地质灾害应急预案》及年度《地质灾害防治方案》。全面贯彻执行汛期值班、险情巡查、灾情速报等制度及汛期地质灾害防治工作要求，形成突发性地质灾害救灾快速反应机制，有效处置多起突发性地质灾害；加强工程建设的地质灾害危险性评估和监管工作，从源头上遏制工程建设引发的地质灾害。

2.基础调查深入推进

全县每年都进行地质灾害核查工作，尤其是2013年进行了全县1：5万地质灾害详细调查工作，本着“以人为本”的原则，按照“村村必到，点点必到”的工作要求，共查出地质灾害隐患252处，基本查明了全县地质灾害的发育类型、分布现状、诱发因素及其危害程度和危险性，并划分出了地质灾害易发区，建立了地质灾害数据库，为全县地质灾害防治工作提供了科学依据。

3.勘查治理与搬迁避让成效明显

十二五期间完成避灾搬迁20户，涉及18个地质灾害隐患点（详见附表1），完成应急治理2处。叫花岩滑坡于2013年11月至2014年4月完成应急治理，应急治理费用为120万元；江口中学滑坡于2013年12月至2014年10月完成应急治理，应急治理费用为200万元。

4.群测群防体系建设不断完善

按照《地质灾害防治条例》规定，“十二五”期间县地质灾害防治坚持“以人为本，预防为主，避让与治理相结合”的原则。县国土资源局在各乡镇、村、组和企业建立了较为完善的群测群防网络体系，对已发现的252处地质灾害隐患点均纳入了群测群防网络，每个隐患点落实了监测责任人和监测人，规范了监测记录，加强了监测预报，落实了责任，加强了管理，有效的减少了地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，起到了防灾、减灾的目的。

5.地质灾害气象预警效果显著

县人民政府每年主抓汛期地质灾害预警工作。通过电视台发布地质灾害气象预报预警，同时将有可能发生灾险情的信息通过短信发给有关部门地质灾害防治责任人，有关部门依据预报预警，对县内地质灾害采取有针对性的防范措施。

汛期重点加强巡回检查工作，对各地灾隐患点逐一进行排查，落实各项防灾责任制；严格执行汛期值班制度，实行24小时值班制度，做好值班记录，并全面开通汛期地质灾害通讯网络；严格实行灾情速报制度，建立完善地质灾害监测和预警预报体系。

6.规范地质灾害危险性评估工作

地质灾害调查与区划工作结束后，县国土资源局正逐步落实地质灾害危险性评估制度，凡在地质灾害易发区内的建设项目或中、低易发区中的重要工程建设项目，都必须进行地质灾害危险性评估工作，查明建设区域内地质灾害的现状，预测工程建设引发、加剧和遭受地质灾害的可能性、危险性，提出防治地质灾害的措施和建议。

7.开展地质灾害宣传教育工作

县国土资源部门每年利用“世界地球日”、“世界环境日”、“国际减灾日”等活动，采用报刊、广播、电视、宣传画等多种媒介和形式，开展地质灾害防治法律、法规和科普知识宣传，尤其在重点地质灾害隐患点地区开展宣传教育，并对部分村干部和监测人进行培训，公众的防灾减灾意识和自我保护意识有所提高。

8..积极组织地质灾害应急演练

按照各年度《陕西省地质灾害防治方案》和《安康市地质灾害应急预案》的要求，每年积极开展了县级、镇级、村级地质灾害应急演练，通过模拟现场的抢险救灾的应急处置，全面提高了地质灾害应急反应能力。

通过地质灾害应急演练，有效检验了全县地质灾害应急预案的科学合理性，切实提高了各级政府遇灾应急处置能力和相关部门协调配合水平，大大增强了广大群众的防灾避险意识和自救互救能力。

（五）地质灾害防治工作存在的主要问题

通过“十二五”期间的不懈努力，宁陕县地质灾害防治工作在各方面都取得了明显进步，成效显著。地质灾害防治体系已经构建，基本上查明了易发区内地质灾害发育特征及分布规律，对一批重大地质灾害点实施了避让、勘查或治理，积累了详实的资料和经验。但是宁陕县地质灾害防治工作仍将面临着新的形势与挑战，且存在以下问题：

1.地质灾害隐患点多，防治工作任务重、压力大

截止2015年12月，全县共有地质灾害隐患点252处。主要分布在县城、集镇、人口密集的居民点和交通沿线等地质灾害高易发区。每年汛期的强降雨，又增加一批新的地质灾害隐患点，地质灾害防治工作面临的形势依然十分严峻，防范难度大，防灾任务艰巨。

2.监测预警体系建设滞后

一是地质灾害专业监测点少、监测方法和手段落后，专业监测网点体系和示范区还未完全建立；二是地质灾害气象预警预报体系薄弱；三是绝大部分地区仍主要局限于较低水平的群测群防、基本依赖于技术人员经验，缺乏科学系统的方法，对于复杂地质结构难以把握。尚不能做到预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，且部分群测群防监测点遭到破坏，需重新建立。

3.地质灾害防治基本条件较差

国土资源部门缺乏基本的交通、监测，应急调查及工作设备，使地质灾害防治工作受到制约。从而导致地质灾害防治在预防、应急、抢险等环节上出现“防灾无力、救灾不力”的被动局面。

虽然政府领导都高度重视地质灾害防治工作，在机构和人员编制上给予了大力支持，但受编制和财力的限制，目前国土资源局专业技术人员十分紧缺，地质灾害防治工作管理队伍人员数量、质量远不能满足实际需求，难以满足当前地质灾害防治管理工作的需要，在一定程度上影响了地质灾害防治工作的顺利进行。

4.地质灾害防治工作经费不足

宁陕县地质隐患点数量多，受威胁群众大部分经济困难，很难落实“谁引发，谁治理”的治理原则，县级财政相对困难，地方经济比较落后，地质灾害防治专项资金难以全面到位，急需进行工程治理的防治项目很难得到顺利实施。各级地质灾害防治工作所需的应急车辆和仪器设备严重不足，基层监测员补助经费太少，在一定程度上影响着宁陕县地质灾害防治工作的发展。

5.地质灾害防治管理信息系统尚不完善

目前宁陕县缺乏一套集地质灾害基础信息、地质环境调查勘察信息、社会经济环境状况、群测群防信息、地质灾害重点防治点信息、地质灾害宣传教育及应急演练资料、地质灾害数据报表管理等信息为一体的地质灾害防治可视化管理信息系统。

（六）地质灾害发展趋势预测

随着社会经济的高速发展，人类工程活动频繁，特别是工程建设中群众切坡建房、山区公路修建和矿业活动等影响，加之地质环境脆弱，地质构造复杂，目前全县均处于地质灾害易发区。在自然条件、气候因素影响下，地质环境将受到改变，将会引发大量的地质灾害隐患。地质环境保护和地质灾害防治工作面临严峻的形势，地质灾害防治工作任务非常艰巨。

1.地质环境条件

宁陕县境内山高、沟深、坡陡，断裂构造、易滑地层分布广泛，地质环境脆弱，在降雨、地震等因素触发下，可能产生崩塌滑坡泥石流等地质灾害。此外，一些老滑坡经降雨、地震、风化、新构造运动、人类活动等因素长期作用下，其发育的节理裂隙逐年变形加剧，可能复活，产生新的滑坡。总之，脆弱的地质环境条件也使得宁陕县境内地质灾害时有发生。

据近年来局地暴雨情况，宁陕县多年平均汛期极端降雨事件出现次数增多，引发崩塌、滑坡、泥石流地质灾害的可能性增大。

2.人类工程活动

宁陕县人类工程活动主要表现在工程建设、矿业开发以及农业耕种等方面，主要分布在县城，江口，四亩地，龙王镇，梅子等地经济相对较为发达、人口稠密地域。人类工程活动对地质环境的影响表现为：

（1）工程建设，破坏边坡稳定性

县域内现有过境高速公路1条、国道（G210）1条、省道（S102）1条、乡镇公路20条、村级及矿山路30余条。目前全县已建设成61座水电站，总装机容量约5.033万千瓦。由于大量的工程建设（210国道拓宽等），破坏山体斜坡原有应力状态及其稳定性，在降雨诱发下，极易产生滑坡、崩塌，工程建设大量弃渣堆积于沟道内，在暴雨诱发下极易形成泥石流。

（2）矿产开发，不合理堆放弃渣

由于矿产业迅猛发展，早期缺少严格监管，矿渣不合理堆放于斜坡、沟谷、河谷之中。在暴雨作用下，常发生泥石流、水石流灾害。如：1998年-2007年间江口镇磨子沟上游的露天开采及不合理堆渣形成的磨子沟泥石流隐患等。

（3）开垦种地，加大水土流失

县域内片状和点状人类经济活动，改变了地表自然结构，破坏了植被自然状况，山体山坡表里岩体联结基本丧失，造成水土严重流失。大面积的水土流失使调查区内环境恶化，并且加剧了滑坡、泥石流等灾害的发生。2003年宁陕县遭受的山洪泥石流灾害很多都是由于种地导致了浅表层土体发生滑坡、泥石流，对调查区内人民生产生活影响极大。

总之，未来5年，在降雨、地层岩性、地质构造、地震、人类工程活动等的共同作用下，可能引发的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害仍呈现高发态势，地质灾害防治形势十分严峻。

二、规划的指导思想、原则与目标

（一）指导思想

以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，认真贯彻执行《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》，以保障国家、人民群众生命财产安全为根本，以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系为核心，尊重自然规律，加强地质环境保护，坚持预防为主、搬迁避让与治理相结合，依靠科技进步，依法防灾减灾，切实提高防灾减灾综合能力和实效，为促进宁陕县经济社会全面协调可持续发展，实现人与自然和谐相处提供有力保障。

（二）规划原则

1.坚持预防为主、避让与治理结合的原则

在“预防为主”的前提下，合理布局工程建设、加强对工程活动的管控和对灾害的监测预报，同时，对危险性高的地质灾害点分期分批采取“避让与治理相结合”的防治措施。

2.坚持突出重点、分步实施的原则

对危害较大的地质灾害依其规模、稳定性分类排队，在监测预警的基础上，依据地质灾害防治资金的多少，合理规划安排、分步实施，集中有限的资金，投入到重大的地质灾害防治上，力争以最少的经济投入达到最大的减灾效益。

3.坚持从实际出发、统筹规划的原则

地质灾害防治的主要目的是减轻地质灾害危害，消除地质灾害隐患，因此，地质灾害防治应紧密结合宁陕县经济建设和社会发展的总体要求，将防治任务纳入社会经济发展计划，根据实际条件合理地投入搬迁避让、工程治理、监测预警等防治手段，使地质灾害防治工作具有可操作性，达到防灾、减灾的实际效果。

4.坚持主管部门领导、相关部门及全社会共同参与的原则

国土资源行政主管部门负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，建设、水利、交通、环保等其他有关部门按照各自职责，负责有关的地质灾害防治工作，同时鼓励社会企业及组织积极、共同参与地质灾害防治工作。

（三）规划目标

实现“一个根本扭转”，即地质灾害点多面广、威胁人数众多的局面得到根本扭转；“两个跨越”，即地质灾害监测预警水平、地质灾害科技支撑水平跨进省内先进水平。“三个大幅提升”，即基层综合防治能力得到大幅提升、受威胁群众防灾避险意识得到大幅提升、国土资源部门突发地质灾害应急能力得到大幅提升。

“十三五”（2016-2020）是宁陕县力争逐步建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系。全面做好滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的调查、监测、防治和应急工作，减少灾害的发生，把地质灾害的损失降低到最低水平，保障人民生命财产安全，为促进宁陕县经济持续健康发展和社会全面进步提供良好的地质环境条件。结合宁陕县地质环境基础和工作实际，宁陕县“十三五”地质灾害防治规划的目标是：

（1）健全完善群测群防体系和群专结合网络，实现地质灾害隐患点的群测群防全覆盖及动态更新；对重大地质灾害隐患点建立专业监测网络，提升地质灾害气象预警预报的精度；

（2）深入开展地质灾害隐患点受威胁群众的地质灾害科普宣传及避险演练。

（3）对于重大地质灾害隐患点，结合实际情况进一步做好可行性研究、勘察、评估、治理等，尽大可能减少对学校、医院、单位、居民区、公路生命线、其他重要基础设施的威胁和人民生命财产损失。

（4）“十三五”期间，依据《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011—2020年）》、《宁陕县移民搬迁安置总体规划（2016—2020年）》，在“十二五”移民搬迁工程的基础上，完成宁陕县避灾移民搬迁工作。

（5）全面贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的重要指示精神，以及《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求，开展宁陕县矿山地质环境调查。

（6）建立适应公共管理需要的重大地质灾害应急响应体系，建设好县级地质灾害应急指挥中心及技术支撑体系。开展包括重大地质灾害成因研判、风险区划、监测预警、防控方法和防灾减灾技术标准科学技术研究。

（7）扎实推进灾害预警、应急演练、宣传培训、工程治理、高标准“十有县”创建工作。

（8）地质灾害应急能力建设。结合地质灾害防治工作实际，加强应急救援体系建设，加快组建专群结合的应急救援队伍，配备必要的交通、通信和专业设备，形成高效的应急工作机制。进一步修订完善突发地质灾害应急预案，制定严密、科学的应急工作流程。通过专业应急队伍、应急能力、监测预警示范区的建设和应急调查、运行设备的配置，定期组织应急预案演练，提高有关各方协调联动和应急处置能力。

三、地质灾害易发程度和防治分区

（一）地质灾害易发程度分区

根据《陕西省宁陕县地质灾害防治区划》（机械工业勘察设计研究院，2013年12月），将全县划分为地质灾害高易发区、地质灾害中易发区和地质灾害低易发区（表2）。

地质灾害高易发区：面积194.63km2，占全县总面积的5.29%，该区内地质环境条件极差，地质灾害密集发育，有地质灾害隐患点100处。可分为四亩地高易发区（面积为23.84km2，发育地质灾害12处）、梅子高易发区（面积50.55km2，发育地质灾害点24处）、城关高易发区（面积81.08km2，发育地质灾害点43处）和长坪－龙王高易发区（面积39.16km2，发育地质灾害点21处）。

地质灾害中易发区：面积869.05km2，占全县总面积的23.63%，该区内地质环境条件较差，生态环境破坏严重，有地质灾害隐患点133处。可分为柴家关、筒车湾、狮子坝、太山庙、皇冠等中易发区（面积731.46km2，地质灾害点90处）和黄金—江口—广货街中易发区（面积137.59km2，地质灾害点43处）。

地质灾害低易发区：面积2614.36km2，占全县总面积的71.08%，该区内人口密度不大，人类工程活动较弱，地质灾害发生的频率相对低，有地质灾害隐患点8处。可分为麻河-新场-朝阳沟低易发区（面积827.86km2，发育地质灾害2处）、小堰沟-碾子沟低易发区（面积40.87km2，未发现地质灾害）、双河-黄草坪低易发区（面积1187.64km2，发育地质灾害10处）、竹山-金川-丰富低易发区（面积325.64km2，发育地质灾害7处）、彭家梁低易发区（面积105.36km2，未发现地质灾害）、佛爷岭低易发区（面积127.01km2，未发现地质灾害）。

（二）地质灾害防治分区

根据《陕西省宁陕县地质灾害防治区划》（机械工业勘察设计研究院，2013年12月），宁陕县县域内地质灾害重点防治分区包括一个重点防治区和三个一般防治区（表3）。

重点防治区：面积1185.04km2，占宁陕县总面积的32.22%。防治区包括四亩地镇、梅子镇、城关镇、江口镇、龙王镇、筒车湾镇等人员集中地段。区内人口相对集中，单位、交通干线等重要基础设施均分布在区内，人类工程活动频繁，以堆积层滑坡、泥石流、基岩崩塌为主的地质灾害极为发育，地质灾害对人民生命财产造成极大威胁。区内共有各类地质灾害防治隐患点200处，建议通过工程治理、移民搬迁等措施对这些地质灾害分期分级别防治，其中移民搬迁177处、工程治理21处、监测预警2处。通过以上措施，可免除地质灾害对区内2336户10821人的直接威胁，各类经济效益总计约44000万元。

一般防治区：面积2492.96km2，占宁陕县总面积的67.78%，包括3个区块。区内地貌类型以高中山为主，人口稀疏，修路、斩坡修房等人类工程活动微弱，地质环境较好，滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害较不发育。区内共发育地质灾害隐患点5处，可以通过移民搬迁和监测预警等措施将地质灾害隐患分期分级别消除，免除地质灾害对区内17户62人的直接威胁，各类经济效益总计200万元。

表2       宁陕县地质灾害易发程度分区表

| 易发性分区 | 面积（km2） | 占总面积（%） | 分区名称 | 面积（km2） | 地质灾害及不良地质现象点数（处） |  |  |  | 密度 （处/km2） | 主要涉及乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 滑坡 | 崩塌 | 泥石流 | 总计 |  |  |
| 高易发区（A） | 194.63 | 5.29 | 四亩地（A1） | 23.84 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0.503 | 四亩地镇 |
|  |  |  | 梅子（A2） | 50.55 | 18 | 2 | 4 | 24 | 0.475 | 梅子镇 |
|  |  |  | 城关（A3） | 81.08 | 24 | 9 | 10 | 43 | 0.530 | 城关镇 |
|  |  |  | 长坪-龙王（A4） | 39.16 | 14 | 4 | 3 | 21 | 0.536 | 太山庙镇、龙王镇 |
| 中易发区（B） | 869.05 | 23.63 | 四亩地-筒车湾-龙王（B1） | 731.46 | 55 | 14 | 21 | 90 | 0.123 | 四亩地镇、新场镇、皇冠镇、筒车湾镇、梅子镇、城关镇、太山庙镇、龙王镇、江口镇 |
|  |  |  | 黄金-江口-广货街（B2） | 137.59 | 29 | 5 | 9 | 43 | 0.313 | 金川镇、江口镇、广货街镇 |
| 低易发区（C） | 2614.38 | 71.08 | 麻河-新场-朝阳沟（C1） | 827.86 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0024 | 四亩地镇、新场镇、皇冠镇、江口镇 |
|  |  |  | 小堰沟-碾子沟（C2） | 40.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 梅子镇、筒车湾镇 |
|  |  |  | 双河-黄草坪（C3） | 1187.64 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0.0084 | 皇冠镇、城关镇、太山庙镇、江口镇、金川镇、广货街镇 |
|  |  |  | 竹山-金川-丰富（C4） | 325.64 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.0215 | 江口镇、金川镇、广货街镇 |
|  |  |  | 彭家梁（C5） | 105.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙王镇、太山庙镇、城关镇 |
|  |  |  | 佛爷岭（C6） | 127.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙王镇、太山庙镇 |

表3       宁陕县地质灾害防治分区表

| 防治区 | 小区 | 面积（km2） | 灾点数（处） | 勘查 治理 | 应急 治理 | 搬迁 避让 | 监测 预警 | 威胁对象 | 灾害点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区（Ⅰ） | Ⅰ | 1185.04 | 200 | 5 | 16 | 177 | 2 | 2336户10821人，土房11637间，省道1000m，县道2900m，村道3030m，包括企事业单位若干、学校4所（政前小学、汤坪小学、向坪小学、沙洛小学），财产总额约44000万元 | 四亩地镇、筒车湾镇、梅子镇、新场镇、皇冠镇、城关镇、江口镇、金川镇、广货街镇、太山庙镇、龙王镇 |
| 一般防治区（Ⅱ） | Ⅱ1 | 813.09 | 0 |  |  |  |  | / | 四亩地镇、筒车湾镇、江口镇、新场镇、皇冠镇 |
|  | Ⅱ2 | 1540.69 | 5 |  |  | 4 | 1 | 17户62人，土房60间，财产总额约200万元 | 金川镇、广货街镇、江口镇、皇冠镇、城关镇、太山庙镇、龙王镇 |
|  | Ⅱ3 | 139.18 | 0 |  |  |  |  | / | 城关镇、太山庙镇、龙王镇 |
| 合 计 |  | 3678.0 | 205 | 5 | 16 | 181 | 3 | 共威胁2353户10883人，房11697，省道1000m，县道2900m，村道3030m，包括企事业单位5个、学校4所，医院1所， 财产总计44200余万元。 |  |

四、地质灾害防治工作部署

防治工作总体部署按照“以防为主、防治结合”、“区域展开、重点突破”、“地质灾害防治与国民经济发展规划相结合”的原则，划分防治区，分清主次、轻重、缓急，针对不同防治区有的放矢，分步实施。

要求对所有灾害点纳入群测群防体系，选择有代表性的重大地质灾害点进行专业监测揭示其变形规律及特征，对稳定性差、危险性大、直接威胁镇及学校等人口密集区的地质灾害点进行工程治理，对威胁村庄人口较少的一般地质灾害点进行搬迁避让。

总体上围绕地质灾害调查评价、监测预警、避灾搬迁、工程治理、宣传演练、能力建设等六大方面进行地质灾害防治工程建设。

（一）调查评价

1.地质灾害排查巡查

建立健全地质灾害隐患排查制度，组织开展地质灾害隐患点经常性巡回检查，对重点巡查区（段）每年开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查，及时发现地质灾害隐患，公布相关信息。对各类地质灾害隐患点及时更新地质灾害隐患管理信息平台，修订防灾预案，完善监测预警体系，编制年度地质灾害防治方案，实现地质灾害隐患点动态管理。规划期内对252处地质灾害隐患点进行排查，对已治理及取消的重大地质灾害点继续进行巡查确保安全稳定，对工矿企业和工程建设项目汛期加强险情排查。

2.矿山环境地质灾害详细调查

抓住中央财政、省财政资金支持矿山地质环境治理的契机，按照统筹规划、因地制宜、突出重点的原则，开展矿山地质灾害详细调查工作，对矿山地质环境在现状评估和预测评估的基础上进行综合评估，建立项目库，根据相关文件收取矿山环境恢复治理保证金。在此基础上，按矿山环境恢复治理方案相关要求进行矿山环境恢复治理工作，改善矿山生态环境与地质环境质量，推进宁陕县矿业绿色发展。

（二）监测预警

全面建成以群测群防为基础，专业监测、气象预警相结合的覆盖全县的地质灾害综合监测预警网络体系。

随着规划的实施，通过避灾移民搬迁、工程治理等手段已有的地质灾害隐患将得到逐步消除，但受降雨、地震、冻融等自然因素及人为工程活动不确定因素影响，新的地质灾害不断增加，因此，“十三五”期间，要以现有的252处地质灾害隐患点为基础，不断的动态更新群测群防网络体系，始终保持地质灾害群测群防体系全覆盖，同时，以群测群防体系管理信息化、监测预警仪器化、数据传输自动化、人员固定化的“四化”为目标，全面升级宁陕县地质灾害群测群防网络体系。健全以村干部和骨干群众为主体的群测群防队伍，切实发挥群测群防网络在地质灾害防灾避险中的作用。引导、鼓励基层社区、村组成立地质灾害联防联控互助组织。

（三）避灾搬迁

在规划期内对不宜工程治理或治理费用过大的地质灾害隐患点实施搬迁避让措施，针对宁陕县地质灾害现状，本着“以人为本”的原则，按照突出重点、先易后难、统筹兼顾的工作思路，以《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011~2020年）》为依据，将地质灾害防治与扶贫开发、生态移民、新农村建设、小城镇建设、土地整治等有机结合起来，实施地质灾害移民搬迁工程。“十三五”期间，全县地质灾害计划移民搬迁762户3057人，涉及188个地质灾害隐患点。各年度搬迁计划见表4：

表4  宁陕县地质灾害避灾搬迁规划表

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户数 | 297 | 287 | 40 | 78 | 60 | 762 |
| 人数 | 779 | 941 | 162 | 689 | 486 | 3057 |
| 涉及地质灾害隐患点数（处） | 42 | 47 | 32 | 38 | 29 | 188 |

（四）治理工程

1.地质灾害治理

“十三五”期间，对威胁学校、城镇、重要设施及居民集中区的20处险情等级为特大型、大型的地质灾害点或搬迁困难的进行工程治理，使1585户7764人8801间房屋，2所中小学校、5个单位脱离地质灾害威胁，地质灾害治理项目见表5：

表5  重大地质灾害治理项目

| 编号 | 名称 | 威胁对象 | 防治规划 | 费用 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS0079 | 王家湾泥石流 | 威胁3个单位163户850人，国道，长安河 | 勘查治理-中央财政 | 1000 | 2016 |
| NS0091 | 高家湾泥石流 | 威胁48户200余人140间房 | 勘查治理-省财政 | 300 | 2016 |
| NS0001 | 四方洞崩塌1 | 威胁151户500余人920间房，国道 | 应急治理 | 300 | 2016 |
| NS0002 | 四方洞崩塌2 | 威胁5户25人24间房，国道 | 应急治理 | 100 | 2016 |
| NS0003 | 原宁陕小学后山滑坡 | 威胁3个单位767户4318人3685间房 | 应急治理 | 200 | 2016 |
| NS0041 | 政前小学泥流 | 威胁1所学校11户44人47间房 | 勘查治理-省财政 | 300 | 2017 |
| NS0096 | 汤坪村中街后山崩塌 | 威胁1所学校30户100人100间房 | 应急治理 | 300 | 2017 |
| NS0097 | 汤坪小学滑坡 | 威胁1所学校5户31人36间房 | 应急治理 | 300 | 2017 |
| NS0087 | 祖坟山滑坡 | 威胁15户45人45间房 | 应急治理 | 200 | 2018 |
| NS0139 | 江镇组中街后山滑坡 | 威胁23户72人41间房 | 应急治理 | 300 | 2018 |
| NS0184 | 永红村龙王街崩塌 | 威胁22户40人140间房 | 应急治理 | 300 | 2018 |
| NS0188 | 永红村龙王街滑坡 | 威胁3个单位40户160人 | 勘查治理-省财政 | 400 | 2019 |
| NS0081 | 斜子沟口滑坡 | 威胁12户50人125间房 | 应急治理 | 200 | 2019 |
| NS0148 | 磨子沟泥石流 | 威胁73户310人280间房 | 应急治理 | 400 | 2019 |
| NS0173 | 塔尔坪滑坡 | 威胁20户72人64间房 | 应急治理 | 200 | 2019 |
| NS0004 | 原地板条厂后滑坡 | 威胁160户820人1280间房，国道 | 勘查治理-省财政 | 400 | 2020 |
| NS0054 | 船扒滑坡 | 威胁8户60人72间房 | 应急治理 | 200 | 2020 |
| NS0080 | 堰砭子泥石流 | 威胁25户89人102间 | 应急治理 | 200 | 2020 |
| NS0088 | 马家堡泥石流 | 威胁20户80人100间房 | 应急治理 | 200 | 2020 |
| NS0119 | 马家堡滑坡 | 威胁12户48人60间房 | 应急治理 | 200 | 2020 |

2.矿山环境恢复治理工程

结合安康市矿区《矿山环境恢复治理方案》编制工作，有计划地对矿山开展地质灾害专项调查与地质环境评价工作，避免人为引发地质灾害，为地质灾害防治提供科学依据。依照“典型示范、分类指导、逐步推进”的原则，进行矿山地质环境恢复治理工程，矿山地质环境恢复治理项目见表6：

表6  矿山环境恢复治理项目一览表

| 编号 | 治理项目名称 | 总投资 （万元） | 申请中、省资金（万元） | 地方配套资金（万元） | 治理 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁陕县潼鑫矿业有限责任公司新铺钼矿矿山地质环境治理 | 1536.8 | 922.08 | 614.72 | 2016-2020 |
| 合计 |  | 1536.8 | 922.08 | 614.72 |  |

（五）宣传演练

通过培训及广泛宣传，进一步提高社会公众地质灾害防治意识，大幅度提升基层国土资源部门干部地质灾害防治水平和技能，进一步提高受威胁群众临灾避险及自救互救能力。

1.科普宣传

发放《陕西省地质灾害避险自救知识汇编》、《陕西省地质灾害防治干部知识手册》、《陕西省地质灾害群测群防员知识手册》、《陕西省地质灾害防灾避险宣传折页》等通俗易懂的科普宣传读物。充分利用网站、公益广告、宣传片、宣传展板、科普读物、宣传单、宣传折页、宣传册等载体开展形式多样的防灾避险宣传。

2.知识培训

针对镇国土资源干部进行地质灾害防治管理政策法规、防灾减灾业务技能培训；针对村组干部及群测群防员开展地质灾害识别、日常监测技能进行培训，确保基层地质灾害防治人员掌握“四应知”、“四应会”。

2016～2020年，每年对所有群测群防员进行地质灾害基础知识及监测技能培训。

3.避险演练

积极组织开展地质灾害应急预案演练、地质灾害防灾避险演练、国土资源部门应急联动演练等形式多样的演练活动，提高受威胁群众防灾避险能力及各级政府及主管部门的应急避险指挥组织协调能力。

2016～2020年，每年县人民政府要按照上级部门下达任务完成地质灾害应急预案演练，县国土资源部门每年按照上级部门要求完成国土资源部门内部应急联动演练，乡镇人民政府每年要对本辖区内在册地质灾害隐患点组织防灾避险演练。

（六）能力建设

1.地质灾害防治高标准“十有县”建设

根据《陕西省地质灾害高标准“十有县”建设指南（试行）》要求，以保护人民群众生命财产安全为根本，以“有制度、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果”为主要内容，着力提升基层国土系统管理人员和乡镇主管领导在地质灾害防治工作中的组织协调管理、专业技术支撑、项目经费保障、防治措施落实及规避灾害风险等综合能力，最大限度地避免人民群众生命财产损失。全面增强群众防灾减灾意识，提高群众避险自救能力，使高标准“十有县”建设真正发挥其应有的社会效益。

2.地质灾害应急能力建设

1）地质灾害应急管理机构及专业队伍建设

按照《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《陕西省人民政府关于贯彻国务院加强地质灾害防治工作决定的实施意见》和《陕西省突发地质灾害应急预案》，到2020年，宁陕县要在现有机构的基础上，成立地质灾害应急技术指导中心，作为地质灾害应急管理机构和应急技术支撑机构，形成高效的应急工作机制。

2）地质灾害应急体系建设

加强地质灾害应急体系建设，主要是县级应急通讯设备建设和物资储备库建设，为地质灾害应急治理提供基本保障。

①应急通讯设备建设

配备市级野外现场音视频采集、现场通信和指挥调度等应急处置需要的移动应急指挥平台1套，无线单兵传输设备1套；应急指挥平台1套，实现与部、省、市级地质灾害应急平台互联互通。

②应急物资储备库建设

配备应急调查车、便携式卫星终端设备、手持激光测距仪、三维激光扫描系统、便携式计算机、手持GPS、罗盘、数码摄像机、数码照相机、卫星电话、救援帐篷、喊话喇叭、便携式强光手电、对讲机、分体式雨衣雨裤套装、应急防护装备及应急包等设备。

③保证相应数量的地质灾害防治技术人员，遇突发地质灾害时，提供应急指导、咨询和决策建议。

3.县级地质灾害综合防治信息平台建设

“十三五”期间，宁陕县重点建成纵向（市、县、镇）、横向（国土、气象、地震、防汛、应急等部门）互连互通的市级地质灾害防治综合信息化平台，努力实现地质灾害综合防治信息化、快速化、高效化、准确化。该平台集地质灾害群测群防、应急值守、监测预警、应急处置、工程治理、移民搬迁、风险评估等信息为一体，具有数据监测采集、传输与处理、分析预报预警、综合业务管理、远程会商、辅助决策、模拟仿真、信息发布等功能。

信息化平台建设主要包括机房建设、网络、存储及安全系统建设、视频会商系统建设、数据中心建设、应用系统建设。

4.科技支撑能力建设

积极提升地质灾害防治的科技能力建设，在完成重点城镇地质灾害详细调查的基础上，开展地质灾害成因机理、风险评价及防治技术等地质灾害综合研究，重点研究极端气候条件下地质灾害预测方法及防范措施研究，为有效开展地质灾害预报预警、地质灾害避灾移民搬迁安置选址、城镇化建设及基础工程建设提供科学依据。

五、经费概算和实施安排

（一）投资估算依据

（1）调查评价类:依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试行）》；（2）监测预警类：依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试行）》；（3）搬迁避让类：《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法（暂行）》；（4）工程治理类：依据《陕西省水利水电建筑工程概算定额》（2000年），《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》（国家计委、建设部，2002年）；（5）宣传演练类：按照市场价格及结合往年实际发生费用确定依据。（6）能力建设类：依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试行）》，并结合市场价格确定。

（二）经费概算及投资构成

根据地质灾害防治工作部署情况，经各项费用估算合计，“十三五”期间，宁陕县地质灾害防治规划共需经费11904.8万元。其中地灾移民搬迁已纳入安康市“十三五”移民搬迁安置总体规划中，所需费用约3810万元，争取中央、省级财政补助6000万元，县财政筹资2094.8万元，同时鼓励水利水电工程、房地产开发商、矿产公司等社会投资。

因此本规划经费主要由以下六个方面构成：一是调查评价体系建设共需资金62万元，二是监测预警体系建设资金186万元，三是避灾搬迁资金3810万元，四是地质灾害与矿山治理工程资金7536.8万元，五是地质灾害科普宣传及演练费用45万元，六是地质灾害防治能力建设资金265万元。宁陕县“十三五”地质灾害防治概算费用及详细构成见表7：

（三）年度经费安排

根据前述工程安排和资金预算，年度经费安排如下：2016年防治经费4144.2万元；2017年防治经费2795.2万元；2018年防治经费1344.2万元；2019年防治经费1940.2万元；2020年防治经费1681万元。详见表8：

表7  地质灾害防治费用估算表

| 序号 | 防治项目 类别及名称 |  | 内容 | 数量 | 小计 (万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查评价 |  | 矿山地质灾害调查 | 2个 | 12 | 62 |  |
|  |  |  | 排查巡查检查 | 5年 | 50 |  | 10万/年 |
| 2 | 监测预警 | 群测 群防 | 现代化群测群防网络 | 252点*5年 | 126 | 186 | 每处灾害点0.1万元 |
|  |  | 专业 监测 | 自动化监测 | 2处 | 60 |  |  |
|  |  | 地质灾害气象预警预报 | 地质灾害专业监测子系统 | 1套 |  |  | 地气象预警预报费用包含在信息化平台建设中 |
|  |  |  | 气象信息及气象预警子系统 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 避灾搬迁 |  | 不宜工程治理或治理费用过大的隐患点实施搬迁 | 762户3057人 | 5/户 | 3810 | 纳入安康市“十三五”移民搬迁安置总体规划中 |
| 4 | 地质灾害工程治理 |  | 地质灾害勘查治理 | 5处 | 2400 | 7536.8 | 争取中央、省财政补助 |
|  |  |  | 地质灾害应急治理 | 15处 | 3600 |  |  |
|  |  |  | 矿山环境治理 | 1处 | 1536.8 |  | 争取中央、省财政补助922.08，地方配套614.72 |
| 5 | 宣传演练 |  | 科普宣传 | 5年 | 10 | 45 | 2万/年 |
|  |  |  | 知识培训 | 5年 | 10 |  | 2万/年 |
|  |  |  | 避灾演练 | 5年 | 25 |  | 5万/年 |
| 6 | 能力建设 | 十有县 | 高标准“十有县”建设 | 1 | 10 | 265 |  |
|  |  | 应急能力建设 | 应急体系建设 | 1套 | 90 |  |  |
|  |  | 地质灾害防治综合信息化平台 | 机房建设 | 1套 | 20 |  |  |
|  |  |  | 网络、存储及安全系统 | 1套 | 40 |  |  |
|  |  |  | 视频会商系统建设 | 1套 | 30 |  |  |
|  |  |  | 数据中心建设 | 1套 | 25 |  |  |
|  |  |  | 应用系统建设 | 1套 | 10 |  |  |
|  |  |  | 陕南移民搬迁地质灾害防治信息化建设 | 1套 | 40 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11904.8 |  |

表8  2016-2020各年度防治经费安排

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 合计 (万元) | 年 份 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 调查评价 | 矿山地质灾害调查 | 62 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 排查巡查检查 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 监测预警体系 | 群测群防 | 186 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
|  |  | 专业监测 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 地质灾害气象预警预报 |  | 费用含在地质灾害信息化平台建设中，不重复记取 |  |  |  |  |
| 3 | 避灾搬迁 | 受灾群众搬迁 | 3810 | 1485 | 1435 | 200 | 390 | 300 |
| 4 | 工程治理 | 地质灾害勘查治理 | 2400 | 1300 | 300 |  | 400 | 400 |
|  |  | 地质灾害应急治理 | 3600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | 矿山环境治理 | 1536.8 | 400 | 400 | 300 | 300 | 136.8 |
| 5 | 宣传演练 | 科普宣传 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 知识培训 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 避灾演练 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 能力建设 | 高标准“十有县”建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 应急能力建设 | 90 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治信息化平台 | 165 | 165 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 11904.8 | 4144.2 | 2795.2 | 1344.2 | 1940.2 | 1681 |

六、保障措施

（一）建立完善分级领导目标责任制，推进社会化减灾体系建设

县人民政府负责地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。县国土资源主管部门负责所辖行政区地质灾害防治的组织、协调、指导与监督工作，住建、水利、铁路、交通等其它有关主管部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。

（二）建立和完善地质灾害防治规划体系

本《规划》经批准后，具有县政府的法定效力，必须认真执行。在编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划以及水利、交通、旅游等重大建设工程项目规划，应当充分考虑地质灾害防治要求，避免和减轻地质灾害造成的损失。编制城镇总体规划、经济发展规划、村庄和集镇规划，应当将地质灾害防治规划作为其重要组成部分。

（三）健全完善法规规范

认真贯彻执行《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《陕西省地质环境管理办法》以及有关的法律与法规，依法行政，加强监管，以法促管、以法促治。

（四）做好做实前期工作

宁陕县人民政府及主管部门要加大前期工作投入力度，组织好勘察设计力量，加快做实前期工作，保证质量和进度，保证满足建设需要。地质灾害搬迁避险与治理工程，在具备前期扎实地质资料的情况下，可直接编制初步设计或实施方案。

（五）制定相关政策，建立防治经费投入良性机制

宁陕县人民政府要将本级地质灾害防治专项资金落实年度财政预算并逐年增加，同时要探索制定优惠政策，鼓励、吸引社会资金投入地质灾害防治工作。省级地质灾害防治专项资金，根据财力情况要逐年增加，并将地质灾害防治费用和群测群防员补助资金纳入财政保障范围，主要用于开展全省地质灾害调查评价，实施重大隐患点的监测预警、勘查、搬迁避让、工程治理和应急处置，支持县级应急能力建设和群测群防体系建设、科普宣教和培训工作。最终建立政府、社会和责任者共同参与的地质灾害防治机制，探索地质灾害保险制度。

（六）加强地质灾害防治队伍建设

宁陕县应立足根本，建立健全与地质灾害防治工作相适应的专业监测、应急管理和技术保障队伍；建立健地质灾害应急专家库；建立有中央驻陕和省、市属地勘单位参加的高效、联动的地质灾害防治技术支撑体系；建立地质灾害防治管理和技术人才库，对长期在基层一线从事地质灾害调查、监测等防治工作的管理人员和专业技术人员，在职务、职称等方面给予政策倾斜。

（七）依靠科技进步，全面提高地质灾害防治能力

为适应经济社会快速发展的时代要求，科学开展地质灾害防治，宁陕县应重点加强地质灾害防治新理论、新技术和新方法研发与应用，增强地质灾害综合防治能力，提高地质灾害的综合勘查评价和监测预报水平，提升信息采集处理和防灾减灾应急处置能力。加强地质灾害防治技术培训和技术服务工作，及时将实用、先进的技术方法应用于防灾减灾实践。

（八）加强地质灾害防灾减灾宣传教育

基于宁陕县地质灾害突发性、高发性、多发性和危害大的特点，要进一步加强地质灾害防治工作重要性的宣传教育和防灾减灾知识的普及与培训，提高政府、部门、单位、民众的防灾减灾意识和防灾减灾能力，使地质灾害防治工作成为全社会的自觉行动。通过电视、广播、报纸等新闻媒体，进行地质灾害防治知识的科普教育，当前宣传教育的重点要放在农村和各镇（办事处），使广大干部群众充分认识防治地质灾害的重要性和必要性，进一步提高全民地质灾害防灾意识。

（九）建立地质灾害防灾减灾效果的动态管理体系

建立起地质灾害防灾减灾效果的动态管理体系，实行“汛前排查、汛中检查、汛后核查”的“三查”制度，及时发现地质灾害隐患点，掌握地质灾害点变化趋势、危害程度以及防治措施落实情况，更新地质灾害基础数据库；对搬迁、治理的地质灾害隐患点实行备案及核销，对地质灾害排查、详查发现的地质灾害隐患点及时增加，对通过监测的隐患点及时收集整理动态变化情况，实现宁陕县地质灾害防灾减灾效果的动态管理。

（十）实施严格的奖惩制度

为保障地质灾害防治资金，县、镇人民政府年度财政预算中应充分考虑地质灾害防治管理、地质灾害治理所需要的费用，以保障地质灾害防治工作正常进行。同时应建立完善严格的奖惩制度，结合民主管理、群众监督，务必要专款专用，不得挪作他用。对在地质灾害防范和处置中玩忽职守，造成重大人员伤亡和财产损失的，要依法依规严肃追究行政领导和相关责任人的责任。宁陕县人民政府要广泛发动社会各方面力量积极参与地质灾害防治工作，对成绩显著的单位和个人要给予表扬奖励。

七、附则

本《规划》经宁陕县人民政府批准发布之日起实施，由宁陕县国土资源局负责解释。

抄送：市国土资源局。

县委各部门，县纪委办，县人大办，县政协办，县人武部。

县法院，县检察院，各人民团体。

省市驻宁各单位。

宁陕县人民政府办公室                      2016年8月15日印发