## 附件1
附件1
省委环保督察反馈宁陕县“未批先建”违法违规建设项目整改任务清单(54家)
|  | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 清理措施 | 整改完成时限 | 整改任务完成情况（整改完成填写相关文号和佐证材料） | 责任单位 | 责任人 | 备注
宁陕县54家 | 水电站29家 | 1 | 宁陕落钱岩电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日 |  | 县农水科技局 | 袁琳隆
|  | 2 | 宁陕县诚鑫电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 3 | 宁陕县金洋坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 4 | 宁陕白杨洋坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 5 | 宁陕县新建电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 6 | 宁陕县铁炉坝电站（小） | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 7 | 宁陕县红星电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 8 | 宁陕县汤坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 9 | 宁陕县凉水井电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 10 | 宁陕县柴家关电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 11 | 宁陕县麻房子站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 12 | 宁陕县徐家坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 13 | 宁陕县蔡家垭电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 14 | 宁陕两河电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 15 | 宁陕县同心电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 16 | 宁陕县宁西电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 17 | 宁陕县白家咀电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 18 | 宁陕渔洞子电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 19 | 宁陕县土地梁电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 20 | 宁陕县四亩地电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 21 | 宁陕县老城电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 22 | 宁陕县燕沟电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 23 | 宁陕县郭家坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 24 | 宁陕县腰磨沟电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 25 | 宁陕县高桥电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 26 | 宁陕县烧坊坪电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 27 | 宁陕县广货街电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 28 | 宁陕县双河水电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 29 | 宁陕县磨石湾电站 | 水电站 | 完善备案 | 2018年2月28日
| 加油站13家 | 30 | 中国石油陕西安康销售分公司宁陕广货街加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日 |  | 县经贸局 | 王新
|  | 31 | 中国石油陕西安康销售分公司宁陕关口加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 32 | 陕西高速延长石油有限责任公司秦岭服务东区 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 33 | 陕西高速延长石油有限责任公司秦岭服务西区 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 34 | 陕西高速延长石油有限责任公司宁陕服务东区 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 35 | 陕西高速延长石油有限责任公司宁陕服务西区 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 36 | 宁陕县兴惠加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 37 | 宁陕县江口石油加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 38 | 宁陕县皇冠镇郑光坪加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 39 | 宁陕县筒车湾长坪加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 40 | 宁陕县福星加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 41 | 宁陕县四亩地镇麻柳林加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
|  | 42 | 宁陕县新场镇兴隆加油站 | 加油站 | 完善备案 | 2018年2月28日
| 旅游项目5家 | 43 | 宁陕县山水文体旅游有限责任公司 | 四季室内滑雪场项目 | 完善备案 | 2018年2月28日 |  | 县文广旅游局 | 吕宣强
|  | 44 | 陕西省宁陕县冰晶顶旅游开发有限公司 | 秦岭冰晶顶旅游项目 | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 45 | 森之源民俗村 |  | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 46 | 宁陕县天河农业生态有限公司 | 天河农业生态园 | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 47 | 陕西汇景实业科技开发有限公司 | 清泉居 | 整顿规范 | 2018年2月28日
| 矿产项目5家 | 48 | 良运公司 | 沙洛铁矿探矿项目 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
|  | 49 | 宁陕县久鑫矿业有限公司 | 南付家河铜多金属矿普查 | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 50 | 阮家湾加工厂 | 矿产加工厂 | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 51 | 陕西维佳矿业发展有限公司 | 小竹山沟大理石矿 | 整顿规范 | 2018年2月28日
|  | 52 | 梅子镇女王村马家山石英石矿厂 | 梅子镇女王村马家山石英石矿 | 整顿规范 | 2018年2月28日
| 其他工业项目2家 | 53 | 陕西岭南矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 完善备案 | 2018年2月28日 |  | 县经贸局 | 王新
|  | 54 | 宁陕县秦岭长春酒厂 | 酒厂 | 完善备案 | 2018年2月28日

## 附件2
附件2
省委环保督察反馈宁陕县“未验先投”违法违规建设项目整改任务清单(28家)
县区 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 重点行业类别 | 生产 状况 | 开工建设时间 | 投产时间 | 清理措施 | 整改完成时限 | 整改任务完成情况（整改完成填写相关文号和佐证材料） | 责任单位 | 责任人 | 备注
宁陕县28家 | 1 | 宁陕县汤坪砖厂 | 砖厂 | 其他 | 生产 | 2013-10-01 | 2014-05-01 | 完善备案 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 2 | 宁陕县郭家坪电站 | 水电站 | 其他 | 生产 | 2000-10-01 | 2001-12-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县农水科技局 | 袁琳隆
| 3 | 宁陕县矿业有限责任公司 | 宁陕县矿业有限公司七里沟300t/d钼选厂技改项目 | 其他 | 停产 | 2007-05-01 | 2008-08-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 4 | 宁陕县金沙矿业有限公司 | 铁矿采选 | 其他 | 停产 | 2009-01-01 | 2010-05-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 5 | 宁陕县恒通矿业开发有限公司 | 铜矿采选 | 有色金属 | 停产 | 2010-04-01 | 2011-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 6 | 宁陕县宏锦达矿业有限公司 | 1000吨磁铁矿技改工程 | 其他 | 停产 | 2009-06-01 | 2010-10-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 7 | 陕西格兰德实业有限公司 | 新场乡文家湾花岗岩矿 | 第三产业 | 停产 | 2010-10-01 | 2011-05-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 8 | 宁陕县文达矿业有限公司 | 金矿探矿 | 其他 | 停产 | 2012-07-01 | 2013-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 9 | 宁陕县华鑫上坝河旅游有限公司 | 上坝河国家森林公园 | 其他 | 生产 | 2008-04-01 | 2012年56月 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县文广旅游局 | 吕宣强
| 10 | 陕西华商投资公司 | 秦岭人文生态苑 | 其他 | 在建 | 未开工建设 | 未投入运营 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县文广旅游局 | 吕宣强
| 11 | 宁陕县陕南一品食品有限公司 | 豆制品加工 | 其他 | 在建 | 2014-10-01 | 未投入运营 | 整顿规范 | 2018年2月28日
| 12 | 宁陕县银乐矿业有限责任公司 | 日处理500吨 磁铁矿选矿项目 | 其他 | 停产 | 2007-08-01 | 2008-10-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 13 | 宁陕县潼鑫矿业有限责任公司 | （500t/d钼选厂技改项目）钼矿采选 | 其他 | 停产 | 2008-05-01 | 2009-06-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 14 | 宁陕县皇冠建材有限公司 | 石材开发综合利用项目 | 其他 | 生产 | 2010-03-01 | 2011-02-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 15 | 宁陕县江口镇佳磊采石加工场 | 方解石开采 | 其他 | 停产 | 2010-06-01 | 2012-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 16 | 安康市兴隆石英石厂 | 石英石开采 | 其他 | 停产 | 2010-04-01 | 2011-03-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 17 | 陕西嘉喜实业有限公司 | 方解石开采 | 其他 | 停产 | 2010-06-01 | 2011-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 18 | 宁陕县皇冠镇曹家湾采石加工厂 | 方解石开采 | 其他 | 生产 | 2014-08-01 | 2015-03-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 19 | 宁陕县昌达矿业有限公司 | 石英石开采 | 其他 | 停产 | 2008-04-01 | 2009-05-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 20 | 宁陕县山合方解石开发有限公司 | 方解石开采 | 其他 | 在建 | 2013-10-01 | 2014-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 21 | 梅子镇女王村马家山石英石矿厂 | 石英石开采 | 其他 | 停产 | 2007-04-01 | 2008-05-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 22 | 陕西金博矿业有限公司 | 黑沟铜钼多金属矿详查 | 其他 | 停产 | 2008-10-01 | 2009-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 23 | 陕西佳泰恒润有限公司 | 黄金美矿区金矿外围详查 | 其他 | 停产 | 2009-09-01 | 2010-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 24 | 邯郸力天房地产有限公司 | 冷水沟钒金铅锌多金属矿详查 | 其他 | 停产 | 2007-09-01 | 2008-06-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 25 | 陕西泽天科技有限公司 | 川家湾铁矿地址普查 | 其他 | 停产 | 2011-06-01 | 2012-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 26 | 宁陕县步步高矿业有限公司 | 丰富东沟金矿详查 | 其他 | 停产 | 2009-08-01 | 2010-03-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 27 | 北京邦德世纪能源技术开发有限公司 | 登儿沟草坪一带东沟金矿普查 | 其他 | 停产 | 2010-04-01 | 2011-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军
| 28 | 宁陕县江口异型胶合板厂 | 香子坪金钼矿详查 | 其他 | 停产 | 2009-09-01 | 2010-04-01 | 整顿规范 | 2018年2月28日 |  | 县国土局 | 杨继军