## 1减贫目标任务
附件1
宁陕县2018年度减贫计划任务表
序号 | 镇 | 计划退出贫困村 | 村名 | 贫困属性 | 计划退出户数 （户） | 计划脱贫人口 （人） | 备注
宁陕县合计 |  | 29个村 |  |  | 1248 | 4003 | *号标记为2018年计划脱贫退出村
1 | 城关镇 （105户342人） | 4 | 汤坪村* | 贫困村 | 2 | 5
|  |  | 八亩村* | 贫困村 | 5 | 19
|  |  | 月河村* | 贫困村 | 8 | 21
|  |  | 狮子坝村* | 贫困村 | 57 | 179
|  |  | 大茨沟村 | 非贫困村 | 2 | 10
|  |  | 关二社区 | 非贫困村 | 1 | 4
|  |  | 关一社区 | 非贫困村 | 2 | 5
|  |  | 旱坝村 | 非贫困村 | 3 | 16
|  |  | 华严村 | 非贫困村 | 3 | 11
|  |  | 贾营村 | 非贫困村 | 4 | 16
|  |  | 龙泉村 | 非贫困村 | 2 | 8
|  |  | 麻庄村 | 非贫困村 | 3 | 12
|  |  | 青龙垭村 | 非贫困村 | 4 | 10
|  |  | 瓦子村 | 非贫困村 | 2 | 3
|  |  | 斜峪河村 | 非贫困村 | 2 | 8
|  |  | 旬阳坝村 | 非贫困村 | 1 | 2
|  |  | 寨沟村 | 非贫困村 | 2 | 8
|  |  | 朱家嘴村 | 非贫困村 | 2 | 5
2 | 筒车湾镇 （177户498人） | 5 | 海棠园村* | 贫困村 | 59 | 176 | *号标记为2018年计划脱贫退出村
|  |  | 龙王坪村 | 非贫困村 | 14 | 38
|  |  | 龙王潭村* | 贫困村 | 20 | 43
|  |  | 七里村* | 贫困村 | 4 | 10
|  |  | 桅杆坝村* | 贫困村 | 45 | 128
|  |  | 许家城村 | 非贫困村 | 28 | 82
|  |  | 油房坪村* | 贫困村 | 7 | 21
3 | 新场镇 （36户105人） | 2 | 花石村* | 贫困村 | 2 | 8
|  |  | 同心村 | 2017年脱贫村 | 2 | 4
|  |  | 新场村* | 贫困村 | 32 | 93
4 | 四亩地镇 （39户132人） | 2 | 泰山坝村* | 贫困村 | 14 | 49
|  |  | 柴家关村 | 2017年脱贫村 | 2 | 4
|  |  | 四亩地村 | 非贫困村 | 8 | 27
|  |  | 严家坪村* | 贫困村 | 15 | 52
5 | 梅子镇 （43户102人） | 1 | 南昌村* | 贫困村 | 32 | 72
|  |  | 生风村 | 深度贫困村 | 11 | 30
6 | 江口镇 （232户800人） | 2 | 冷水沟村* | 贫困村 | 53 | 197
|  |  | 竹山村* | 贫困村 | 105 | 353
|  |  | 沙坪村 | 非贫困村 | 4 | 10
|  |  | 高桥村 | 非贫困村 | 6 | 16
|  |  | 江河村 | 非贫困村 | 27 | 104
|  |  | 江镇村 | 非贫困村 | 37 | 120
7 | 金川镇 （145户520人） | 3 | 小川村* | 贫困村 | 31 | 112 | *号标记为2018年计划脱贫退出村
|  |  | 兴隆村* | 贫困村 | 40 | 130
|  |  | 黄金村* | 贫困村 | 66 | 242
|  |  | 老庄村 | 深度贫困村 | 8 | 36
8 | 皇冠镇 （59户198人） | 2 | 南京坪村* | 贫困村 | 36 | 127
|  |  | 兴隆村* | 贫困村 | 13 | 40
|  |  | 双河村 | 深度贫困村 | 10 | 31
9 | 广货街镇 （44户151人） | 2 | 和平村* | 贫困村 | 10 | 38
|  |  | 五台村* | 贫困村 | 11 | 42
|  |  | 北沟村 | 深度贫困村 | 21 | 64
|  |  | 元潭村 | 2017年脱贫村 | 1 | 4
|  |  | 沙洛村 | 2017年脱贫村 | 1 | 3
10 | 太山庙 （245户832人） | 3 | 龙凤村* | 贫困村 | 31 | 90
|  |  | 油房村 | 2017年脱贫村 | 1 | 5
|  |  | 双建村* | 贫困村 | 83 | 302
|  |  | 太山村* | 贫困村 | 117 | 393
|  |  | 长坪村 | 非贫困村 | 13 | 42
11 | 龙王镇 （123户323人） | 3 | 东沟村* | 贫困村 | 30 | 74
|  |  | 中华村* | 贫困村 | 17 | 43
|  |  | 莲花村* | 贫困村 | 54 | 147
|  |  | 棋盘村 | 深度贫困村 | 14 | 42
|  |  | 西沟村 | 非贫困村 | 1 | 4
|  |  | 河坪村 | 非贫困村 | 7 | 13

## 2.宁陕县创业就业计划任务表
附件2
宁陕县2018年拟脱贫村就业扶贫计划任务表
序号 | 镇 | 村 | 技能培训 | 公益性岗位开发 |  |  |  | 有组织转移 劳动力 | 社区工厂
|  |  |  | 小计 | 特设 | 专岗 | 护河员
合计 |  |  | 1124 | 319 | 80 | 15 | 224 | 200 | 11
城关镇小计 |  |  | 96 | 74 | 10 | 2 | 62 | 35 | 1
1 | 城关镇 | 狮子坝村 | 59 |  | 4 | 2 | 62 | 35 | 1
2 |  | 八亩村 | 10 |  | 2
3 |  | 月河村 | 19 |  | 2
4 |  | 汤坪村 | 8 |  | 2
筒车湾镇小计 |  |  | 146 | 33 | 14 | 2 | 17 | 25 | 1
5 | 筒车湾镇 | 七里 | 5 |  | 2 | 2 | 17 | 25 | 1
6 |  | 油坊坪 | 5 |  | 2
7 |  | 龙王潭 | 28 |  | 4
8 |  | 海棠园村 | 68 |  | 4
9 |  | 桅杆坝村 | 40 |  | 2
梅子镇小计 |  |  | 48 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1
10 | 梅子镇 | 南昌村 | 48 |  | 2 | 1 | 6 | 6 | 1
四亩地镇小计 |  |  | 52 | 21 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1
11 | 四亩地镇 | 严家坪 | 22 |  | 2 | 1 | 16 | 8 | 1
12 |  | 太山坝 | 30 |  | 2
皇冠镇小计 |  |  | 63 | 25 | 8 | 2 | 15 | 22 | 1
13 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 45 |  | 4 | 2 | 15 | 22 | 1
14 |  | 兴隆村 | 18 |  | 4
龙王镇小计 |  |  | 109 | 27 | 8 | 1 | 18 | 12 | 1
15 | 龙王镇 | 中华村 | 26 |  | 2 | 1 | 18 | 12 | 1
16 |  | 莲花 | 57 |  | 4
17 |  | 东沟 | 26 |  | 2
新场镇小计 |  |  | 42 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1
18 | 新场镇 | 新场 | 36 |  | 4 | 1 | 9 | 5 | 1
19 |  | 花石 | 6 |  | 2
太山庙镇小计 |  |  | 215 | 26 | 10 | 1 | 15 | 12 | 1
20 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 27 |  | 2 | 1 | 15 | 12 | 1
21 |  | 太山村 | 108 |  | 4
22 |  | 双建村 | 80 |  | 4
江口回族镇小计 |  |  | 170 | 37 | 6 | 2 | 29 | 20 | 1
23 | 江口回族镇 | 冷水沟 | 57 |  | 2 | 2 | 29 | 20 | 1
24 |  | 竹山村 | 113 |  | 4
金川镇小计 |  |  | 142 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 1
25 | 金川镇 | 小川村 | 37 |  | 2 | 1 | 15 | 25 | 1
26 |  | 黄金村 | 68 |  | 4
27 |  | 兴隆村 | 37 |  | 2
广货街镇小计 |  |  | 41 | 27 | 4 | 1 | 22 | 30 | 1
28 | 广货街镇 | 五台村 | 24 |  | 2 | 1 | 22 | 30 | 1
29 |  | 和平村 | 17 |  | 2

## 3.搬迁项目计划表
附件3
宁陕县2018年易地搬迁任务计划表
序号 | 安置点名称 | 安置贫困人口规模 |  | 完成时限 | 牵头责任单位 | 配合责任单位
|  | 户数 | 人数
1 | 城关镇旬阳坝安置点 | 11 | 30 | 2018.09 | 县国土局 （搬迁办） | 城关镇
2 | 广货街猴子坪安置社区二期工程 | 36 | 104 | 2018.09 |  | 广货街镇
3 | 广货街集镇安置社区三期安置点 | 19 | 61 | 2018.09 |  | 广货街镇
4 | 皇冠镇集镇安置社区 | 21 | 71 | 2018.09 |  | 皇冠镇
5 | 江口区域兜底交钥匙安置点 | 105 | 132 | 2018.09 |  | 江口回族镇
6 | 江口西关（新庄）安置点 | 249 | 926 | 2018.09 |  | 江口回族镇
7 | 金川镇黄金张家湾安置小区三期安置点 | 49 | 201 | 2018.09 |  | 金川镇
8 | 龙王镇河坪安置点 | 147 | 369 | 2018.09 |  | 龙王镇
9 | 龙王镇天宝安置点 | 100 | 219 | 2018.09 |  | 龙王镇
10 | 四亩地集镇安置社区四期安置点 | 24 | 97 | 2018.09 |  | 四亩地镇
11 | 太山庙集镇安置社区二期安置点 | 53 | 152 | 2018.09 |  | 太山庙镇
12 | 太山庙龙凤安置点 | 78 | 238 | 2018.09 |  | 太山庙镇
13 | 太山区域兜底交钥匙安置点 | 30 | 30 | 2018.09 | 县国土局 （搬迁办） | 太山庙镇
14 | 县城区域兜底交钥匙安置点 | 349 | 399 | 2018.09 |  | 城关镇
15 | 国家任务县城回购房（三星三期） | 217 | 850 | 2018.09 |  | 城关镇
16 | 城关镇幸福安置点 | 300 | 944 | 2018.09 |  | 城关镇
17 | 金川集镇沙坝安置点 | 57 | 203 | 2018.09 |  | 金川镇
18 | 宁陕县梅子镇寇家湾集中安置点 | 59 | 101 | 2018.09 |  | 梅子镇
19 | 筒车湾胶州安置点 | 96 | 252 | 2018.09 |  | 筒车湾镇
20 | 江口集镇安置社区 | 82 | 294 | 2018.09 |  | 江口回族镇
21 | 江口高桥安置社区 | 73 | 220 | 2018.09 |  | 江口回族镇
22 | 城关镇麻庄安置社区 | 26 | 95 | 2018.09 |  | 城关镇
合计 |  | 2181 | 5988

## 4.基础设施公共服务汇总表
附件4
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设任务汇总表
项目类别 | 项目总个数 | 已开工 | 未开工 | 计划总投资（万元） | 牵头责任单位 | 配合责任单位
1.交通 | 36 | 27 | 9 | 27507 | 县交通局 | 各镇 县级各包帮部门
2.水利 | 29 | 9 | 20 | 1618 | 县农水科技局 | 各镇 县级各包帮部门
3.电力 | 9 | 9 | 0 | 1130 | 县电力局 | 各镇 县级各包帮部门
4.卫生 | 19 | 10 | 9 | 265 | 县卫计局 | 各镇 县级各包帮部门
5.教育 | 1 | 1 | 0 | 177 | 县教体局 | 各镇 县级各包帮部门
6.通讯 | 23 | 23 | 0 | 917 | 县广电网络公司 | 各镇 县级各包帮部门
合计 | 117 | 79 | 38 | 31614

## 5.公共服务基础设施到村任务清单
附件5
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
城关镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头责任 单位 | 配合责任 单位 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
城关镇合计 | [5 empty] | 1869.74 | 140 | 48 | 1636 | 45.74 | 0
1 | 城关镇狮子坝村香沟及 三组至关帝庙公路路基 路面新改建工程 | 城关镇 | 狮子坝村 | 新建 | 改造路基6公里，铺设路面6公里 | 545 |  |  | 545 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 城关镇 县法院 | 2018年8月底
2 | 城关镇大路沟口-三岔沟口公路、狮子坝六组-老院子公路路基路面新改建工程 |  |  | 新建 | 改造路基4.6公里，铺设路面4.6公里 | 442 |  |  | 442 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年7月底
3 | 城关镇汤坪村庙沟 扶贫攻坚联网工程 | 城关镇 | 汤坪村 | 新建 | 改造路基3.4公里，铺设路面8公里 | 351 |  |  | 351 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 城关镇 县经贸局 | 2018年6月底
4 | 旬阳坝安置点供水工程 | 城关镇 | 大茨沟村 | 新建 | 新修供水工程1处 | 90 | 90 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 城关镇 县编委办 | 2018年10月底
5 | 城关镇八亩村栗柞公路 路基路面新改建工程 | 城关镇 | 八亩村 | 新建 | 改造路基5.3公里，铺设路面5.3公里 | 346 |  | 48 | 298 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 城关镇 县电力局 | 2018年3月底
6 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆10公里，栽杆128根 | 45.74 |  |  |  | 45.74 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年4月底
7 | 安全饮水项目 | 城关镇 | 麻庄村 | 新建 | 建设集中安置点 供水项目 | 50 | 50 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 城关镇 县人保财 产公司 | 2018年10月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
广货街镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
广货街镇合计 | [5 empty] | 232 | 55 | 177 | 0 | 0 | 0
1 | 和平村标准化卫生室建设 | 广货街镇 | 和平村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 | 广货街镇 县教体局 | 2018年10月底
2 | 丰富小学综合楼建设项目 | 广货街镇 | 五台村 | 新建 | 新建综合楼936.24平方米及配套基础设施 | 177 |  | 177 |  |  |  | 已开工 | 县教体局 | 广货街镇 县档案 史志局 | 2018年7月底
3 | 五台村安全饮水工程 |  |  | 新建 | 白杨组建设饮水工程1处，解决100人饮水。 | 40 | 40 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
皇冠镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
皇冠镇合计 | [5 empty] | 4764.79 | 60 | 14.552 | 3085.908 | 82.33 | 0
1 | 皇冠镇秀才沟至兴隆公路路基路面新改建工程 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 新建 | 改造路基9.6公里，铺设路面9.6公里 | 839 |  |  | 839 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 皇冠镇 县委宣传部 | 2018年3月底
2 | 皇冠镇冷水坪-兴隆公路路基路面新改建工程 |  |  | 新建 | 改造路基5.8公里，铺设路面5.8公里 | 569 |  |  | 569 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
3 | 兴隆村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
4 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆8.7公里，栽杆1根 | 33.79 |  |  |  | 33.79 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年3月底
5 | 皇冠收费站至八宝村土地沟一般县乡公路改建工程 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 改扩建 | 改造路基14.6公里，铺设路面14.6公里 | 2971 |  |  | 1460 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 皇冠镇 皇冠山 管理局 | 2018年8月底
6 | 皇冠镇南京坪工业区 道路硬化工程 |  |  | 改扩建 | 改造路基1.0公里，铺设路面1.0公里 | 131 |  |  | 120 |  |  | 未开工 | 县交通局 |  | 2018年5月底
7 | 南京坪村供水工程 （共4处） |  |  | 新建 | 供水50户管道2KM | 39.7 |  |  | 39.7 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年3月底
8 | 张家沟安置点供水工程 |  |  | 新建 | 新建供水工程1处 | 30 | 30 |  |  |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年3月底
9 | 南京坪村标准化 卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
10 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆11.7公里，栽杆92根 | 48.54 |  |  |  | 48.54 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年6月底
11 | 南京村电网改造项目 |  |  | 改扩建 | 新建与改造低压线路9.7km。 | 72.76 |  | 14.552 | 58.208 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
江口镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
江口镇合计 | [5 empty] | 1568.43 | 450 | 52.208 | 770.832 | 78.48 | 0
1 | 江口回族镇冷水沟村乔家沟公路扶贫攻坚联网工程 | 江口 回族镇 | 冷水沟村 | 新建 | 改造路基2.5公里，铺设路面2.5公里 | 217 |  |  | 217 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 江口回族镇 县市场监 督管理局 | 2018年5月底
2 | 江口镇冷水沟村金瓜沟公路建设工程 |  |  | 新建 | 改造路基4公里，铺设路面4公里 | 416 |  |  | 416 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年8月底
3 | 冷水沟村安全饮水工程 |  |  | 新建 | 金瓜沟内建设 饮水工程2处， 解决52人饮水。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
4 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆3.8公里，栽杆64根 | 23.11 |  |  |  | 23.11 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年5月底
5 | 江口回族镇竹山村长坪公路路基路面新改建工程 | 江口 回族镇 | 竹山村 | 新建 | 改造路基3公里，铺设路面2公里 | 146 |  |  | 146 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 江口回族镇 县林业局 | 2018年7月底
6 | 南沟通组路 |  |  | 改建 | 改造路基3.5公里 | 210 | 210 |  |  |  |  | 未开工 | 县交通局 |  | 2018年9月底
7 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆13.2公里，栽杆89根 | 55.37 |  |  |  | 55.37 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年6月底
8 | 江口镇竹山村低压线路工程 |  |  | 改造 | 新建改造0.4kV低压线路34.91km,户表334户 | 261.04 |  | 52.208 | 208.832 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
9 | 江口镇高桥村供水工程 | 江口 回族镇 | 高桥村 | 改造 | 小型引水坝、蓄水池、水厂、管网 | 99.91 | 100 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 江口回族镇 县政府办 | 2018年10月底
10 | 新庄安置点供水工程 | 江口 回族镇 | 新庄村 | 新建 | 新修供水工程1处 | 120 | 120 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 江口回族镇 县红十字会 | 2018年10月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
金川镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
金川镇合计 | [5 empty] | 1295.01 | 90 | 5 | 1049.2 | 128.81 | 0
1 | 金川镇马儿沟口-马儿沟 公路基路面新改建工程 | 金川镇 | 黄金村 | 新建 | 改造路基5.9公里，铺设路面5.9公里 | 535 |  |  | 535 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 金川镇 县交警大队 县残联 | 2018年9月底
2 | 金川镇黄金美沟及八岔公路 |  |  | 新建 | 改造路基2.6公里，铺设路面2.6公里 | 207 |  |  | 200 |  |  | 未开工 | 县交通局 |  | 2018年8月底
3 | 黄金村供水工程 |  |  | 新建 | 涉及12户33人 分散供水工程 | 46.2 |  |  | 46.2 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
4 | 黄金村标准化村卫生室 |  |  | 改造 | 村级标准化卫生室 | 5 |  | 5 |  |  |  | 已开工 | 县卫计局 |  | 2018年3月底
5 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆16.1公里， 栽杆2根 | 54.75 |  |  |  | 54.75 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年7月底
6 | 金川镇兴隆至四泉沟公路扶贫攻坚联网工程 | 金川镇 | 兴隆村 | 新建 | 改造路基3公里，铺 设路面3公里 | 268 |  |  | 268 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 金川镇 县安监局 | 2018年3月底
7 | 兴隆村安全饮水工程 |  |  | 新建 | 建设饮水工程2处， 解决120人饮水 | 40 | 40 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
8 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆7公里， 栽杆69根 | 37.57 |  |  |  | 37.57 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年7月底
9 | 小川村安全饮水工程 | 金川镇 | 小川 | 改造 | 改造集镇饮水工程1处，解决600人饮水 | 50 | 50 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 金川镇 县政协办 | 2018年10月底
10 | 小川村标准化村卫生室 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | [5 empty] | 已开工 | 县卫计局 |  | 2018年3月底
11 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆8.4公里， 栽杆7根 | 36.49 |  |  |  | 36.49 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年8月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
龙王镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
龙王镇合计 | [5 empty] | 564.34 | 165 | 0 | 327 | 72.34 | 0
1 | 龙王镇东沟村文家沟 扶贫攻坚联网及廋鹿沟 过水路面工程 | 龙王镇 | 东沟村 | 新建 | 改造路基3公里，铺设路面3公里 | 292 |  |  | 292 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 龙王镇 县委组织部 | 2018年7月底
2 | 东沟村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
3 | 莲花村供水工程 | 龙王镇 | 莲花村 | 新建 | 和平安置点186户 | 35 |  |  | 35 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 | 龙王镇 县养老经办中心 | 2018年10月底
4 | 莲花村安全饮水工程 |  |  | 新建 | 建设蚂蝗沟中心组饮水工程2处，解决105人饮水（2处）。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
5 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆4.2公里，栽杆46根 | 30.18 |  |  |  | 30.18 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年3月底
6 | 天宝安置点供水工程改造 | 龙王镇 | 永红村 | 新建 | 天宝集中安置点 供水扩容 | 60 | 60 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 龙王镇 县广电网络公司 | 2018年10月底
7 | 中华村安全饮水工程 | 龙王镇 | 中华村 | 扩改建 | 集镇供水点上移1公里。更换大北沟饮水管道2000米，涉及230人。 | 60 | 60 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 | 龙王镇 县民政局 | 2018年10月底
8 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆9.6公里，栽杆36根 | 42.16 |  |  |  | 42.16 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年3月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
梅子镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
梅子镇合计 | [5 empty] | 45.21 | 15 | 30.21 | 0 | 0 | 0
1 | 南昌村标准化卫生室建设 | 梅子镇 | 南昌村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 | 梅子镇 县交通局 | 2018年10月底
2 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆7.11公里， 栽杆20根 | 30.21 |  | 30.21 |  |  |  | 已开工 （炸山修路） | 县广电网络公司 |  | 2018年10月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
四亩地镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
四亩地镇合计 | [5 empty] | 1392.53 | 25 | 5 | 357.47 | 105.06 | 900
1 | 四亩地镇严家坪村佛爷沟公路扶贫攻坚联网工程 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 新建 | 改造路基1.5公里，铺设路面1.5公里 | 138 |  |  | 138 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 四亩地镇 县审计局 | 2018年3月底
2 | 四亩地镇佛爷沟至栗子沟公路路基路面新改建工程 |  |  | 新建 | 改造路基1.5公里，铺设路面1.5公里 | 108 |  |  | 108 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
3 | 严家坪村标准化 卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
4 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆6.4公里，栽杆5根 | 29.62 |  |  |  | 29.62 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年5月底
5 | 四柴路 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 新建 | 水泥路硬化9公里（至太山坝村） | 900 |  |  |  |  | 900 | 已开工 | 县交通局 县移民局 | 四亩地镇 县司法局 | 2018年3月底
6 | 柴家关村供水工程 |  |  | 新建 | 马尾新建自来水一处、柴家关村自来水厂修建及管网改造用于1000人安全饮水 | 111.47 |  |  | 111.47 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
7 | 柴家关村标准化村卫生室 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 已开工 | 县卫计局 |  | 2018年3月底
8 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆5公里，栽杆82根 | 40.75 |  |  |  | 40.75 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年3月底
9 | 宽带进村项目 | 四亩地镇 | 太山坝村 | 新建 | 新建光缆5公里，栽杆60根 | 34.69 |  |  |  | 34.69 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 | 四亩地镇 县农商银行 | 2018年3月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
太山庙镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
太山庙镇合计 | [5 empty] | 1368.78 | 59 | 63.956 | 1055.724 | 180.1 | 0
1 | 太山庙镇双建村花庙公路路基路面新改建工程 | 太山庙镇 | 双建村 | 新建 | 改造路基4.6公里，铺设路面4.6公里 | 378 |  |  | 378 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 太山庙镇 县统计局 | 2018年7月底
2 | 双建村供水工程 |  |  | 新建 | 双建村自来水改造 | 29 | 29 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
3 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆17.6公里，栽杆145根 | 63.23 |  |  |  | 63.23 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年4月底
4 | 双建村电网改造项目 |  |  | 改扩建 | 新建与改造低压线 路42.2km，户表改 造240户。 | 307.4 |  | 61.48 | 245.92 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
5 | 太山庙镇垃圾场道路 | 太山庙镇 | 龙凤村 | 新建 | 改造路基4公里，铺设路面4公里 | 320 |  |  | 310 |  |  | 未开工 | 县交通局 | 太山庙镇 县招商局 | 2018年9月底
6 | 太山庙镇龙凤村 低压线路工程 |  |  | 改造 | 新建改造0.4kV低压线路1.69km | 12.38 |  | 2.476 | 9.904 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
7 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆5.9公里，栽杆78根 | 31.73 |  |  |  | 31.73 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年4月底
8 | 太山村供水工程 | 太山庙镇 | 太山村 | 新建 | 四组野鸡槽饮水、安置点供水工程 | 69.9 |  |  | 69.9 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 | 太山庙镇 县国土局 | 2018年3月底
9 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆8.4公里 | 41.92 |  |  |  | 41.92 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年3月底
10 | 油房村供水工程 | 太山庙镇 | 油房村 | 新建 | 油房安置点饮水工程 | 42 |  |  | 42 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 | 太山庙镇 县国税局 | 2018年3月底
11 | 油房村安全饮水工程 |  |  | 改造 | 维修饮水工程2处（南沟、吊楼沟），解决50人饮水。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
12 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆9公里 | 43.22 |  |  |  | 43.22 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年5月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
筒车湾镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
筒车湾镇合计 | [5 empty] | 8805.94 | 100 | 3063.048 | 2909.192 | 106.7 | 0
1 | 筒车湾镇海棠园村小圆公路扶贫攻坚联网工程 | 筒车湾 | 海棠园村 | 新建 | 改造路基4公里，铺设路面4公里 | 292 |  |  | 292 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 筒车湾镇 县发改委 县物价局 县粮食局 | 2018年3月底
2 | 筒车湾镇海棠园村干柿垭公路扶贫攻坚联网工程 |  |  | 新建 | 改造路基3公里，铺设路面3公里 | 374 |  |  | 374 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
3 | 海棠园村麻羊坝供水工程 |  |  | 新建 | 新建麻羊坝饮水坝1座，主管网1公里，解决68户186人饮水问题。改造饮水工程1处，解决15户50人饮水问题 | 60 | 60 |  |  |  |  | 未开工 | 农水 科技局 |  | 2018年10月底
4 | 海棠园村标准化村卫生室 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 已开工 | 卫计局 |  | 2018年3月底
5 | 海棠园村电网改造项目 |  |  | 改扩建 | 新建与改造10KV线路0新建与改造低压线路14.32km。 | 100.24 |  | 20.048 | 80.192 |  |  | 已开工 | 电力局 |  | 2018年6月底
6 | 筒车湾镇龙王潭村 猫儿沟公路 | 筒车湾 梅子镇 | 龙王潭村 | 新建 | 改造路基3.6公里，铺设路面3.6公里 | 323 |  |  | 323 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 筒车湾镇 县人大办 | 2018年8月底
7 | 筒车湾镇龙王潭村 荆竹沟公路 |  |  | 新建 | 改造路基3公里，铺设路面3公里 | 381 |  |  | 340 |  |  | 未开工 | 县交通局 |  | 2018年9月底
8 | 宁陕县筒车湾油坊坪 至梅子镇瓦房重要县 乡公路改建工程 |  |  | 改扩建 | 改造路基21.7公里，铺设路面21.7公里 | 6479 |  | 3038 | 1500 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年10月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
筒车湾镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
9 | 龙王潭村标准化 卫生室建设 | 筒车湾 梅子镇 | 龙王潭村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | [5 empty] | 已开工 | 卫计局 | 筒车湾镇 县人大办 | 2018年3月底
10 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆6.2公里， 栽杆5根 | 28.91 |  |  |  | 28.91 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年4月底
11 | 筒车湾新区桥 （胶宁友谊桥）工程 | 筒车湾镇 | 许家城村 | 新建 | 新建一座87.21延 米中桥 | 480 | [5 empty] | 未开工 | 县交通局 | 筒车湾镇 县环保局 | 2018年10月底
12 | 筒车湾集镇供水 工程扩容改造 |  |  | 扩建 | 改造扩容供水工程1处 | 150 | [5 empty] | 未开工 | 农水 科技局 |  | 2018年10月底
13 | 桅杆坝村标准化 卫生室建设 | 筒车湾镇 | 桅杆坝村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 已开工 | 卫计局 | 筒车湾镇 县卫计局 | 2018年3月底
14 | 油房坪村标准化 卫生室建设 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 卫计局 | 筒车湾镇 县文广 旅游局 | 2018年10月底
15 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆3公里， 栽杆40根 | 21.42 |  |  |  | 21.42 |  | 已开工 | 县广电网络公司 |  | 2018年3月底
16 | 宽带进村项目 | 筒车湾镇 | 七里村 | 新建 | 新建光缆13.8公里， 栽杆77根 | 56.37 |  |  |  | 56.37 |  | 已开工 | 县广电网络公司 | 筒车湾镇 县文广 旅游局 | 2018年3月底
宁陕县2018年公共服务和基础设施建设计划任务表（分镇村）
新场镇
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头 单位 | 备注 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
新场镇合计 | [5 empty] | 4789.55 | 0 | 5 | 1765.8 | 3000 | 0
1 | 新场至五龙一般县乡 公路改建工程 | 新场镇 | 新场村 | 改扩建 | 改造路基21.3公里，铺设路面21.3公里 | 1731 |  |  | 1731 |  |  | 已开工 | 县交通局 | 新场镇 县总工会 | 2018年3月底
2 | 新场村供水工程 |  |  | 新建 | 月亮坪、杉树坪 | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  | 已开工 | 农水 科技局 |  | 2018年3月底
3 | 新场集镇至花石村 通路硬化工程 | 新场镇 | 花石村 | 新建 | 铺设路面15公里 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 未开工 | 县交通局省宁西局 | 新场镇 县地税局 | 2018年10月底
4 | 花石村标准化村卫生室 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 5 |  | 5 |  |  |  | 已开工 | 卫计局 |  | 2018年3月底
5 | 花石村电网改造项目 |  |  | 改扩建 | 新建与改造低压线路2.5km。 | 18.75 |  | 3.75 | 15 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底

## 6.深度贫困村计划项目表
附件6
宁陕县2018年深度贫困村公共服务和基础设施建设计划任务表
序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | [5 empty] | 项目 状态 | 牵头责任 单位 | 配合责任 单位 | 完成时限
[6 empty] | 合计 | 政府整合涉农资金 | 专项 资金 | 国开行 贷款 资金 | 企业或 贫困户 自筹资金 | 其它 资金
| 全县5个深度贫困村合计 |  |  |  | 23个项目 | 4917.98 | 302 | 334.902 | 3210.928 | 25.15 | 1000
| 广货街镇合计 |  |  |  | 3个项目 | 292.9 | 0 | 44.06 | 233.84 | 0 | 0 |  |  | 广货街镇 县扶贫局
1 | 北沟村供水工程 | 广货街镇 | 北沟村 | 新建 | 新修供水工程4处 | 57.6 |  |  | 57.6 |  |  | 已开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
2 | 北沟村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | [5 empty] | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
3 | 广货街镇北沟村 低压线路工程 |  |  | 改造 | 新建改造0.4kV低压线路29.6km,户表262户 | 220.3 |  | 44.06 | 176.24 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
| 皇冠镇合计 |  |  |  | 2个项目 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 皇冠镇 县人民 检察院
1 | 双河村供水改造 | 皇冠镇 | 双河村 | 改建 | 供水工程改造提高 | 35 | 35 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
2 | 双河村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 已开工 | 县卫计局 |  | 2018年8月底
| 金川镇合计 |  |  |  | 6个项目 | 728.26 | 60 | 18.822 | 609.288 | 25.15 | 0 |  |  | 金川镇 县烟草局
1 | 金川镇楼房沟公路 路基路面新改建工程 | 金川镇 | 老庄村 | 新建 | 改造路基3.1公里， 铺设路面3.1公里 | 290 |  |  | 290 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
2 | 金川镇老庄至 楼房沟公路工程 |  |  | 新建 | 改造路基3.5公里， 铺设路面3.5公里 | 244 |  |  | 244 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
3 | 老庄村供水改造工程 |  |  | 改扩建 | 改造修复庙沟、张家沟2处供水工程，分散供水20户 | 60 | 60 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
4 | 老庄村标准化卫生室建设 | 金川镇 | 老庄村 | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | [5 empty] | 已开工 | 县卫计局 | 金川镇 县烟草局 | 2018年3月底
5 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆3.9公里， 栽杆41根 | 25.15 |  |  |  | 25.15 |  | 已开工 | 县广电 网络公司 |  | 2018年6月底
6 | 金川镇老庄村 低压线路工程 |  |  | 改造 | 新建改造0.4kV低压线路12.52km,户表130户 | 94.11 |  | 18.822 | 75.288 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
| 龙王镇合计 |  |  |  | 6个项目 | 1943.5 | 93 | 209.7 | 1625.8 | 0 | 0 |  |  | 龙王镇 县委办
1 | 龙王镇北沟公路基 路面新改建工程 | 龙王镇 | 棋盘村 | 新建 | 改造路基16.2公里，铺设路面16.2公里 | 1792 |  | 201 | 1591 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年8月底
2 | 渔洞院子过水路面项目 |  |  | 新建 | 过水路面60米，道路延伸160米 | 50 | 50 |  |  |  |  | 未开工 | 县交通局 |  | 2018年6月底
3 | 夏家湾供水改造工程 |  |  | 新建 | 修建饮水坝1座，埋设输配水管网3千米 | 22 | 22 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
4 | 窑罐场供水改造工程 |  |  | 新建 | 修建蓄水池1座，埋设输配水管网4千米 | 21 | 21 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
5 | 棋盘村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | [5 empty] | 已开工 | 县卫计局 |  | 2018年3月底
6 | 龙王镇棋盘村 低压线路工程 |  |  | 改造 | 新建改造0.4kV低压线路5.5km | 43.5 |  | 8.7 | 34.8 |  |  | 已开工 | 县电力局 |  | 2018年6月底
| 梅子镇合计 |  |  |  | 6个项目 | 1903.32 | 99 | 62.32 | 742 | 0 | 1000 |  |  | 梅子镇 县农水 科技局
1 | 梅子镇生凤村小堰公路 扶贫攻坚联网工程 | 梅子镇 | 生凤村 | 新建 | 改造路基7.5公里 | 393 |  |  | 393 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年3月底
2 | 梅子镇生凤村小堰公路 路面硬化工程 |  |  | 新建 | 铺设路面7.5公里 | 349 |  |  | 349 |  |  | 已开工 | 县交通局 |  | 2018年8月底
3 | 生凤大桥 |  |  | 新建 | 生凤大桥313延米 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 未开工 | 县交通局县移民局 |  | 2019年10月底
4 | 寇家湾安置小区 供水工程改造 |  |  | 改造 | 新修饮水坝1座，输水管道6公里 | 84 | 84 |  |  |  |  | 未开工 | 县农水 科技局 |  | 2018年10月底
5 | 生凤村标准化卫生室建设 |  |  | 新建 | 村级标准化卫生室 | 15 | 15 |  |  |  |  | 未开工 | 县卫计局 |  | 2018年10月底
6 | 宽带进村项目 |  |  | 新建 | 新建光缆11.76公里，栽杆38根 | 62.32 |  | 62.32 |  |  |  | 已开工 （炸山 修路） | 县广电网络公司 |  | 2018年10月底

## 7环境整治计划任务表
附件7
宁陕县2018年贫困村基础设施环境整治项目计划任务表
序号 | 镇 | 贫困村 | 项目完成时间 | 牵头责任单位 | 配合责任单位
1 | 城关镇 | 汤坪村 | 2018年9月底前 | 县住建局 | 城关镇 县经贸局
2 |  | 八亩村 |  |  | 城关镇 县电力局
3 |  | 狮子坝村 |  |  | 城关镇 县法院
4 |  | 月河村 |  |  | 城关镇 县纪委监察局
5 | 梅子镇 | 南昌村 |  |  | 梅子镇 县交通局
6 | 四亩地镇 | 严家坪村 |  |  | 四亩地镇 县审计局
7 |  | 太山坝村 |  |  | 四亩地镇 县农商银行
8 | 新场镇 | 新场村 |  |  | 新场镇 县总工会
9 |  | 花石村 |  |  | 新场镇 县地税局
10 | 皇冠镇 | 南京坪村 |  |  | 皇冠镇 县皇冠山大熊猫保护管理局
11 |  | 兴隆村 |  |  | 皇冠镇 县委宣传部
12 | 江口镇 | 竹山村 |  |  | 江口镇 县林业局
13 |  | 冷水沟村 |  |  | 江口回族镇 县市场监督管理局
14 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 2018年9月底前 | 县住建局 | 筒车湾镇 县发改局 县粮食局 县物价局
15 |  | 龙王潭村 |  |  | 筒车湾镇 县人大办
16 |  | 七里村 |  |  | 筒车湾镇 县文广旅游局
17 |  | 桅杆坝村 |  |  | 筒车湾镇 县卫计局
18 |  | 油坊坪村 |  |  | 筒车湾镇 县文广旅游局
19 | 金川镇 | 黄金村 |  |  | 金川镇 县交警大队 县残联
20 |  | 小川村 |  |  | 金川镇 县政协办
21 |  | 兴隆村 |  |  | 金川镇 县安监局
22 | 太山庙镇 | 太山村 |  |  | 太山庙镇 县国土局
23 |  | 双建村 |  |  | 太山庙镇 县统计局
24 |  | 龙凤村 |  |  | 太山庙镇 县招商局
25 | 龙王镇 | 中华村 |  |  | 龙王镇 县民政局
26 |  | 东沟村 |  |  | 龙王镇 县委组织部
27 |  | 莲花村 |  |  | 龙王镇 县养老经办中心
28 | 广货街镇 | 五台村 |  |  | 广货街镇 县档案史志局
29 |  | 和平村 |  |  | 广货街镇 县教体局