## 汇总
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务工作“红黄绿”管理工作台账情况汇总
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 项目类别 | 项目任务数 | 上月累计完工数/完成数 | 本月累计完工数/完成数 | 问题程度 |  |  |  | 完成时间 | 分管县级领导 | 责任部门及责任人
[5 empty] | 上月累计开工数/实施数 | 本月累计开工数/实施数 | 上月累计未动工数/未实施数 | 本月累计未动工数/未实施数
全县实施项目、任务数合计 |  | 356 | 120 | 156 | 195 | 170 | 41 | 30
一、基础设施、公共服务项目类 |  | 149 | 66 | 79 | 83 | 70
1 | 交通 | 39 | 18 | 17 | 21 | 22 |  |  | 2018.10.30 | 魏小林 | 县交通局 廖德谦
2 | 水利 | 29 | 20 | 14 | 9 | 15 |  |  | 2018.10.30 | 胡学军 | 县农水科技局 廖文刚
3 | 电力 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 2018.6.30 | 魏小林 | 县电力局 熊 刚
4 | 卫生 | 19 | 9 | 11 | 10 | 8 |  |  | 2018.10.30 | 刘昌志 | 县卫计局 杨春华
5 | 教育 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2018.7.30 |  | 县教体局 石功赋
6 | 通讯 | 23 | 5 | 11 | 18 | 12 |  |  | 2018.10.30 | 魏小林 | 县经贸局 王 新 网络公司 徐 明
7 | 环境综合整治项目类 | 29 | 9 | 20 | 20 | 9 |  |  | 2018.9.30 | 张文忠 | 县住建局 高 山
二、行业扶贫（八个一批） |  | 45 | 7 | 8 | 38 | 37
1 | 易地搬迁（2018年22个搬迁安置点工作任务） | 23 |  |  | 23 | 23 |  |  | 2018.9.30 | 张文忠 | 县搬迁办 张龙虎
2 | 产业扶贫 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 |  |  | 2018.9.30 | 胡学军 | 县农水科技局 廖文刚
3 | 就业创业扶贫 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  | 2018.9.30 | 陈泽勇 | 县人社局 段多铭
4 | 健康扶贫 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2018.9.30 | 刘昌志 | 县卫计局 杨春华
5 | 教育扶贫 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2018.9.30 |  | 县教体局 石功赋
6 | 社会保障兜底扶贫 | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  | 2018.9.30 | 胡学军 | 县民政局 陈衍子
7 | 危改扶贫 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2018.6.30 | 张文忠 | 县住建局 高 山
8 | 实施“扶志扶智”工程（完成40个贫困村“爱心超市”建设任务） | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2018.3.30 | 胡学军 | 县民政局 陈衍子
三、减贫任务（29个村脱贫，1248户4003人“越线”） |  |  | 379户（1085人） |  |  |  | 894户 | 869户 | 2018.9.30
四、其他工作 |  | 162 | 47 | 69 | 74 | 64 | 41 | 29
1 | 第一批财政涉农整合资金实施项目 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 |  |  | 2018.9.30 | 陈泽勇 张文忠 | 县财政局 杨永杰 县扶贫局 黄国庆
2 | 第二批财政涉农整合资金实施项目 | 105 | 25 | 34 | 43 | 46 | 37 | 25 | 2018.10.30
2 | 2018年度脱贫攻坚统筹农村发展创新试点（3个镇） | 49 | 17 | 28 | 28 | 17 | 4 | 4 | 2018.12.31 | 郑红丹 | 县扶贫局 黄国庆

## 项目建设
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（基础设施及公共服务） | [12 empty] | 6
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
项目类别 | 序号 | 镇名 | 贫困村名 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 上月进度 | 本月进度 | 完成 时间 | 分管县级领导 | 联镇县级领导 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人
交通建设项目 | 1 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 皇冠收费站至八宝村土地沟一般县乡公路改建工程 | 2971 | 主体工程已完工14.6公里。 | 正在修路肩 | 2018年8月底 | 魏小林 | 周宝恒 | 县交通局 廖德谦 | 皇冠镇 向泽进
| 2 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 宁陕县筒车湾油坊坪 至梅子镇瓦房重要县 乡公路改建工程 | 6479 | 路面已完成4.5公里（水稳层已铺8公里） | 龙王潭段硬化已完工 | 2018年10月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁 梅子镇 乔德
| 3 |  | 海棠园村 | 朱家沟至海棠园道路硬化 |  | 已完工 | 已完工 | 2018年2月底 |  |  |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 4 | 筒车湾镇梅子镇 | 龙王潭村 南昌村 | 龙王潭至南昌道路硬化 |  | 已完工 | 已完工 | 2018年2月底 |  | 马先友胡学军 |  | 筒车湾镇 贺海宁 梅子镇 乔德
| 5 | 新场镇 | 花石村 | 新场集镇至花石村 通路硬化工程 | 3000 | 准备砂石料 | 已完成路基建设，完成路面硬化1000米。 | 2018年10月底 |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯增弥
| 6 | 广货街镇 | 北沟村 | 河口至北沟口通村路完善工程 | 400 | 已硬化6公里 | 路面硬化95% ，路肩未动工 | 2018年10月底 |  | 魏小林 |  | 广货街镇 陈 华
| 7 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 四柴路道路硬化（柴家关至太山坝路段） | 900 | 太山坝公路进行路基处理。 | 6月22日已开工建设，目前已开始水泥路面的铺设工作 | 2018年9月底 |  | 孙 坤 | 移民局 蔺学美 | 四亩地镇 谭康宁
| 8 | 江口 回族镇 | 冷水沟村 | 江口回族镇冷水沟村乔家沟公路扶贫攻坚联网工程 | 217 | 路面已完成2.6公里 | 已硬化2.6公里，准备路面硬化砂石料，目前暂未动工。 | 2018年9月底 |  | 陈泽勇 | 县交通局 廖德谦 | 江口回族镇 黄太琦
| 9 |  |  | 江口镇冷水沟村金瓜沟公路建设工程 | 416 | 路面工程已完成3.2公里。 | 改造路基4千米，铺设路面4千米，已完成3千米 | 2018年9月底
| 10 |  | 竹山村 | 江口回族镇竹山村长坪公路路基路面新改建工程 | 146 | 已完工 | 已完工 | 2018年9月底
| 11 |  |  | 南沟通组路硬化 | 210 | 路基已完成80% | 过水路面已完工，正在进行路基建设，现已完成进度30%。 | 2018年9月底
交通建设项目 | 12 | 金川镇 | 黄金村 | 金川镇黄金美沟 及八岔公路 | 207 | 路基已完成80% | 1、八岔公路已招标未开工；2、美沟路基完成80%，挡墙及涵洞已完成。 | 2018年9月底 | 魏小林 | 吴大芒 | 县交通局 廖德谦 | 金川镇 康厚谊
| 13 |  |  | 金川镇马儿沟口-马儿沟 公路基路面新改建工程 | 535 | 修复水毁路基工程50% | 路基整体完成90%，路面未动工，整体完成形象进度50%。 | 2018年9月底
| 14 |  | 兴隆村 | 金川镇兴隆至四泉沟公路扶贫攻坚联网工程 | 268 | 已完工 | 已完工 | 2018年9月底
| 15 |  | 老庄村 | 金川镇楼房沟公路 路基路面新改建工程 | 290 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 16 |  |  | 金川镇老庄至 楼房沟公路工程 | 244 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 17 | 城关镇 | 狮子坝村 | 城关镇狮子坝村香沟及 三组至关帝庙公路路基 路面新改建工程 | 545 | 水沟、路肩已完成3公里 | 路面硬化已完成，路肩水沟正在施工中，即将完工 | 2018年8月底 |  | 马宝剑 |  | 城关镇 吴德才
| 18 |  |  | 城关镇大路沟口-三岔沟口公路、狮子坝六组-老院子公路路基路面新改建工程 | 442 | 大路沟口-三岔沟口公路硬化已完工，狮子坝六组-老院子公路路面底基层已处理完成 | 大路沟路段路面硬化完成，水沟路肩未开始，六组路段路面硬化刚开始，完成大约500米。 | 2018年7月底
| 19 |  | 汤坪村 | 城关镇汤坪村庙沟 扶贫攻坚联网工程 | 351 | 已完工 | 已完成形象工程量的95%，还有500米路肩工程需完善。 | 2018年6月底
| 20 |  | 八亩村 | 城关镇八亩村栗柞公路 路基路面新改建工程 | 346 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
交通建设项目 | 21 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 皇冠镇秀才沟至兴隆公路路基路面新改建工程 | 839 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 | 魏小林 | 周宝恒 | 县交通局 廖德谦 | 皇冠镇 向泽进
| 22 |  |  | 皇冠镇冷水坪-兴隆公路路基路面新改建工程 | 569 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 23 |  | 南京坪村 | 皇冠镇南京坪工业区 道路硬化工程 | 131 | 已完工 | 已完工 | 2018年5月底
| 24 | 龙王镇 | 东沟村 | 龙王镇东沟村文家沟 扶贫攻坚联网及廋鹿沟 过水路面工程 | 292 | 主体工程已完工4.0公里 | 1.覃家坪至文家院子公路段已完工 2.文家院子至瓦子沟通村路已招标，未开工（30%） 3.石板沟口桥未开工 | 2018年7月底 |  | 王 珣 |  | 龙王镇 王鹏
| 25 |  | 棋盘村 | 龙王镇北沟公路路基 路面新改建工程 | 1792 | 进行路肩、水沟施工 | 总长16.2公里，已完成8公里的水泥路面硬化，路基已完成14公里 | 2018年8月底
| 26 |  |  | 渔洞院子过水路面项目 | 50 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底
| 27 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 四亩地镇严家坪村佛爷沟公路扶贫攻坚联网工程 | 138 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 孙 坤 |  | 四亩地镇 谭康宁
| 28 |  |  | 四亩地镇佛爷沟至栗子沟公路路基路面新改建工程 | 108 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 29 | 太山庙镇 | 双建村 | 太山庙镇双建村花庙公路路基路面新改建工程 | 378 | 路面已完成1.0公里 | 路面硬化已完成3.5公里，（余1.5公里） | 2018年7月底 |  | 陈述勇 |  | 太山庙镇 李齐波
| 30 |  | 龙凤村 | 太山庙镇垃圾场道路 | 320 | 路基完成完成60%. | 路基平整完成，即将启动路面硬化 | 2018年9月底
| 31 | 筒车湾 | 海棠园村 | 筒车湾镇海棠园村小圆公路扶贫攻坚联网工程 | 292 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 32 |  |  | 筒车湾镇海棠园村干柿垭公路扶贫攻坚联网工程 | 374 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
交通建设项目 | 33 | 筒车湾 梅子镇 | 龙王潭村 | 筒车湾镇龙王潭村 猫儿沟公路 | 323 | 路面底基层已处理完 | 已硬化1500米，总工程完成80%。 | 2018年8月底 | 魏小林 | 马先友 | 县交通局 廖德谦 | 筒车湾镇 贺海宁 梅子镇 乔德
| 34 |  |  | 筒车湾镇龙王潭村 荆竹沟公路 | 381 | 路基已完成70% | 路基完成，正在建设护坎，完成总工程的70%。 | 2018年9月底
| 35 | 筒车湾镇 | 许家城村 | 筒车湾新区桥 （胶宁友谊桥）工程 | 480 | 上部构造已开始施工（预制梁） | 还在建设上部构造，第三个横梁正在建设，便道已开始施工。 | 2018年10月底 |  |  |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 36 | 新场镇 | 新场村 | 新场至五龙一般县乡 公路改建工程 | 1731 | 安防设施施工建设中 | 主体已完工，正在实施路肩和排水工程，预计2018年8月底前全部完工。 | 2018年3月底 |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯增弥
| 37 | 梅子镇 | 生凤村 | 梅子镇生凤村小堰公路 扶贫攻坚联网工程 | 393 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 胡学军 |  | 梅子镇 乔德
| 38 |  |  | 梅子镇生凤村小堰公路 路面硬化工程 | 349 | 已完工 | 已完工 | 2018年8月底
| 39 |  |  | 生凤大桥 | 1000 | 桩基础民爆工作，已协调到位；施工用电正在架设，近日完成搭火 | 寇家湾方向便道建设完成，变压器安装到位，桩基继续施工 | 2019年10月底 |  |  | 移民局 蔺学美
水利建设项目 | 1 | 城关镇 | 大茨沟村 | 旬阳坝安置点供水工程 | 90 | 已完成70％，正在进行管槽开挖和接管道施工。 | 水池已建成，已铺设水管2公里 | 2018年10月底 | 胡学军 | 马宝剑 | 县农水科 技局 廖文刚 | 城关镇 吴德才
| 2 |  | 麻庄村 | 安全饮水项目 | 50 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底
| 3 | 广货街镇 | 五台村 | 五台村安全饮水工程（2处） | 40 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底 |  | 魏小林 |  | 广货街镇 陈华
| 4 |  | 北沟村 | 北沟村供水工程 | 58 | 已完工 | 农水科技局调整建设方案，目前未完工 | 2018年10月底
| 5 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 南京坪村供水工程 （共4处） | 40 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 周宝恒 |  | 皇冠镇 向泽进
| 6 |  |  | 张家沟安置点供水工程 | 30 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 7 |  | 双河村 | 双河村供水改造 | 35 | 完工一处，增加一处供水工程正在进行管道施工。 | 已完工 | 2018年10月底
| 8 | 江口 回族镇 | 冷水沟村 | 冷水沟村安全饮水工程 | 20 | 已完工 | 已完成总体工程90% | 2018年10月底 | 胡学军 | 陈泽勇 | 县农水科 技局 廖文刚 | 江口回族镇 黄太琦
水利建设项目 | 9 |  | 高桥村 | 江口镇高桥村供水工程 | 100 | 已完成80％，正在进行管道施工 | 已完成30%，正在进行水厂施工 | 2018年10月底
| 10 |  | 新庄村 | 新庄安置点供水工程 | 120 | 已完成70％，引水工程、蓄水池、厂房已建成，正在进行管道施工。 | 已完成水厂和主管道铺设，完成工程进度60% | 2018年10月底
| 11 | 金川镇 | 黄金村 | 黄金村供水工程（2处） | 46 | 已完工 | 1、马儿沟蓄水池正在建设，完成形象进度50%； 2、胜利沟供水工程已完成96%，剩余未动工。 | 2018年10月底 |  | 吴大芒 |  | 金川镇 康厚谊
| 12 |  | 兴隆村 | 兴隆村安全饮水工程 | 40 | 已完工 | 主管道及蓄水池已完工，但到户管道未接通，涉及33户120人，该工程并未全面完工。 | 2018年10月底
| 13 |  | 老庄村 | 老庄村供水改造工程（2处） | 60 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底
| 14 |  | 小川村 | 小川村安全饮水工程 | 50 | 已完工 | 正在施工，目前已完成70%。 | 2018年10月底
水利建设项目 | 15 | 龙王镇 | 永红村 | 天宝安置点供水工程改造 | 60 | 已完成70％，一处供水维修已建成，另一处正在进行管道维修。 | 已完成并投入使用 | 2018年10月底 | 胡学军 | 王 珣 | 县农水科 技局 廖文刚 | 龙王镇 王 鹏
| 16 |  | 中华村 | 中华村安全饮水工程 | 60 | 已完工 | 绿烟安置点因公路施工暂无法铺设管道，影 响供水施工进度 | 2018年10月底
| 17 |  | 莲花村 | 莲花村供水工程 | 35 | 基本完工，正在进行设备调试。 | 完成总工程的50%， 管道已铺设至安置点，未进行入户接通 | 2018年10月底
| 18 |  |  | 莲花村安全饮水工程 | 30 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底
| 19 |  | 棋盘村 | 夏家湾供水改造工程 | 22 | 已完工 | 完成50%，蓄水池已完成，管道因关池路修建未铺设完成 | 2018年10月底
| 20 |  |  | 窑罐场供水改造工程 | 21 | 已完工 | 完成50%，蓄水池已完成，管道因关池路修建未铺设完成 | 2018年10月底
| 21 | 四亩地镇 | 柴家关村 | 柴家关村供水工程 | 111 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底 |  | 孙 坤 |  | 四亩地镇 谭康宁
水利建设项目 | 22 | 太山庙镇 | 太山村 | 太山村供水工程 | 70 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 | 胡学军 | 陈述勇 | 县农水科 技局 廖文刚 | 太山庙镇 李齐波
| 23 |  | 油房村 | 油房村供水工程 | 42 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 24 |  |  | 油房村安全饮水改造工程 | 30 | 已完成80％，正在进行管道施工。 | 已完工 | 2018年10月底
| 25 |  | 双建村 | 双建村供水工程 | 29 | 基本完工，正在进行设备安装。 | 基本完工，正在进行设备安装。 | 2018年10月底
| 26 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 海棠园村麻羊坝供水工程 | 60 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 27 |  | 许家城村 | 筒车湾集镇供水工程扩容改造 | 150 | 马家山高交支队处等10户分散供水接管道。 | 原新建工程调整为抽水补充工程，已经开工，工程进度5%。 | 2018年10月底
| 28 | 新场镇 | 新场村 | 新场村供水工程 | 35 | 已完工 | 已完工并投入使用。 | 2018年3月底 |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯增弥
| 29 | 梅子镇 | 生凤村 | 寇家湾安置小区 供水工程改造 | 84 | 已完工 | 增加了生凤的水源，入户管道正在安装 | 2018年10月底 |  | 胡学军 |  | 梅子镇 乔 德
电力建设项目 | 1 | 皇冠镇 | 南京坪村 | 南京村电网改造项目 | 73 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底 | 魏小林 | 周宝恒 | 县电力局 熊 刚 | 皇冠镇 向泽进
| 2 | 江口回族镇 | 竹山村 | 江口镇竹山村低压线路改造工程 | 261 | 已完成60%工程 | 正在施工，正在载杆，完成总体49% | 2018年6月底 |  | 陈泽勇 |  | 江口回族镇 黄太琦
| 3 | 太山庙镇 | 双建村 | 双建村电网改造项目 | 307 | 已完成70%工程 | 完成90%，即将栽电杆。 | 2018年6月底 |  | 陈述勇 |  | 太山庙镇 李齐波
| 4 |  | 龙凤村 | 太山庙镇龙凤村 低压线路工程 | 12 | 已完成45%工程 | 一组五组已完工，二、三、四组即将开工。 | 2018年6月底
| 5 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 海棠园村电网改造项目 | 100 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 6 | 新场镇 | 花石村 | 花石村电网改造项目 | 19 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底 |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯增弥
| 7 | 广货街镇 | 北沟村 | 广货街镇北沟村 低压线路工程 | 220 | 已完成90%工程 | 计划完成29.6公里线路 | 2018年6月底 |  | 魏小林 |  | 广货街镇 陈 华
| 8 | 金川镇 | 老庄村 | 金川镇老庄村 低压线路工程 | 94 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底 |  | 吴大芒 |  | 金川镇 康厚谊
| 9 | 龙王镇 | 棋盘村 | 龙王镇棋盘村 低压线路工程 | 44 | 已完工 | 已完工 | 2018年6月底 |  | 王 珣 |  | 龙王镇 王 鹏
教育项目 |  | 广货街镇 | 五台村 | 丰富小学综合楼建设项目 | 177 | 已完成贴地板、粉刷围墙工作，正进行灯具、洁具安装。 | 已完工 | 2018年7月底 | 刘昌志 | 魏小林 | 县教体局 石功赋 | 广货街镇 陈 华
卫生室建设项目 | 1 | 广货街镇 | 和平村 | 和平村标准化卫生室建设 | 15 | 主体建设过半 | 完成封顶 | 2018年10月底 | 刘昌志 | 魏小林 | 县卫计局 杨春华 | 广货街镇 陈 华
| 2 |  | 北沟村 | 北沟村标准化卫生室建设 | 15 | 进入主体建设 | 正在封顶 | 2018年10月底
| 3 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 兴隆村标准化卫生室建设 | 15 | 外墙粉刷 | 主体完工，正在加盖房顶，未粉刷 | 2018年10月底 |  | 周宝恒 |  | 皇冠镇 向泽进
| 4 |  | 南京坪村 | 南京坪村标准化 卫生室建设 | 15 | 已动工，主体即将完工 | 主体完工，内外未粉刷 | 2018年10月底
| 5 |  | 双河村 | 双河村标准化卫生室建设 | 15 | 卫生室主体完工进入外粉 | 主体完工，内外未粉刷 | 2018年8月底
| 6 | 金川镇 | 黄金村 | 黄金村标准化村卫生室 | 5 | 已完工，投入使用 | 已完工，投入使用 | 2018年3月底 |  | 吴大芒 |  | 金川镇 康厚谊
| 7 |  | 小川村 | 小川村标准化村卫生室 | 15 | 镇卫生院所在地，不另建村卫生室，已完工 | 镇卫生院所在地，不另建村卫生室，已完工 | 2018年3月底
| 8 |  | 老庄村 | 老庄村标准化卫生室建设 | 15 | 已完工 | 已完工并投入使用 | 2018年3月底
| 9 | 龙王镇 | 东沟村 | 东沟村标准化卫生室建设 | 15 | 主体建设过半 | 完成总工程的80%（卫生室主体已完工，内外墙已粉刷）。 | 2018年10月底 |  | 王珣 |  | 龙王镇 王 鹏
| 10 |  | 棋盘村 | 棋盘村标准化卫生室建设 | 15 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
卫生室建设项目 | 11 | 梅子镇 | 南昌村 | 南昌村标准化卫生室建设 | 15 | 主体建设过半 | 正在封顶 | 2018年10月底 | 刘昌志 | 胡学军 | 县卫计局 杨春华 | 梅子镇 乔德
| 12 |  | 生凤村 | 生凤村标准化卫生室建设 | 15 | 主体完工，进入装修 | 主体完工，小配套正在进行，水电不通未装修 | 2018年10月底
| 13 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 严家坪村标准化 卫生室建设 | 15 | 已完工 | 已完工 | 2018年10月底 |  | 孙坤 |  | 四亩地镇 谭康宁
| 14 |  | 柴家关村 | 柴家关村标准化村卫生室 | 15 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 15 | 筒车湾镇 | 海棠园村 | 海棠园村标准化村卫生室 | 15 | 正在装修，7月底完工，9月投入使用 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾 贺海宁
| 16 |  | 桅杆坝村 | 桅杆坝村标准化卫生室建设 | 15 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 17 |  | 油坊坪村 | 油房坪村标准化卫生室建设 | 15 | 在村老活动室改建，房子已腾，正在改建 | 已完工 | 2018年10月底
| 18 |  | 龙王潭村 | 龙王潭村标准化卫生室建设 | 15 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 19 | 新场镇 | 花石村 | 花石村标准化村卫生室 | 5 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯增弥
通讯建设项目 | 1 | 城关镇 | 八亩村 | 宽带进村项目 | 46 | 已开始入户安装 | 已完工 | 2018年4月底 | 魏小林 | 马宝剑 | 县经贸局王新 县广电网络公司 徐 明 | 城关镇 吴德才
| 2 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 宽带进村项目 | 34 | 入户分支线路正在施工中 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 周宝恒 |  | 皇冠镇 向泽进
| 3 |  | 南京坪村 | 宽带进村项目 | 49 | 已开始入户安装 | 已完工 | 2018年6月底
| 4 | 江口 回族镇 | 冷水沟村 | 宽带进村项目 | 23 | 主干光缆已完成总进度的70% | 已铺设至村委会，主干光缆已完成总进度的70% | 2018年5月底 |  | 陈泽勇 |  | 江口回族镇 黄太琦
| 5 |  | 竹山村 | 宽带进村项目 | 55 | 主干光缆已完成总进度的80% | 已通至村委会，主干光缆已完成总进度的80% | 2018年6月底
| 6 | 金川镇 | 黄金村 | 宽带进村项目 | 55 | 主干光缆已完成总进度的50% | 主干光缆已到村，未开通，工程进度完成50%。 | 2018年7月底 |  | 吴大芒 |  | 金川镇 康厚谊
| 7 |  | 兴隆村 | 宽带进村项目 | 38 | 主干光缆已完成总进度的40% | 已动工，进度慢，主干光缆还未到村委会，大约完成总工程量的10%。 | 2018年7月底
| 8 |  | 小川村 | 宽带进村项目 | 36 | 主干光缆已完成总进度的40% | 已完成40%（截止5月），6月、7月未动工。 | 2018年8月底
| 9 |  | 老庄村 | 宽带进村项目 | 25 | 主干光缆已完成总进度的50% | 电信宽带已进村，通4个组，广电完成进度40%，主干光缆未到村委会 | 2018年6月底
| 10 | 龙王镇 | 莲花村 | 宽带进村项目 | 30 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 王 珣 |  | 龙王镇 王 鹏
| 11 |  | 中华村 | 宽带进村项目 | 42 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
通讯建设项目 | 12 | 梅子镇 | 南昌村 | 宽带进村项目 | 30 | 已复工，主干线路已完成总进度的20% | 已栽杆40根 | 2018年10月底 | 魏小林 | 胡学军 | 县经贸局王新 县广电网络公司 徐 明 | 梅子镇 乔 德
| 13 |  | 生凤村 | 宽带进村项目 | 62 | 已复工，主干线路已完成总进度的25% | 机房主体建设已完工 | 2018年10月底
| 14 | 四亩地镇 | 严家坪村 | 宽带进村项目 | 30 | 已开始入户安装 | 已完工 | 2018年5月底 |  | 孙 坤 |  | 四亩地镇 谭康宁
| 15 |  | 柴家关村 | 宽带进村项目 | 41 | 入户分支线路正在施工中 | 已完工 | 2018年3月底
| 16 |  | 太山坝村 | 宽带进村项目 | 35 | 入户分支线路已完工正在熔接 | 已完工 | 2018年3月底
| 17 | 太山庙镇 | 双建村 | 宽带进村项目 | 63 | 入户分支线路已完工正在熔接 | 入户分支线已完工 | 2018年4月底 |  | 陈述勇 |  | 太山庙镇 李齐波
| 18 |  | 龙凤村 | 宽带进村项目 | 32 | 入户分支线路已完工正在熔接 | 主线已全面进村完工，入户分支线路正在熔接。 | 2018年4月底
| 19 |  | 太山村 | 宽带进村项目 | 42 | 入户分支线路已完工正在熔接 | 入户分支线路已完工，30%户已能正常使用宽带，其余户正在进行熔接 | 2018年3月底
| 20 |  | 油房村 | 宽带进村项目 | 43 | 入户分支线路已完工正在熔接 | 入户分支线路已完工，正在熔接 | 2018年5月底
| 21 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 宽带进村项目 | 21 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底 |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁
| 22 |  | 七里村 | 宽带进村项目 | 56 | 已完工 | 已完工 | 2018年3月底
| 23 |  | 龙王潭村 | 宽带进村项目 | 29 | 已完工 | 已完工 | 2018年4月底

## 行业扶贫
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（行业扶贫）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
项目类别 | 序号 | 2018年任务计划 | 上月工作进展情况 | 本月工作进展情况 | 完成 时间 | 分管县级领导 | 责任单位及责任人 | 配合单位
产业扶贫 | 1 | 果畜药菌四大主导产业，每项主导产业有一个龙头企业 | 食用菌加工企业已建成，已建立秦南菌业. | 食用菌加工企业已建成，已建立秦南菌业. | 2018.9.30 | 胡学军 | 县农水科技局 廖文刚 县林业局 卢益建 | 各镇
|  |  | 药材加工龙头企业正在建设 | 药材加工龙头企业正在建设 | 2018.9.30
|  |  | 畜牧加工企业已引进正在办理前期手续 | 畜牧加工企业已引进正在办理前期手续
|  |  | 引进陕西烨林现代生态农业发展有限公司，已建成核桃深加工厂，核桃深加工项目主要进行核桃油、核桃粉等核桃深加工生产，目前已投产。 | 引进陕西烨林现代生态农业发展有限公司，已建成核桃深加工厂，核桃深加工项目主要进行核桃油、核桃粉等核桃深加工生产，目前已投产。 | 2018.9.30
| 2 | 深化三变改革，40个贫困村建成三变改革示范点（集体经济合作组织） | 40个村已建立县级三变改革示范点（集体经济合作组织）。 | 40个村已建立县级三变改革示范点（集体经济合作组织）。 | 2018.10.31 |  | 县农水科技局 廖文刚
产业扶贫 | 3 | 40个贫困村村级电商服务站点建设全覆盖 | 汤坪村已建成效益良好、八亩村正在建设当中、安坪村已建成、柴家关村已建成、新场村已建成、南京坪村已建成、皇冠镇兴隆村已建成、海棠园村已建成、桅杆坝村已建成、黄金村已建成、小川村已建成、太山村已建成、棋盘村已建成、元潭村已建成、（新建村：皇冠兴隆村 广货街元潭村） | 汤坪村已建成效益良好、八亩村正在建设当中、安坪村已建成、柴家关村已建成、新场村已建成、南京坪村已建成、皇冠镇兴隆村已建成、海棠园村已建成、桅杆坝村已建成、黄金村已建成、小川村已建成、太山村已建成、棋盘村已建成、元潭村已建成、（新建村：皇冠兴隆村 广货街元潭村） | 2018.10.31 | 魏小林 | 县经贸局 王 新 | 各镇
| 4 | 为40个贫困村注入10--20万财政资金，作为村集体入股龙头企业、专业合作社和能人大户领办的经济合作组织建设资本 | 财政局资金已拨付到村，各镇村正在制定资金使用办法。 | 财政局已拨付资金20万元到村集体合作组织，部分村（海棠园村、同心村、花石村、兴隆村（金川）、老庄村、黄金村、南京坪村、八亩村、小川村、江镇村）已使用，其他村正在制定资金使用办法和选择“三变”承接主体。 | 2018.5.31 | 胡学军 | 县农水科技局 廖文刚 | 财政局 各镇
| 5 | 每个贫困村互助资金投入资本金不少于50万元 | 已拨付22个村549万。 | 已完成 | 2018.5.31 | 张文忠 | 县扶贫局 黄国庆 | 财政局 农商行 各镇
| 6 | 2018年投放“脱贫贷”2000万元 | 已发放贫困户“脱贫贷”88户360万，贷款投放率达18%。 | 已发放贫困户“脱贫贷”210户873.9万，贷款投放率达43.6%。 | 2018.6.30
就业创业 | 1 | 全县开展劳动技能培训1124人 | 贫困劳动力技能培训正在有序开展，截至目前已培训846人。 | 贫困劳动力技能培训正在有序开展，截至目前已培训858人。 | 2018.9.30 | 陈泽勇 | 县人社局 段多铭 | 各镇
| 2 | 全县落实公益性岗位开发319人 | 特设公益性岗位安置159个，公益专岗安置62人，护河员安置160人，普通公益性岗位安置108人，公益性岗位共计安置贫困劳动力489人。 | 特设公益性岗位安置159个，公益专岗安置61人，护河员安置160人，普通公益性岗位安置108人，公益性岗位共计安置贫困劳动力489人。 | 2018.9.30
| 3 | 全县开展有组织转移劳动力200人 | 已完成有组织转移劳动力目标任务223人。 | 已完成有组织转移劳动力目标任务273人。 | 2018.9.30
| 4 | 每镇建立一个社区工厂 | 6月15日安康金德公司与县工业园区、筒车湾镇、梅子镇就毛绒玩具厂建设签订落户协议，八亩村的社区工厂正在进行岗前培训。 | 筒车湾镇、城关镇八亩村、柴家关社区工厂已投产，县工业园区社区工厂厂房建设完成，梅子镇的厂房正在建设。 | 2018.9.30
| 5 | 落实大学生就业见习补贴政策，2018年发布见习岗位150个 | 见习岗位继续收集中。 | 截止6月征集的157见习岗位正在政府信息网公示，目前新增8个单位，20个岗位，共计177个岗位。 | 2018.9.30
| 6 | 用好劳务奖补政策，提前筹集劳务奖补资金300万元 | 用好政策，协调政府落实资金。 | 用好政策，协调政府落实资金。 | 2018.9.30
| 7 | 建立全县贫困劳动力稳定就业台账 | 各镇正在建立中 | 各镇正在建立完善中 | 2018.9.30
健康扶贫 | 1 | 加大对村医的培训和管理，确保2018年29个拟脱贫村卫生室达标并正常运行 | 按要求启动乡村医生订单定向培养计划，目前签约5人已进入安康职业技术学院学习一年，计划2019年毕业进入村医岗位。已临时招聘医务人员（村医）15人，聘请人员已全部到位，正常开展工作。全县19个卫生室建设任务目前已完成黄金村、老庄村、小川村、棋盘村、柴家关村、桅杆坝村、龙王潭村、花石村、严家坪村9个；兴隆村、生风村、海棠园村已完成主体建设，进入装修阶段，油坊坪村购置房屋已到位，进入装修改造阶段；南京坪即将主体完工；双河村、东沟村、南昌村卫生室主体建设过半；和平村、北沟村卫生室均已开工。 | 按要求启动乡村医生订单定向培养计划，目前签约5人已进入安康职业技术学院学习一年，计划2019年毕业进入村医岗位。已临时招聘医务人员（村医）15人，聘请人员已全部到位，正常开展工作。全县19个卫生室建设任务目前已完成黄金村、老庄村、小川村、棋盘村、柴家关村、桅杆坝村、龙王潭村、花石村、严家坪村、海棠园村、油坊坪村11个；兴隆村、生风村、东沟村、双河村卫生室完成主体建设，进入装修阶段；和平村、南昌村卫生室主体完工；南京坪、北沟村卫生室即将主体完工。 | 2018.9.30 | 刘昌志 | 县卫计局 杨春华 | 各镇
| 2 | 落实“五重保障机制”，确保我县贫困人口住院报销比例达到省市要求。 | 已落实200万资金为建档立卡贫困人口购买合疗、参加大病保险，第三重政府扶贫救助保险救助保险将于6月底到期，民政医疗救助已按正常程序进行救助，调整五重保障政策，确保县域内医疗费用报销“一站式”结算运行正常。 | 已落实200万资金为建档立卡贫困人口购买合疗、参加大病保险，原五重保障中第三重政府扶贫救助保险救助保险将于6月底到期后，我县按省市要求调整五重保障政策为四重保障，从7月1日开始执行，县域内医疗费用报销“一站式”结算运行正常。 | 2018.9.30
| 3 | 组建专家团队帮扶镇卫生院及村卫生室，建成远程会诊点20个。 | 已下发县二级医院对口帮扶镇（中心）卫生院、镇（中心）卫生院帮扶辖区卫生室帮扶工作方案，已签订帮扶协议，各医疗单位正在实施之中。全县已建成并投入使用20个远程会诊点，覆盖县医院、中医院、13个镇卫生院（含丰富、旬阳坝、汤坪卫生院，不含城关卫生院）及5个村卫生室。 | 已下发县二级医院对口帮扶镇（中心）卫生院、镇（中心）卫生院帮扶辖区卫生室帮扶工作方案，已签订帮扶协议，各医疗单位正在实施之中。全县已建成并投入使用20个远程会诊点，覆盖县医院、中医院、13个镇卫生院（含丰富、旬阳坝、汤坪卫生院，不含城关卫生院）及5个村卫生室。 | 2018.9.30
教育扶贫 | 1 | 对全县2295名建档立卡贫困家庭学生实施精准资助 | 已落实学前教育免保教费、义务教育免学杂费和教科书费、高中教育免学费的十五年免费教育。县教体局已于4月2日下达了2018年春季营养改善计划和高中、学前生活补助及寄宿生生活补助资金，学校将生活补助资金打入学生就餐卡中，冲抵餐费。 | 已落实学前教育免保教费、义务教育免学杂费和教科书费、高中教育免学费的十五年免费教育。县教体局已于4月2日下达了2018年春季营养改善计划和高中、学前生活补助及寄宿生生活补助资金，学校将生活补助资金打入学生就餐卡中，冲抵餐费。 | 2018.9.30 |  | 县教体局 石功赋 | 各镇
兜底扶贫 | 1 | 摸清全县兜底保障对象底数，建立兜底台账，全面落实兜底保障政策。 | 兜底保障对象花名册已确定，已于3月27日报送脱贫办 | 兜底保障对象花名册已建立于3月27日报送县脱贫办，6月底进行了第二季度动态调整，目前正在将第二季度兜底保障对象花名册与“三年滚动计划”对接，衔接后及时上报县脱贫办。 | 2018.9.30 | 胡学军 | 民政局 陈衍子 | 各镇
| 2 | 为建档立卡贫困人口中未办证的208名残疾人补办残疾证 | 本月办证29人，共52人 | 本月办证9人，共61人 | 2018.9.30 | 马 倩 | 县残联 王再华 | 各镇
| 3 | 按规定为1825名贫困残疾人足额发放“两项补贴” | 残疾人两项补贴已发放至六月，完成1020人护理补贴发放工作，完成1227人生活补贴发放工作 | 正在进行第三季度残疾人两项补贴的发放工作，目前已完成发放对象的更新汇总，正在与残联接洽核实残疾等级、残疾类别和办证时间等，待核实完毕后将立即发放 | 2018.9.30 | 胡学军 | 县民政局 陈衍子 | 各镇
危房改造 | 1 | 对各镇新增的共35户危房改造户需求对象开展核实认定，对符合条件的实施改造 | 梅子镇(8户)房屋主体墙完工；江口镇（1户）农户自建主体已完工 | 江口1户全部完工，梅子镇8户主体完工，已封顶，正在后续施工。 | 2018.6.30 | 张文忠 | 县住建局 高 山 | 各镇
“扶志扶智”工程 | 1 | 完成40个贫困村“爱心超市”建设任务，规范“爱心超市”运行 | 一是以县脱贫办、县民政局两家发文转发《市脱贫办市民政局关于进一步加强“爱心超市”建设的指导意见》（宁民发〔2018〕90号），以县民政局文件转发《筒车湾镇关于爱心超市运营的补充通知》（宁民发〔2018〕101号），对服务对象、建设标准、资金来源等方面进一步细化明确，为各镇爱心超市运转提供基本思路与指导意见。二是成立了四个检查组，由局主要负责人带队，于6月4日-10日深入全县11个镇40个贫困村对爱心超市建设运营情况开展了全面检查、现场指导，重点检查安排部署是否到位、建设布局是否合理、积分兑现是否开展，对检查中发现的问题及时下发问题反馈清单，明确整改要求和整改时限，要求各镇于6月15日前全面整改到位与运行到位，确保半年检查不出任何问题。 | 1、根据各村爱心超市覆盖人口多少，按1500-6000元标准，为各镇下拨建设建设奖补资金共计17.2万元，确保各爱心超市在起步阶段资金保障充分。2、成立了四个检查组，由局主要负责人带队，连续两次深入全县11个镇40个贫困村对爱心超市建设运营情况开展了全面检查、现场指导，要求各镇加大的爱心超市的宣传力度，提高积分率和兑换率，以两个不低于60%比例体现运转成效。3、密切跟进半年市际交叉检查发现问题的城关镇狮子坝村、四亩地严家坪村、皇冠镇南京坪村和龙王镇棋盘村，督促全面整改到位。 | 2018.3.31 | 胡学军 | 县民政局 陈衍子 | 各镇

## 易地搬迁
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（易地搬迁）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 安置点名称 | 安置贫困户户数 | 安置贫困户人数 | 上月进度 | 本月进度 | 包抓县级领导 | 联镇县级领导 | 责任部门 | 配合单位 责任人 | 完成时限
一、由搬迁办牵头做好2016年14个集中安置社区和县城回购项目收尾工作，确保3月底前搬迁户全部入住 |  |  |  | 截止目前14个集中安置社区均已入住，县城回购项目已入住，核算方案正在审核中。 | 截止目前14个集中安置社区均已入住，县城回购项目已入住，核算方案正在审核中。 | 张文忠 |  | 县国土局 杨继军 县搬迁办 张龙虎 | 各镇 | 2018.03
二、推进2017--2018年度22个集中安置社区项目，确保9月底前全部达到搬迁入住条件并交付钥匙 | [8 empty] | 各镇 | 2018.09
1 | 城关镇旬阳坝安置点 | 11 | 30 | 主体完工,内外粉 | 主体已封顶，即将开始室内粉刷 | 刘建新 | 马宝剑 |  | 吴德才 | 2018.09
2 | 城关镇麻庄安置社区 | 26 | 95 | 基础施工中 | 场地和地基建设完成，正在进行一层房屋建设 | 鲁晓旭 |  |  | 吴德才 | 2018.09
3 | 县城区域兜底交钥匙安置点 | 349 | 399 | 基础施工中 | 完成场地平整，正在下基础 | 张文忠 |  |  | 张富林 | 2018.09
4 | 国家任务县城回购房（三星三期） | 217 | 850 | 主体在建55% | 正在实施主体第3层施工 | 马宝剑 |  |  | 吴德才 | 2018.09
5 | 城关镇幸福安置点 | 300 | 944 | 基础施工中 | 完成场地平整，正在下基础 | 张文忠 |  |  | 张富林 | 2018.09
6 | 广货街猴子坪安置社区二期工程 | 36 | 104 | 主体完工 | 主体完工，内外粉正在进行，小配套未开工 | 魏小林 | 魏小林 |  | 陈 华 | 2018.09
7 | 广货街集镇安置社区三期安置点 | 19 | 61 | 基础完工，主体在建一层 | 计划建6层，正在建第3层，小配套未开工 | 田 波 |  |  | 李钐林 | 2018.09
8 | 皇冠镇集镇安置社区 | 21 | 71 | 主体施工65%，内外粉同步进行中 | 主体完成90%,未封顶，外墙正在粉刷 | 周宝恒 | 周宝恒 |  | 向泽进 | 2018.09
9 | 江口区域兜底交钥匙安置点 | 105 | 132 | 基础完工，主体在建20% | 一层、二层已完成建设，正在进行3层钢筋绑扎 | 陈泽勇 | 陈泽勇 |  | 黄太琦 | 2018.09
10 | 江口集镇安置社区 | 82 | 294 | 主体在建90% | 已封顶，正在室内装修 | 余永军 |  |  | 杨恩宏 | 2018.09
11 | 江口高桥安置社区 | 73 | 220 | 基础施工中 | 已开工，正在进行基础设施建设 | 宋亚洲 |  |  | 杨恩宏 | 2018.09
12 | 江口西关（新庄）安置点 | 249 | 926 | 主体在建70% | 1号楼4层放线完成，正在吊砖，准备砌墙。2号楼屋顶砌砖完成。3号楼3层准备砌砖。4号楼4层正在砌砖。5号楼屋顶砌砖完成，准备打梁。6号楼屋顶梁正在支模，下一步现浇屋面。7号楼屋顶正在支模，下一步现浇屋面。8号楼屋顶砌砖完成。9号楼屋顶砌砖完成。10号楼屋顶搭支架，准备砌砖。11号楼屋顶正在绑钢筋，下一步现浇屋面。12号楼屋顶砌砖。13号楼屋顶砌砖完成，正在粉墙。总体完成70% | 陈泽勇 |  | 县国土局 杨继军 县搬迁办 张龙虎 | 黄太琦 | 2018.09
13 | 金川镇黄金张家湾安置小区三期安置点 | 49 | 201 | 主体完工，内外粉中 | 主体已完全完工，小配套未开工，室内正在进行装修。 | 谢四新 | 吴大芒 |  | 康厚谊 | 2018.09
14 | 金川集镇沙坝安置点 | 57 | 203 | 主体在建80% | 主体完成90%，小配套未开工。 | 吴大芒 |  |  | 贾 平 | 2018.09
15 | 龙王镇河坪安置点 | 147 | 369 | 主体完工、内外粉完工 | 主体已完工，内外粉正未完工，小配套未完工 | 刘昌志 | 王 珣 |  | 曾 科 | 2018.09
16 | 龙王镇天保续建安置社区 | 100 | 219 | 30户达到入住条件，80户主体在建30% | 天宝续建天宝部分30套已分房入住。田坝部分一号楼8套建至二层，二号楼四层24套主体完工，三号楼共三层，目前建至第三层！总体形象进度70% | 王 珣 |  |  | 王 鹏 | 2018.09
17 | 四亩地集镇安置社区四期安置点 | 24 | 97 | 主体完工 | 1号2号3号楼主体已完工，外粉已完成。4号楼完成建设至5层。 | 孙 坤 | 孙 坤 |  | 谭康宁 | 2018.09
18 | 太山庙集镇安置社区二期安置点 | 53 | 152 | 主体内外粉完工 | 目前交钥匙房改造工程未完工，其他户型已完工待分房。 | 陈述勇 | 陈述勇 |  | 李齐波 | 2018.09
19 | 太山庙龙凤安置点 | 78 | 238 | 主体内外粉完工 | 完成90%，即将水电入户，小配套场地硬化未动工。 | 罗龙武 |  |  |  | 2018.09
20 | 太山区域兜底交钥匙安置点 | 30 | 30 | 主体在建30% | 丁家梁安置点已完成45% | 徐志霞 |  |  | 宋 博 | 2018.09
21 | 宁陕县梅子镇寇家湾集中安置点 | 59 | 101 | 主体竣工，配套设施扫尾中 | 主体完工，小配套正在施工，水电未通 | 胡学军 | 胡学军 |  | 乔 德 | 2018.09
22 | 筒车湾胶州安置点 | 96 | 252 | 主体完工 | 主体完工，正在外墙粉刷。 | 李国海 | 马先友 |  | 贺海宁 | 2018.09

## 减贫任务
宁陕县2018年脱贫攻坚“红黄绿”管理工作台账（减贫任务）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 镇 | 村名 | 计划退出户数 | 计划脱贫人口 | 累计达标户数 |  | 累计达标人数 | 本月累计不达标户数 |  |  | 联镇县级领导 | 联村县级领导 | 责任单位及责任人 | 包帮单位及责任人
[5 empty] | 上月 | 本月 |  | 收入 | 易地搬迁 | 安全饮水
宁陕县合计 |  |  | 1252 | 4003 | 354 | 379 | 1085 | 70 | 838 | 8
1 | 城关镇 | 汤坪村* | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 马宝剑 | 马宝剑 | 城关镇 吴德才 | 县经贸局 王 新
2 |  | 八亩村* | 5 | 19 | 2 | 2 | 8 |  | 3 |  |  | 张益民 |  | 县电力局 熊 刚
3 |  | 月河村* | 8 | 21 |  |  |  |  | 8 |  |  | 鲁晓旭 |  | 县纪委监委 李忠华
4 |  | 狮子坝村* | 57 | 179 | 8 | 8 | 13 |  | 49 |  |  | 刘新建 |  | 县法院 汪小安
|  | 非贫困村 | 33 | 118 | 8 | 8 | 36 | 1 | 25
|  | 小计 | 105 | 342 | 19 | 19 | 60 | 2 | 85
5 | 筒车湾镇 | 海棠园村* | 59 | 176 | 30 | 38 | 102 | 2 | 20 |  | 马先友 | 郑红丹 李国海 | 筒车湾镇 贺海宁 | 县发改局 向平昌 县粮食局 潘升友 县物价局 陈 涛
6 |  | 龙王潭村* | 20 | 43 | 16 | 17 | 34 |  | 3 |  |  | 刘家华 |  | 县人大办 吕宣智
7 |  | 七里村* | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 |  | 1 |  |  | 张 建 |  | 县旅发委 吕宣强
8 |  | 桅杆坝村* | 45 | 128 | 1 | 1 | 1 |  | 44 |  |  | 马先友 |  | 县卫计局 杨春华
9 |  | 油房坪村* | 7 | 21 | 4 | 4 | 14 |  | 3 |  |  |  |  | 县旅发委 吕宣强
|  | 非贫困村 | 42 | 120 | 22 | 22 | 55 | 2 | 20
|  | 小计 | 177 | 498 | 76 | 85 | 212 | 4 | 91
10 | 新场镇 | 花石村* | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 张文忠 | 张文忠 | 新场镇 柯尊弥 | 县地税局 邵 云
|  | 同心村 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 县财政局 杨永杰
11 |  | 新场村* | 32 | 93 | 30 | 30 | 88 |  |  |  |  | 史普辉 |  | 县总工会 熊 炜
|  | 小计 | 36 | 105 | 33 | 33 | 97
12 | 四亩地镇 | 太山坝村* | 14 | 49 | 12 | 12 | 41 |  | 2 |  | 孙 坤 | 孙 坤 | 四亩地镇 谭康宁 | 县农商银行 王显荣
13 |  | 严家坪村* | 15 | 52 | 14 | 14 | 46 |  | 1 |  |  | 柯小伟 |  | 县审计局 周康礼
|  | 非贫困村 | 10 | 31 | 5 | 5 | 10 |  | 5
|  | 小计 | 39 | 132 | 31 | 31 | 97 |  | 8
14 | 梅子镇 | 南昌村* | 32 | 72 | 6 | 6 | 16 | 2 | 17 |  | 胡学军 | 郑吉友 | 梅子镇 乔德 | 县交通局 廖德谦
|  | 生风村 | 11 | 30 | 6 | 6 | 16 | 5 | 5 |  |  | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚
|  | 小计 | 43 | 102 | 12 | 12 | 32 | 7 | 22
15 | 江口镇 | 冷水沟村* | 53 | 197 | 3 | 5 | 15 | 7 | 47 |  | 陈泽勇 | 陈泽勇 | 江口镇 黄太琦 | 县市场监督管理局 柯小军
16 |  | 竹山村* | 105 | 353 | 10 | 12 | 22 |  | 95 |  |  | 宋亚洲 |  | 县林业局 卢益建
|  | 非贫困村 | 74 | 250 | 9 | 12 | 30 | 11 | 63
|  | 小计 | 232 | 800 | 22 | 29 | 67 | 18 | 205
17 | 金川镇 | 小川村* | 31 | 112 | 8 | 8 | 26 |  | 23 |  | 吴大芒 | 朱亚群 | 金川镇 康厚谊 | 宁陕县政协机关 高忠录
18 |  | 兴隆村* | 40 | 130 | 12 | 12 | 33 |  | 28 |  |  | 吴大芒 |  | 县安监局 郑常涛
19 |  | 黄金村* | 66 | 242 | 10 | 10 | 27 |  | 56 |  |  |  |  | 县交警大队 邓祖恒 县残联 彭翠凤
|  | 老庄村 | 8 | 36 | 1 | 1 | 4 |  | 7 |  |  | 谢四新 |  | 县烟草局 赵稳庄
|  | 小计 | 145 | 520 | 31 | 31 | 90 |  | 114
20 | 皇冠镇 | 南京坪村* | 36 | 127 | 5 | 5 | 15 | 2 | 31 | 2 | 刘昌志 | 周宝恒 | 皇冠镇 向泽进 | 皇冠山大熊猫保护管理局 刘戈飞
21 |  | 兴隆村* | 13 | 40 | 12 | 12 | 36 | 1 |  |  |  | 吴伟社 |  | 县委宣传部 丁 宇
|  | 双河村 | 10 | 31 | 10 | 10 | 31 |  |  |  |  | 陈祖安 |  | 县人民检察院 储选举
|  | 小计 | 59 | 198 | 27 | 27 | 82 | 3 | 31 | 2
22 | 广货街镇 | 和平村* | 10 | 38 | 9 | 10 | 38 |  | 0 |  | 魏小林 | 刘 军 | 广货街镇 陈 华 | 县教育体育局 石功赋
23 |  | 五台村* | 11 | 42 | 9 | 9 | 33 |  | 2 |  |  | 魏小林 |  | 县档案史志局 李瑞华
|  | 北沟村 | 21 | 64 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  |  | 县扶贫开发局 黄国庆
|  | 非贫困村 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |  | 1
|  | 小计 | 44 | 151 | 20 | 21 | 75 |  | 23
24 | 太山庙 | 龙凤村* | 31 | 90 | 10 | 11 | 31 | 3 | 18 |  | 陈述勇 | 徐志霞 | 太山庙镇 李齐波 | 县招商局 王再华
25 |  | 双建村* | 83 | 302 | 13 | 15 | 58 | 10 | 59 |  |  | 余永军 |  | 县统计局 刘 健
26 |  | 太山村* | 118 | 393 | 29 | 31 | 90 | 10 | 84 |  |  | 陈述勇 |  | 县国土局 杨继军
|  | 非贫困村 | 14 | 47 | 7 | 8 | 20 | 0 | 6
|  | 小计 | 246 | 832 | 59 | 65 | 199 | 23 | 167
27 | 龙王镇 | 东沟村* | 31 | 74 | 1 | 3 | 8 | 5 | 27 |  | 王珣 | 王 珣 | 龙王镇 王 鹏 | 县委组织部 罗毅然
28 |  | 中华村* | 19 | 43 | 12 | 12 | 35 | 4 | 1 |  |  | 向 华 |  | 县民政局 陈衍子
29 |  | 莲花村* | 54 | 147 | 5 | 5 | 18 | 3 | 48 |  |  | 翟章章 |  | 县养老经办中心 余敦安
|  | 棋盘村 | 14 | 42 | 5 | 5 | 12 | 1 | 9 | 6 |  | 刘昌志 |  | 县委办公室 袁琳隆
|  | 非贫困村 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | 7
|  | 小计 | 126 | 323 | 24 | 26 | 74 | 13 | 92 | 6

## 减贫任务1
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（减贫任务）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 镇 | 计划退出户数 | 计划脱贫人口 | 累计达标户数 |  | 累计达标人数 | 本月累计不达标户数 |  |  | 完成时限 | 联镇县级领导 | 责任单位及责任人
|  |  |  | 上月 | 本月 |  | 收入 | 易地搬迁 | 安全饮水
合 计 |  | 1248 | 4003 | 354 | 379 | 1085 | 70 | 838 | 8 | 2018.9.30
1 | 城关镇 | 105 | 342 | 19 | 19 | 60 | 2 | 85 |  |  | 马宝剑 | 城关镇 吴德才
2 | 筒车湾镇 | 177 | 498 | 76 | 85 | 212 | 4 | 91 |  |  | 马先友 | 筒车湾镇 贺海宁
3 | 新场镇 | 36 | 105 | 33 | 33 | 97 |  |  |  |  | 张文忠 | 新场镇 柯尊弥
4 | 四亩地镇 | 39 | 132 | 31 | 31 | 97 |  | 8 |  |  | 孙 坤 | 四亩地镇 谭康宁
5 | 梅子镇 | 43 | 102 | 12 | 12 | 32 | 7 | 22 |  |  | 胡学军 | 梅子镇 乔 德
6 | 江口镇 | 232 | 800 | 22 | 29 | 67 | 18 | 205 |  |  | 陈泽勇 | 江口镇 黄太琦
7 | 金川镇 | 145 | 520 | 31 | 31 | 90 |  | 114 |  |  | 吴大芒 | 金川镇 康厚谊
8 | 皇冠镇 | 59 | 198 | 27 | 27 | 82 | 3 | 31 | 2 |  | 刘昌志 | 皇冠镇 向泽进
9 | 广货街镇 | 44 | 151 | 20 | 21 | 75 |  | 23 |  |  | 魏小林 | 广货街镇 陈 华
10 | 太山庙 | 245 | 832 | 59 | 65 | 199 | 23 | 167 |  |  | 陈述勇 | 太山庙镇 李齐波
11 | 龙王镇 | 123 | 323 | 24 | 26 | 74 | 13 | 92 | 6 |  | 王 珣 | 龙王镇 王 鹏

## 涉农整合1
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（第一批财政涉农整合资金实施项目）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资金额（万元） | 上月进度 | 本月进度 | 联镇县级领导 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人
一 | 基础设施项目
1 | 沙沟村河堤工程 | 广货街镇沙沟村 | 100 | 已完工 | 已完工 | 魏小林 | 县农水科技局 廖文刚 | 广货街镇 陈 华
2 | 水利项目 | 筒车湾镇海棠园村 | 100 | 堰塘基础完成，内坎完成，正在建设防渗设施，完成进度50%；朱家沟供水工程已完成。 | 已完工 | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁
3 | 农村环境综合整治 | 新场村、同心村、南京坪村、元潭村 | 500 | 广货街镇元潭村完成环境整治八改106户。新场村、同心村已完成环境整治八改。 | 整村推进项目实施房屋改造266户，其中，新场村146户、同心村120户。南京坪村共4户，1户已完工，2户正在建，1户未开工，元潭村已完工。 | 张文忠 | 县住建局 高 山 | 新场镇 皇冠镇 广货街镇
二 | 产业扶贫项目
4 | 城关镇八亩村食用菌种植基地建设项目 | 城关镇八亩村 | 50 | 验收通过 | 验收通过 | 马宝剑 | 县扶贫局 黄国庆 | 城关镇 吴德才
5 | 贫困村森林抚育项目 | 太山庙镇龙凤村、太山村，梅子镇安坪村、生风村，筒车湾镇桅杆坝村。 | 100 | 已完成森林抚育项目1万亩，资金已兑付到位。 | 已完成森林抚育项目1万亩，资金已兑付到位。 | 陈述勇 胡学军 马先友 | 县林业局 卢益建 | 太山庙 梅子镇 筒车湾镇
6 | 贫困村造林补贴项目 | 太山庙镇双建村、太山村、油坊村，城关镇汤坪村。 | 160 | 造林补贴项目已完成。 | 造林补贴项目已完成。 | 马宝剑 陈述勇 |  | 太山庙 城关镇
7 | 贫困村核桃产业发展项目 | 设备供应江口、广货街、太山庙、城关镇。大核桃苗建园太山庙镇、城关镇、金川镇、梅子镇、筒车湾镇。 | 150 | 筒车湾核桃苗已栽植；梅子镇大核桃苗已完成栽植，共栽植5000株约200亩；金川镇500亩核桃园已经栽种完成；太山庙镇核桃苗已栽植完成，核桃清洗烘干设备已清洗到位。；城关镇设备已调运到位，大核桃苗已栽植 | 筒车湾核桃苗已栽植；梅子镇大核桃苗已完成栽植，共栽植5000株约200亩；金川镇500亩核桃园已经栽种完成；太山庙镇核桃苗已栽植完成，核桃清洗烘干设备已清洗到位。；城关镇设备已调运到位，大核桃苗已栽植，八亩村规划核桃产业500亩，预计下半年开始实施；其他3个贫困村还未规划。落实江口镇核桃脱皮机5台、烘干机5台，核桃建园200亩、核桃苗4440株已申报；广货街烘干机3台， |  |  | 相关各镇
8 | 林麝产业扶贫基地配套土地整理 | 筒车湾镇海棠园村 | 100 | 河堤完工，田坎完成90%，完成总工程85%。 | 已完工 | 马先友 | 县国土局 杨继军 | 筒车湾镇 贺海宁

## 第二批涉农整合二
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（第二批财政涉农整合资金实施项目）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 投入资金（万元） | 上月进度 | 本月进度 | 完成时间 | 分管县级领导 | 联镇县级领导 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人
一、城关镇
1 | 旬阳坝村自来水 | 旬阳坝村 | 49 | 未动工,完成设计 | 已开始施工 | 9.30 | 胡学军 | 马宝剑 | 县农水科技局 廖文刚 | 城关镇 吴德才
2 | 旬阳坝大茨沟村供水工程 | 大茨沟村 | 90 | 外围护砍完成，蓄水池整体完工，拦河坝主体完工，过滤房还未动工。 | 水池已建成，正在进行水管铺设，已铺设2公里。 | 9.30
3 | 麻庄安置点供水工程 | 麻庄村 | 60 | 主体完成，主管道和入户管道完成80% | 已完工 | 9.30
4 | 华严村自来水工程 | 华严村 | 28 | 未动工，设计完成，进入招标阶段 | 正在招标 | 9.30 |  |  | 城关镇 吴德才 | 县农水科技局 廖文刚
5 | 城关镇老城村公路 | 老城村 | 148 | 已动工，主体已初步成型 | 300米毛路路面平整已完成 | 10.31 | 魏小林 |  | 县交通局 廖德谦 | 城关镇 吴德才
6 | 城关镇瓦子沟村二组通组公路 | 瓦子沟村 | 176 | 未动工，已招标，已公示 | 已招标，即将施工 | 10.31
7 | 城关镇渔湾至麻庄公路水毁修复工程 | 渔湾村、麻庄村 | 176 | 未动工，已进入招标阶段 | 正在招标 | 10.31
8 | 老城村桐麻沟便民桥工程 | 老城村 | 50 | 已完工 | 已完工 | 10.31 |  |  | 城关镇 吴德才 | 县交通局 廖德谦
9 | 狮子坝水排沟过水桥 | 狮子坝村 | 6 | 未动工，已完成设计 | 正在进行过水桥面施工，涵管已安装，已完成工程量的40% | 10.31
10 | 青龙垭村大院子水泥路硬化 | 青龙垭村 | 10 | 已动工，排水沟已完成，路面硬化未完成 | 已完工 | 10.31
11 | 农村环境综合整治 | 八亩村、斜峪河村、寨沟村、狮子坝村 | 42 | 八亩村梨子院道路正在施工：斜峪河崖屋组滚水桥工程，已动工，主管道已完成。寨沟村未动工，进入设计阶阶段；狮子坝亮化工程，未动工 | 八亩村完成农村环境综合整治57户，其他项目未开始；寨沟路灯28盏正在施工，底座施工已完工，准备安装调试路灯；斜峪河96盏路灯安装完成，滚水坝已完工；狮子坝村完成农村环境综合整治43户，其他项目未开始。 | 10.31 | 张文忠 |  |  | 县住建局 高 山
12 | 麻庄村产业基地建设 | 麻庄村 | 10 | 已动工，厂房正在建设，完成60% | 厂房建设已完工；三条连接路，其中2条已毛路已完工，1条未实施 | 10.31 | 魏小林 |  |  | 县交通局 廖德谦
13 | 长生核桃园产业桥 | 瓦子沟村 | 5 | 已动工，正在挖建路面 | 已招标，即将施工 | 10.31
14 | 寨沟态生源公司漆树沟林麝养殖基地河堤 | 寨沟村 | 5 | 未动工，已招标 | 已招标，即将施工 | 10.31 | 胡学军 |  |  | 县农水科技局 廖文刚
15 | 八亩村移民安置小区光伏扶贫示范项目 | 八亩村 | 49 | 2017年10月份已完成 | 已完工 | 10.31 |  |  |  | 县经贸局 王 新
二、广货街镇
1 | 和平村人饮工程 | 和平村 | 7 | 已完工 | 已完工 | 7.31 | 胡学军 | 魏小林 | 县农水科技局 廖文刚 | 广货街镇 陈 华
2 | 坪沟口水泥平板桥 | 元潭村 | 80 | 图纸设计完成，正在办理采购及招投标手续 | 完成招标，完成备料，未开工（汛期涨水） | 9.30 | 魏小林 |  | 广货街镇 陈 华 | 县交通局 廖德谦
3 | 五台村兴隆组产业桥 | 五台村 | 10 | 已开工 | 已开工，完成60%工程量。 | 9.30
4 | 沙沟村环境整治 | 沙沟村 | 100 | 方案已制定，选址已确定，正在进行图纸设计相关准备工作 | 正在前期设计，目前未开工（项目变更） | 9.30 | 张文忠 |  | 广货街镇 陈华 | 县住建局 高 山
5 | 五台村安置点河堤 | 五台村 | 50 | 图纸设计完成，正在办理采购及招投标手续 | 已开工，正在延基槽 | 9.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 广货街镇 陈 华
6 | 北沟村光伏产业扶贫项目 | 北沟村 | 150 | 项目资金到账，图纸设计完成，正在办理采购及招投标手续 | 开展场平建设 | 9.30 |  |  | 县扶贫局 黄国庆 | 广货街镇 陈 华 县交通局 廖德谦 县电力局 熊刚
7 | 广货街镇腰竹沟组公路建设项目 | 北沟村 | 130 | 项目资金到账，图纸设计完成，正在办理采购及招投标手续 | 已开工 | 9.30 | 魏小林
8 | 广货街镇北沟村富家沟组通组路项目 | 北沟村 | 130 | 项目资金到账，图纸设计完成，正在办理采购及招投标手续 | 已开工 | 9.30
三、皇冠镇
1 | 南京坪村黄家湾口钢架桥 | 南京坪村 | 15 | 项目设计评审中 | 未开工 | 10.31 | 魏小林 | 周宝恒 | 皇冠镇 | 县交通局 廖德谦
2 | 修建花房子大桥 | 南京坪村 | 35 | 项目设计评审中 | 未开工 | 8.30
3 | 双河村红石堡水泥桥 | 双河村 | 10 | 项目设计评审中 | 未开工 | 8.30
4 | 双河村王家坪钢筋混凝土桥 | 双河村 | 20 | 项目设计评审中 | 未开工 | 8.30
5 | 双河村过水路面桥4座总延长67.8米 | 双河村 | 40 | 项目设计评审中 | 未开工 | 8.30
6 | 农村环境综合整治 | 朝阳社区 | 30 | 已完成 | 已完工 | 6.30 | 刘昌志 |  | 皇冠镇 向泽进 | 县环保局 邓永康
7 | 农村环境综合整治 | 朝阳社区二组 | 20 | 项目设计评审中 | 已完工 | 8.30
四、江口回族镇
1 | 竹山自来水维修 | 竹山村 | 30 | 2018年4月已进行设计 | 1处已开工，其余3处未开工 | 6.30 | 胡学军 | 陈泽勇 | 县农水科技局 廖文刚 | 江口回族镇 黄太琦
2 | 冷水沟村乔家沟内建设饮水工程 | 冷水沟村 |  | 2018年4月已进行设计 | 已开工完成10% | 8.30
3 | 佳惠生猪养殖场过水路面项目 | 竹山村 | 30 | 已完工 | 已完工 | 9.30 | 魏小林 |  | 江口回族镇 黄太琦 | 县交通局 廖德谦
4 | 村级道路维修（冷水沟村、新庄村） | 冷水沟村、新庄村 | 50 | 进行设计 | 已开工，总体完成20% | 8.30
5 | 高桥村柳林沟河堤建设 | 高桥村 | 40 | 已完成招标等工作 | 已开工，正在进行基础建设 | 8.30 | 胡学军 |  |  | 县农水科技局 廖文刚
6 | 冷水沟裕民合作社肉牛养殖场河堤 | 冷水沟村 | 40 | 已完成招标等工作 | 已完成基础开挖和基础建设 | 8.30
7 | 新庄社区工厂（脱贫产业园） | 新庄村 | 150 | 已完成地勘、设计等工作，正在进行招标 | 已完成设计评审,正在进行招标。 | 9.30 | 陈泽勇 |  |  | 人社局 段多铭招商局 方 敏
五、金川镇
1 | 小川村沙坝组、立新组、七一组供水工程 | 小川村 | 21 | 目前正在招标中 | 已开工。 | 8.30 | 胡学军 | 吴大芒 | 县农水科技局 廖文刚 | 金川镇 康厚谊
2 | 黄金村谭家坪组、八岔组管网改造 | 黄金村 |  | 目前正在招标中 | 已开工。 | 8.30
3 | 中药材奖补、板栗科管 | 金川镇 | 30 | 目前已初步验收50余户产业 | 正在进行申报组织验收工作 | 9.30 |  |  | 金川镇 康厚谊 | 县农水科技局 廖文刚
4 | 金川镇黄金村马儿沟公路水毁修复工程 | 黄金村 | 100 | 已恢复水毁公路60%以上 | 水毁后的挡墙和护堤已完工，还剩2个涵洞未完工 | 9.30 | 魏小林 |  | 县交通局 廖德谦 | 金川镇 康厚谊
5 | 七一平板桥、灰尘沟道路 | 小川村 | 54.45 | 项目建设已完工，并办结完毕。 | 已完工 | 4.30 |  |  | 金川镇 康厚谊 | 县财政局 杨永杰
6 | 小川村基础设施（人居环境建设） | 小川村 | 160 | 已经完成评审，正在招标中 | 前期准备工作已经完成，近期动工。 | 9.30 | 张文忠 |  | 金川镇 康厚谊 | 县住建局 高 山 县财政局 杨永杰
7 | 老庄村农村环境综合整治 | 老庄村 | 50 | 已开始动工 | 50万亮化工程已完工（路灯107盏） | 9.30
六、龙王镇
1 | 河坪村河南组堰渠 | 河坪村 | 20 | 已动工，形象进度30% | 完成40%，20m工程量已完成8m | 9.30 | 胡学军 | 王珣 | 龙王镇 王 鹏 | 县农水科技局 廖文刚
2 | 棋盘村经济合作组织建设 | 棋盘村 | 50 | 公司已成立，已进入土地流转环节 | 公司已成立，已进入土地流转环节 | 12.30 |  |  |  | 县农水科技局 廖文刚 县林业局 卢益建
3 | 永红村农村环境整治（集镇亮化） | 永红村 | 60 | 已完成设计、采购，正在招标 | 已完成投标正在公示期 | 9.30 | 张文忠 |  |  | 县住建局 高 山
4 | 渔洞院子过水路面项目 | 棋盘村 | 50 | 已完工 | 已完工 | 10.31 | 魏小林 |  | 县交通局 廖德谦 | 龙王镇 王 鹏
5 | 夏家湾供水改造工程 | 棋盘村 | 25 | 饮水坝已完工，即将进行管网埋设 | 完成50%，蓄水池已完成，管道因关池路修建未铺设完成 | 9.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚
6 | 窑罐场供水改造工程 | 棋盘村 | 24 | 蓄水池已完工，即将进行管网埋设 | 完成50%，蓄水池已完成，管道因关池路修建未铺设完成
7 | 莲花村安全饮水工程 | 莲花村 | 56 | 主体完工（部分管网裸露、水质差） | 已完工
8 | 天宝安置点供水工程改造 | 永红村 | 60 | 已完工 | 已完工
9 | 中华村安全饮水工程 | 中华村 | 60 | 已完工 | 完成90%，绿烟安置点因公路施工暂无法铺设管道，影响供水施工进度
10 | 小蚕共育室、标准化养蚕室建设 | 龙王镇棋盘村 | 100 | 已选址 | 规划已完成，即将进行招标 | 12.30 |  |  | 龙王镇 王 鹏 | 县农水科技局 廖文刚
七、梅子镇
1 | 南昌村安置点（10户）小配套建设 | 南昌村 | 46 | 主体建设完成60%，7月上旬可完工 | 6户主体已完工，4户正在支木，卫生室、公厕正在支木，小配套还未开工。 | 9.30 | 张文忠 | 胡学军 | 梅子镇 乔 德 | 县搬迁办 张龙虎
2 | 南昌村安置点饮水项目 | 南昌村 | 10 | 蓄水池、饮水坝全部完工，完成工程进度70% | 蓄水池已建，管道还未铺设 | 9.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 梅子镇 乔 德
3 | 农业园区 | 梅子镇 | 50 | 已开工建设园区基础设施 | 1.安坪村魔芋产业园区已种植174亩，贫困户种植117亩； 2.安坪村板栗产业园区共计2218亩，管护63.亩； 3.南昌村猕猴桃基地已种植300亩，带动贫困户20户。 | 9.30 |  |  | 梅子镇 乔 德 | 县农水科技局廖文刚
4 | 生凤村环境综合整治 | 生凤村 | 40 | 正在设计 | 已完工 | 9.30 | 张文忠 |  | 县住建局 高 山
5 | 过水路面 | 生凤村 | 20 | 已开工建设 | 已完工 | 9.30 | 魏小林 |  | 梅子镇 乔 德 | 县交通局 廖德谦
6 | 寇家湾安置小区供水工程改造 | 生凤村 | 84 | 完成工程进度50% | 增加了生凤的水源，入户管道正在安装 | 9.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 梅子镇 乔 德
八、四亩地
1 | 毛绒玩具标准化厂房建设 | 柴家关村 | 200 | 4.19日郑县长主持、陈县长参加召开了毛绒玩具社区工厂推进会，确定四亩地镇暂不实施。宁脱办字〔2018〕147号文件将该项目调整为四亩地镇社区工厂厂房建设项目，该项目已完成。 | 19日郑县长主持、陈县长参加召开了毛绒玩具社区工厂推进会，确定四亩地镇暂不实施。宁脱办字〔2018〕147号文件将该项目调整为四亩地镇社区工厂厂房建设项目，该项目已完成。 | 9.30 | 陈泽勇 | 孙 坤 | 四亩地镇 谭康宁 | 人社局 段多铭招商局 方 敏
2 | 集镇水厂及严家坪村瓦兰沟自来水 | 严家坪村 | 150 | 已完成项目前期工作，即将招标（6月29日招标） | 已完成招标（6月29日招标），目前已开工 | 9.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 四亩地镇 谭康宁
3 | 四亩地集镇基础设施建设 | 四亩地村 | 100 | 正在办理项目前期手续，组织招标 | 7.4日已完成招标，目前已开工建设 | 12.30 | 张文忠 |  | 四亩地镇 谭康宁 | 县住建局 高 山
4 | 民发养殖专业合作社农林业综合产业园区项目 | 严家坪村 | 50 | 正在施工，已完成五味子种植50亩，魔芋种植50亩 | 已进行完规划设计，正在施工，已完成五味子种植50亩，魔芋种植50亩 | 10.30 |  |  |  | 县农水科技局 廖文刚 县林业局 卢益建
九、筒车湾镇
1 | 旅游扶贫新村 | 海棠园村 | 440 | 完成规划，正在施工 | 各项建设均已开工，完成总工程80%。 | 10.31 | 陈泽勇 | 马先友 | 筒车湾镇 贺海宁 | 县发改局 向平昌
2 | 通村道路亮化（路灯） | 七里村 | 75 | 完成70盏路灯根基，即将安装 | 已完成 | 10.31 | 张文忠 |  | 县住建局 高 山 | 筒车湾镇 贺海宁 县创建办 刘小军 县旅发委 吕宣强
3 | 通村道路绿化提升及三处特色产业景观节点建设 | 七里村 | 300 | 正在景观节点，道路绿化的打造，完成总工程60% | 已完成 | 10.31
4 | 桃花谷农业观光园续建工程 | 七里村 | 100 | 桃树种植已完成，正在建设观光步道和廊桥，已完成60%的工程量 | 已完成 | 10.31
5 | 农业观光园及道路体系引导标识牌 | 七里村 | 10 | 标识牌已制作，即将安装 | 已完成 | 10.31
6 | 村委会产业园防洪河堤 | 七里村 | 35 | 已完成 | 已完成 | 10.31
7 | 鱼塘（垂钓园）防渗处理及绿化提升 | 七里村 | 40 | 已完成 | 已完成 | 10.31
8 | 筒车湾集镇供水工程扩容改造 | 许家城村 | 90 | 集中供水工程已经完成招投标手续，正在和西汉高速公司商量施工方案，分散供水工程正在实施。 | 原新建工程调整为抽水补充工程，已经开工，工程进度5%。 | 10.31 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 筒车湾镇 贺海宁
9 | 海棠园村麻羊坝组供水工程 | 海棠园村 | 31 | 已完工 | 已完工 | 10.31
十、新场镇
1 | 新伍公路新场至建设段改建工程 | 新场村 | 800 | 路基拓宽完成95%工程量 | 已开工，路基已完工，路面未硬化。 | 2019.9.31 | 魏小林 | 张文忠 | 县交通局 廖德谦 | 新场镇 柯尊弥
2 | 新场村环境综合整治 | 新场村 | 20 | 已动工建设。 | 正在建设，包括三个方面。目前，集镇绿化带已建好未填土；花箱已摆放到位未填土；集镇公园场坪已完工，步道已完工，未实施绿化、修建凉亭等设施。 | 10.31 | 张文忠 |  | 新场镇 柯尊弥 | 县住建局 高 山
3 | 同心村垃圾处理及其他配套设施建设项目 | 同心村 | 10 | 已启动建设。 | 未开工（招投标已完成）。 | 8.31
4 | 花石村生态黑猪养殖场配套设施建设项目 | 花石村 | 20 | 产业路改造已完成，圈舍主体已完工（改造产业路700米，安装用电变压器一台，饮水工程1处）。 | 正在建设。通向养殖场道路700米，已完成路基建设，未硬化；院场已硬化，水电已完工。 | 10.31 | 胡学军 |  | 新场镇 柯尊弥
5 | 辣椒种植项目 | 新场村、花石村、同心村 | 40 | 辣椒苗已移栽计划种植面积90%。 | 已建设育苗大棚20个，种植辣椒1000亩。 | 6.30 |  |  |  | 县农水科技局 廖文刚
6 | 新场村生猪养殖场改扩建项目 | 新场村 | 20 | 已完成圈舍扩建规划设计，由于生猪市场低迷，目前暂未启动扩建。 | 未开工。（原有圈舍1200平方米，今年已养猪600头。） | 10.31
7 | 花石村标准化中蜂养殖场建设项目 | 花石村 | 7 | 已完成 | 新建活动板房1间，铁丝网200米，蜂场面积1665平方米，养蜂130箱。 | 6.30 | 胡学军
8 | 新场村标准化中蜂养殖场建设项目 | 新场村 | 7 | 已完成 | 蜂场面积700平方米，养蜂200箱。 | 6.30
9 | 同心村标准化中蜂养殖场建设项目 | 同心村 | 6 | 已完成 | 蜂场面积700平方米，养蜂120箱。 | 6.30
十一、太山庙镇
1 | 长坪村人饮工程一处 | 长坪村 | 40 | 未动工 | 已开工 | 9.30 | 胡学军 | 陈述勇 | 县农水科技局 廖文刚 | 太山庙镇 李齐波
2 | 对子沟园区配套堰渠 | 太山村 | 10 | 已动工 | 已完成工程进度的50% | 9.30 |  |  | 太山庙镇 李齐波 | 县农水科技局 廖文刚
3 | 双建村街道改造 | 双建村 | 100 | 已完立项正在评审、招标 | 已完成立项、评审、招标，未动工。 | 10.30 | 张文忠 |  |  | 县住建局 高 山
4 | 龙凤村便民桥 | 龙凤村 | 50 | 正在评审、招标 | 未开工，进入评审招标阶段 | 9.30 | 魏小林 |  |  | 县交通局 廖德谦
5 | 太山村铁索桥 | 太山村 |  | 正在评审、招标 | 目前已完成总工程的50%（桥墩已完工） | 9.30
6 | 龙凤村环境整治项目 | 龙凤村 | 50 | 已立项，正在设计 | 未开工，已立项评审，进入招标环节 | 10.15 | 张文忠 |  | 太山庙镇 李齐波 | 县住建局 高 山
7 | 长坪村环境整治项目 | 长坪村 | 10 | 已开工建设 | 已开工建设（目前停工状态） | 10.15
8 | 太山村梅花鹿养殖 | 太山村 | 60 | 已完成圈舍建设，即将投入使用 | 圈舍已完工，即将投入使用 | 6.30 | 胡学军 |  |  | 县农水科技局 廖文刚 县林业局 卢益建
9 | 太山村山水农业合作社有机水稻种植 | 太山村 |  | 已完成200亩的有机水稻种植。 | 已种植水稻200亩 | 6.30
10 | 太山村黄花菜和猕猴桃种植点 | 太山村 |  | 已完成30亩黄花菜种植、60亩猕猴桃的种植。 | 已完成，已种黄花菜50亩，猕猴桃60亩。 | 6.30
11 | 双建村花椒园、黄花菜县级园区 | 双建村 |  | 完成300亩花椒园建园及30亩黄花菜套种。 | 完成300亩花椒园建园、30亩黄花菜套种，县级园区正在申报 | 6.30 | 胡学军 | 陈述勇 | 太山庙镇 李齐波 | 县农水科技局 廖文刚 县林业局 卢益建
12 | 龙凤村核桃板栗园科管 | 龙凤村 |  | 已完成300亩核桃、700亩板栗园的春季科管。 | 已完成300亩核桃，700亩板栗园春季科管 | 6.30
13 | 龙凤村百亩魔芋园 | 龙凤村 |  | 已完成300亩的魔芋种植 | 已完成300亩，县级产业园区正在申报 | 6.30
14 | 油房村安全饮水工程 | 油房村 | 35 | 已完工 | 已完工 | 10.30 |  |  | 县农水科技局 廖文刚 | 太山庙镇 李齐波
15 | 双建村供水工程 | 双建村 | 36 | 已开挖管道填埋渠，即将启动管道铺设。 | 已完成，正常通水。 | 10.30
十二、专项资金备案项目
1 | “脱贫贷”第一季度贴息资金 | 全县 | 145 | 已完成 | 已完成 | 5.30 | 陈泽勇 |  | 县财政局 杨永杰 县扶贫局 黄国庆 | 各镇 县农商银行 县农业银行
2 | 2018年小额扶贫贴息贷款风险补偿金 | 全县 | 200 | 已完成 | 已完成 | 5.30
3 | 2018年企业贷贷款风险补偿金 | 全县 | 400 | 已完成 | 已完成 | 5.30
4 | 互助资金追加资金项目 | 23个村 | 575 | 已拨付22个村549万。 | 已完成 | 5.30 | 张文忠 |  | 县扶贫局 黄国庆 | 各镇
十三、其他项目
1 | 产业奖补资金 | 全县 | 1360 | 已拨付各镇村级财务账户，部分镇已上报使用办法，相关部门正在审批备案，按照时间节点实施。 | 已拨付各镇村级财务账户,各镇已使用，剩余的资金打入了村集体经济账户。 | 6.30 | 胡学军 |  | 县农水科技局 廖文刚 | 各镇 县财政局 杨永杰 县扶贫局 黄国庆
2 | 集体经济组织资本金 | 全县 | 1901 | 资金已预留，集体经济组织资本金已下发使用指导意见；产业奖补第一批已下发申报通知，各镇正在公示阶段。 | 涉农整合资金已预留2000万元，部分镇已上报使用方案，待农水科技局和胡县长签订意见后财政局予以拨付 | 6.30
3 | 产业奖补资金 | 全县 | 2000 |  | 贫困户产业奖补各镇已上报，县上正在公示、录入信息阶段，产业大户及各经营主体奖补各镇正在按时间节点进行上报。 | 6.30
4 | 污水处理建设 | 龙王镇 | 500 | 挡墙等主体正在建设，排污管道铺设完成，形象进度80%。 | 挡墙已完成，排污管道已铺设完成，进度85% | 12.30 | 刘昌志 |  | 县环保局 邓永康 | 龙王镇 王 鹏
合 计 |  | 105个项目任务

## 环境综合整治项目
宁陕县2018年脱贫攻坚重点任务“红黄绿”管理工作台账（基础设施及公共服务）
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
项目类别 | 序号 | 镇名 | 贫困村名 | 上月进度 | 本月进度 | 完成 时间 | 分管县级领导 | 联村县级领导 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人
环境综合整治项目 | 1 | 城关镇 | 月河村 | 月河村两户房屋粉刷，吊顶已完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 | 2018年9月底 | 张文忠 | 鲁晓旭 | 县住建局 高 山 | 城关镇 吴德才 县纪委监委 李忠华
| 2 |  | 八亩村 | 2户已完工。 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 张益民 |  | 城关镇 吴德才 县电力局 熊刚
| 3 |  | 狮子坝 | 原计划30户已基本完工。6月10日增加20户在陆续施工中。 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 刘新建 |  | 城关镇 吴德才 县法院 汪小安
| 4 |  | 汤坪村 | 已完工10户，剩余户正在实施中。 | 美丽乡村试点已完工 |  |  | 马宝剑 |  | 城关镇 吴德才 县经贸局 王新
| 5 | 筒车湾镇 | 油坊坪村 | 油坊坪村，原计划13户，3户村民不愿意做，因此只做10户。因该村以前实施过美丽乡村项目，因此只有部分户数需做墙面粉白及吊顶。10户主要实施改厕改圈工程，改厕改圈已完成4户，还剩余6户 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 马先友 |  | 筒车湾镇 贺海宁 县旅发委 吕宣强
| 6 |  | 桅杆坝村 | 桅杆坝村三户粉刷，吊顶正在施工 | 桅杆坝村三户粉刷，吊顶正在施工（因修路目前无法运输材料） |  |  |  |  | 筒车湾镇 贺海宁 县卫计局 杨春华
| 7 |  | 七里村 | 名单确定6户，厕所、猪圈已完工。外墙粉刷及吊顶完成1户，2户正在施工，还剩余3户 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 张 建 |  | 筒车湾镇 贺海宁 县旅发委 吕宣强
| 8 |  | 海棠园 | 完成27户，一户正在施工，剩余5户。 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 郑红丹 李国海 |  | 筒车湾镇 贺海宁 县发改局 向平昌
| 9 |  | 龙王潭村 | 龙王潭村（整村搬迁） | 龙王潭村（整村搬迁） |  |  | 刘家华 |  | 筒车湾镇 贺海宁 县人大办 吕宣智
环境综合整治项目 | 10 | 四亩地镇 | 太山坝村 | 目前已完工18户，新增4户已完工3户，剩余1户正在施工中。可以按时完工。 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 | 2018年9月底 | 张文忠 | 孙 坤 | 县住建局高 山 | 四亩地镇 谭康宁 县农商银行 王显荣
| 11 |  | 严家坪村 | 基本全部完工，在做收尾工作。 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 柯小伟 |  | 四亩地镇 谭康宁 县审计局 周康礼
| 12 | 梅子镇 | 南昌村 | 南昌村（2017年已实施完成） | 南昌村（2017年已实施完成） |  |  | 郑吉友 |  | 梅子镇 乔德 县交通局 廖德谦
| 13 | 新场镇 | 花石村 | 花石村（整村搬迁） | 花石村（整村搬迁） |  |  | 张文忠 |  | 新场镇 柯尊弥 县地税局 邵云
| 14 |  | 新场村 | 新场村（2017年已实施完成） | 新场村（2017年已实施完成） |  |  | 史普辉 |  | 新场镇 柯尊弥 县总工会 熊 炜
| 15 | 皇冠镇 | 兴隆村 | 已全部完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 吴伟社 |  | 皇冠镇 向泽进 县委宣传部 丁 宇
| 16 |  | 南京坪村 | 已全部完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 周宝恒 |  | 皇冠镇 向泽进 皇冠山大熊猫保护管理局 刘戈飞
环境综合整治项目 | 17 | 江口镇 | 冷水沟村 | 已完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 | 2018年9月底 | 张文忠 | 陈泽勇 | 县住建局高 山 | 江口镇 黄太琦 县市场监督管理局 柯小军
| 18 |  | 竹山村 | 剩余3户厕所正在施工 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 宋亚洲 |  | 江口镇 黄太琦 县林业局 卢益建
| 19 | 广货街镇 | 和平村 | 已完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 刘 军 |  | 广货街镇 陈 华 县教体局 石功赋
| 20 |  | 五台村 | 已完工 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 魏小林 |  | 广货街镇 陈 华 县档案史志局 李瑞华
| 21 | 金川镇 | 兴隆村 | 基本完工，（其中：5户猪圈正在做地面硬化和13户猪圈外墙墙裙施工） | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 吴大芒 |  | 金川镇 康厚谊 县安监局 郑常涛
| 22 |  | 黄金村 | 黄金村房屋改造粉刷吊顶完工 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  |  |  | 金川镇 康厚谊 县交警大队 邓祖恒 县残联 彭翠凤
| 23 |  | 小川村 | 小川村房屋改造粉刷吊顶完工 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 朱亚群 |  | 金川镇 康厚谊 县安监局 郑常涛
环境综合整治项目 | 24 | 太山庙镇 | 太山村 | 已完工28户，剩余6户正在进行猪圈厕所施工 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 | 2018年9月底 | 张文忠 | 陈述勇 | 县住建局高 山 | 太山庙镇 李齐波 县国土局 杨继军
| 25 |  | 龙凤村 | 30户基本完工，（其中：2户滴水瓦未完，1户蹲便器未完） | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 徐志霞 |  | 太山庙镇 李齐波 县招商局 方 敏
| 26 |  | 双建村 | 27户已经完工，剩余2户正在进行收尾工作 | 一期环境整治房屋改造已全部完工；剩余未改造房屋由于资金问题目前暂停 |  |  | 余永军 |  | 太山庙镇 李齐波 县统计局 刘 健
| 27 | 龙王镇 | 东沟村 | 4户已完工，剩余7户由于道路施工进度缓慢 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 王 珣 |  | 龙王镇 王 鹏 县委组织部 罗毅然
| 28 |  | 中华村 | 前期户数正在做收尾工作，新增1户正在进行室内外吊顶和猪圈厕所的修建 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 刘昌志 |  | 龙王镇 王 鹏 县民政局 陈衍子
| 29 |  | 莲花村 | 剩余2户正在施工。 | 环境整治房屋改造已全部改造，正在组织验收。 |  |  | 翟章章 |  | 龙王镇 王 鹏 县养老经办中心 余敦安

## 创新试点
宁陕县2018年以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目建设“红黄绿”管理工作台账
（7月份） 截止时间：2018年7月31日
序号 | 项目内容 | 项目类别 | 项目名称 | 投资概算 | 上月进度 | 本月进度 | 牵头县级领导 | 责任县级领导 | 牵头包抓部门 | 责任单位及 责任人 | 配合单位及责任人
1 | 筒车湾生态特色小镇 | 水艺小镇 | 集镇老街房屋改造 | 1200 | 已开工。筒车湾集镇老街房屋外立面7户试点改造已启动，因规划拟调整，目前暂停施工。 | 已开工，正在建设，7户试点已开工，完成总工程10%。 | 郑红丹 | 马先友 张文忠 | 县住建局高 山 | 县住建局 高 山 | 筒车湾镇 贺海宁
2 |  |  | 筒车湾幼儿园迁建 | 800 | 已开工。筒车湾镇幼儿园迁建工程已完成施工用地基础整理，正在进行防洪河堤修建。 | 已开工，已完成护堤和三通一平，完成总工程量20%。 |  |  |  | 县教体局 石功赋
3 |  |  | 集镇污水处理厂 | 1500 | 已开工。已完成管网开挖，七里厂房建设正在加快推进。 | 正在建设管道，完成工程量50%。 |  |  |  | 县住建局 高 山
4 |  | 海棠园 美丽乡村 | 低压电网改造 | 50 | 已完工。 | 已完工。 |  |  | 县发改委 向平昌 | 县电力局 熊 刚
5 |  |  | 通组公路 | 660 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县交通局 廖德谦
6 |  |  | 林麝基地 | 600 | 已经完成土地整理，生活办公区房屋主体完工，种植杂家构树60亩。 | 已完成办公用房主体和养殖基地主体建设，完成总工程90%。 |  |  |  | 县林业局 卢益建
7 |  |  | 林下经济产业园 | 196 | 已完工。 | 已完工。
8 |  |  | 道路绿化 | 93 | 已完工。 | 已完工。
9 |  |  | 产业扶持资金 | 50 | 县农水科技局拟以产业奖补方式，在年终验收合格后发放。 | 已完成。 |  |  |  | 县农水科技局 廖文刚
10 |  |  | 街道改造 | 60 | 未开工。县交通局已规划设计，正在进行招投标。 | 已招标，在公示期，即将开工。 |  |  |  | 县交通局 廖德谦
11 |  |  | 农村综合整治 | 150 | 污水处理设施已启动建设；三线入地正在规划，未动工。 | 已完工。 |  |  |  | 县住建局 高 山
12 |  |  | 旅游扶贫新村 | 440 | 一期工程已完成麻羊坝35户房屋改造、正在进行项目区的绿化和小景观打造，二期工程已完成2户农家乐提升改造，污水管网已埋设。正在进行3户房屋的外立面改造，河道景观工程已完成规划设计，停车场配套小桥、公厕、亮化系统、文化提升项目即将启动工程招投标。 | .绿化和小景观打造继续实施，3户改造已完成， |  |  |  | 筒车湾镇 贺海宁 | 县住建局 高 山 县旅发委 吕宣强
13 |  |  | 基础设施配套 | 1069 | 已启动建设，完成改造35户，正在进行绿化。 | 38户改造完成，正在进行绿化。
14 |  |  | 旅游服务接待中心 | 236 | 已完工，计划6月底投入使用。 | 已完工，计划6月底投入使用。
15 | 筒车湾生态特色小镇 | 七里 美丽乡村 | 农村综合环境整治 | 75 | 已开工。已启动建设亮化工程，安装太阳能路灯3盏。 | 已完工。 | 郑红丹 | 马先友 张文忠 | 县创建办刘小军 | 县住建局 高 山 县创建办 刘小军 | 筒车湾镇 贺海宁 县旅发委 吕宣强
16 |  |  | 农村综合环境整治 | 300 | 已开工。目前正在进行道路绿化。 | 已完工。
17 |  |  | 桃花谷农业观光园续建工程 | 100 | 已开工。正在进行景观小桥和观光步道、廊道建设。 | 已完工。
18 |  |  | 农业观光园及道路体系引导标识牌 | 10 | 已启动建设。 | 已完工。
19 |  |  | 村委会产业园防洪河堤 | 35 | 已完工。 | 已完工。
20 |  |  | 鱼塘（垂钓园）防渗 处理及绿化提升 | 40 | 已开工。鱼塘防渗处理已完工，绿化提升工程已启动建设。 | 已完工。
21 |  |  | 十户农家乐提升改造 | 100 | 已完成5户 | 已完工7户改造，剩3户计划调整，暂不进行改造，完成计划工程70%。 |  |  |  | 县旅发委 吕宣强 | 筒车湾镇 贺海宁
22 |  |  | 旅游服务中心 | 100 | 已开工。已完成征地拆迁、招投标手续。 | 已招标开工，已完成三通一平，即将建设主体，完成总工程30%。 |  |  |  | 筒车湾镇 贺海宁 | 县旅发委 吕宣强
23 | 城关镇城乡一体化 | 旅游项目 | 悠然山二期 | 2000 | 已启动省级旅游度假区创建，名媛堂已封顶，正在进行室内外装修和水电设施安装，体育馆主体完工，部分别墅主体完工。 | 已完工。 | 马宝剑 | 胡学军 | 县林业局财政局 | 县旅发委 吕宣强 | 城关镇 吴德才
24 |  | 扶贫搬迁 | 八亩移民搬迁安置点建设 | 4000 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县搬迁办 张龙虎
25 | 城关镇城乡一体化 | 基础设施项目 | 柿树坪防洪河堤 | 50 | 已完工。 | 已完工。 | 马宝剑 | 胡学军 | 县林业局卢益建 财政局 杨永杰 | 县扶贫局 黄国庆 | 城关镇 吴德才
26 |  |  | 宽带进村项目 | 46 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县旅发委 吕宣强
27 |  |  | 八亩安置点防洪河堤 | 218 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 搬迁办 张龙虎
28 |  |  | 新庄组农网改造 | 70 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县电力局 熊 刚
29 |  |  | 八亩小流域治理 | 500 | 已完成审批，现已开工建设。 | 已完工。 |  |  |  | 县农水科技局 廖文刚
30 |  |  | 马井组人饮工程 | 20 | 未开工。正在规划设计。 | 已招标，未施工
31 |  | 产业项目 | 产业基础设施配套项目 | 60 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县扶贫局 黄国庆
32 |  |  | 社区工厂 | 130 | 已完成审批，正进行基础开挖和场地平整施工。 | 正在实施厂房主体框架结构施工，已完成工程量的60%。 |  |  |  | 县人社局 段多铭
33 |  |  | 光伏发电项目 | 150 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县经贸局 王 新
34 |  | 交通项目 | 栗榨公路路基路面工程 | 346 | 已完工。 | 已完工。 |  |  |  | 县交通局 廖德谦
35 |  |  | 八亩新庄公路 | 180 | 已开工。 | 正在实施路面路基施工，路基工程已完工，已完成工程量的30%。
36 | 城关镇城乡一体化 | 美丽乡村建设 | 美丽乡村建设项目 | 400 | 已完成环境卫生综合整治58户。 | 已完成环境卫生综合整治58户 | 马宝剑 | 胡学军 | 县林业局卢益建 县财政局杨永杰 | 县住建局 高 山 | 城关镇 吴德才
37 |  |  | 道路绿化工程 | 600 | 已完工。 | 完成道路绿化3公里。 |  |  |  | 县林业局 卢益建
38 |  | 公共服务设施 | 社区服务中心 | 20 | 未开工。正在规划设计。 | 正在规划设计 |  |  |  | 城关镇 吴德才 | 民政局 财政局
39 |  | 美丽乡村建设 | 青龙垭村 | 200 | 实施方案正在修订完善，项目已启动，青龙垭大院子道路硬化正在施工，民居改造正在出施工图 | 青龙垭大院子道路硬化已完成，三户民居改造已开工 |  | 刘昌志 | 县教体局 |  | 住建局 高 山
40 |  |  | 汤坪村 | 800 | 已完成民居改造三户，正在实施10户，村委会活动室、文化广场已完工 | 已完成民居改造三户，正在实施12户，进度达到80%，村委会活动室、文化广场已完工。 |  | 胡学军 | 县经贸局 | 县住建局 高 山 | 城关镇 吴德才
41 | 皇冠镇秦岭健康小镇 | 旅游开发 | 皂矾沟农业生态园区 | 2000 | 目前已完成投资1300万元，南京坪村73户贫困户已与共富养殖合作社签订入股协议，建成一期养殖厂5000余平方米，已投放猪仔500头，同时启动养猪场二期建设。 冷水鱼养殖二期建设也已完工，累计投放各类鱼苗3万余尾。 | 已完工（养猪场二期由于秦岭生态保护暂停） | 陈泽勇 | 周宝恒 向 华 | 皇冠山省级自然保护区管理局 刘戈飞 | 县农科水局 廖文刚 | 皇冠镇 向泽进
42 |  | 旅游开发 | 健康小镇 （南京坪区域） | 5000 | 目前该项目已完成投资1500万元，正光坪组商贸服务区（新街改造、服务中心、立体停车场）设计方案正在评审，通过后立即组织实施；长坪组民宿村落区通过整村推进项目和危房改造项目已将部分民居实施改造，环境综合整治工程项目已上报。集镇整体绿化亮化工程已重新规划，目前正对集镇进行绿化改造。 | 商贸服务区基础已开挖，集镇新区绿化改造完成形象进度60% |  |  |  | 县发改局 向平昌
43 |  | 产业发展 | 南京沟生态工业园区 | 8000 | 目前完成投资5500万元，南京坪村带动贫困户42户，以集体经济组织与荣合科技签订入股分红协议，保证贫困户每年按照股本的15%分红。在项目建设方面，已完成2公里园区道路硬化和二期厂房扩建，高微细钙粉厂设备完成调试安装，石材厂、雕刻厂生产正常，油漆厂正在规划设计。 | 已完工，已投入使用 |  |  |  | 县经贸局 王 新
44 |  | 旅游开发 | 秦岭院子 | 2000 | 目前完成投资500万元，正进行建设用地用房基础开挖，部分用房进行主体建设。 | 河提完工，桥完成80%，房子在建设中，完成50%，投资1000万。 |  |  |  | 县发改局 向平昌
45 |  | 公共服务及基础设施建设 | 南京坪村标准化卫生室改造提标 | 20 | 目前完成投资8万元，正在进行卫生室主体建设 | 主体完工，未粉刷 |  |  |  | 县卫计局 杨春华
46 |  |  | 新修花房子大桥、黄家湾便民桥一座 | 50 | 未开工。正在进行设计和前期准备工作。 | 未开工 |  |  |  | 皇冠镇政府 | 交通局 廖德谦
47 |  |  | 皇冠镇收费站至八宝土地沟公路改建工程 | 1460 | 目前完成投资1100万元，基本完成路面铺设，下一步将启动道路路坚、排水沟及波形安全护栏建设。 | 已完工，正在修路肩 |  |  |  | 县交通局 廖德谦 | 皇冠镇 向泽进
48 |  |  | 南京坪工业园区道路建设 | 100 | 已完工。已完成南京坪至皇冠建材、融合科技公司的水泥路道路建设。 | 已完工 |  |  |  |  | 皇冠镇
49 |  |  | 皇冠镇污水处理工程 | 500 | 已完工。已建成污水处理站，架设排污管道2.2千米，安装污水处理设备，下步将进行调试和定期维护。 | 已完工 |  |  |  | 县环保局 | 皇冠镇