## Sheet1
2018年宁陕县PPP项目储备项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 开工 年份 | 建成 年份 | 总投资 （万元） | 拟采取的 PPP模式 | 工作进展情况 | 项目（法人）单位和项目责任人 | 备注
1 | 宁陕县公墓与殡仪馆建设PPP项目 | 县级公墓及殡仪馆建设占地100亩，其中墓区90亩，计划建设5119个墓穴（分两期建设，一期2559个墓穴，二期2560个墓穴），殡仪馆占地10亩。 | 2018 | 2020 | 3348 | BOT | 完成社会资本方遴选 | 民政局 陈衍子
2 | 宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设项目 | 1. 宁陕中学：新建校舍 15000 平方米、活动场地 10000 平方米、迁出校内住户 44 户，绿化、亮化、美化，围墙过道等附属工程。估算投资5000万元。 2.宁陕县第二小学：按 18 个班，900 人建设，规划项目占地 45 亩，新建教学及教学辅助用房 5000 平方米、办公用房 600 平方米、生活用房1400 平方米，200 米环形塑胶运动场 1 个 6000 平方米，各类通道、公共绿地及种植园等 4000 平方米，房屋装修、功能部室、教学仪器配备，三通一平及附属工程。估算投资5000万元； 3.宁陕县幼儿园：按 12 个班，360 人建设，新建园舍 4000 平方米、改建幼儿活动场地 2000 平方米及校门围墙等附属工程，教学设施设备配备等。估算投资1600万元； | 2017 | 2019 | 22000 | BOT | 开工建设 | 教体局 石功赋
3 | 宁陕县筒车湾艺术旅游特色小镇 暨民俗建设项目 | 筒车湾艺术旅游特色小镇暨民俗建设项目占地约141亩，主要建筑面积约20000㎡，主要对景区及周边的基础设施进行改造，同时发掘陕南和宁陕本地民俗文化，对当地民居进行改建，赋予景区更多文化艺术内涵。 本项目主要建设内容包含是筒车湾艺术小镇综合接待中心、皇粮沟艺术民俗体验区和海棠园有机农业养殖区三个区域，规划形成集住宿、餐饮、服务、换乘等功能为一体的综合旅游休闲区域。 | 2018 | 2020 | 19745 | BOT+BOO | 编制实施方案 | 住建局 高山