## Sheet1
宁陕县2019年度苏陕扶贫协作项目公示表
单位：万元，人
序号 | 受帮 扶地 | 项目名称 | 项目性质（新建/扩建/改建） | 项目地点 | 项目建设期 | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 其中：使用对口帮扶资金建设内容 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 预计覆盖“建档立卡”贫困人口数 |  | 备注
[9 empty] | 总投资 | 国家资金 | 对口帮扶资金 | 地方资金 | 其他
[14 empty] | 建设期 | 建成后
[9 empty] | 3330 | 150 | 900 | 170 | 2110 | 8 | 4232
一、社会民生事业 | [8 empty] | 300 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2103
1 | 安康市宁陕县 | 安康市宁陕县镇卫生院建设项目 | 在建 | 太山庙镇太山庙村 | 2018.4-2019.6 | 宁陕县卫生健康局 | 总建筑面积723平方米，框架结构。特色科室建设及附属设施建设等。 | 进行特色科室建设及附属设施建设 | 300 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2103 | 覆盖全镇，所有贫困户均可受益。
二、社区工厂 | [8 empty] | 2410 |  | 700 | 0 | 1710 | 0 | 1931
2 | 安康市宁陕县 | 县脱贫产业园社区工厂建设项目 | 新建 | 城关镇关二村 | 2018.11-2019.10 | 宁陕县兴鑫旅游产品工业园区建设有限公司 | 建设标准化厂房4栋6500平方米，加工生产板栗、核桃、食用菌、鹿茸等产品。 | 建设标准化厂房6500平方米 | 1310 |  | 500 |  | 810 | 0 | 1913 | 预计项目建成后可入驻企业4家，带动全县贫困户发展板栗等产业。资金拨付全县5个深度贫困村，每村100万元，6%的收益率分红至村集体经济组织，由各村分配至贫困户
3 | 安康市宁陕县 | 江口镇社区工厂 | 新增 | 江口镇新庄村 | 2019.3-2019.11 | 陕西欧西克电子科技有限公司 | 建设厂房4500 平方米， 建成两条电子陶瓷生产线。 | 新建仓储及办公厂房2500平米 | 700 |  | 100 |  | 600 | 0 | 8 | 建成后增收2000元/年/人。
4 | 安康市宁陕县 | 皇冠镇社区工厂 | 新建 | 皇冠镇南京坪村 | 2019.4-2019.10 | 宁陕县山本文化旅游商品开发有限公司 | 改造建成厂房600平方米（含加工车间、展示陈列室、培训教室），打磨石器设备购买，运输道路硬化。 | 厂房600平方米，设备购置 | 200 |  | 50 |  | 150 | 0 | 5 | 建成后增收3000元/人/年
5 | 安康市宁陕县 | 梅子镇社区工厂 | 改建 | 梅子镇子午社区 | 2019.4-2019.10 | 梅子镇人民政府 | 标准化社区工厂及配套设施。含内部装修、地面平整、吊顶、电梯、空调等 | 用于工厂主体及配套建设 | 200 |  | 50 |  | 150 | 0 | 5 | 建成后增收2000元/年/人
三、产业发展 | [8 empty] | 620 | 0 | 100 | 120 | 400 | 8 | 198
6 | 安康市宁陕县 | 双河现代农业园区 | 新建 | 皇冠镇双河村 | 2019.2-2019.10 | 皇冠镇双河村股份经济组织 | 种植天麻8000窝，种植猪苓1万窝，养殖中蜂1000箱。 | 购置中蜂1000箱 | 220 |  | 30 | 120 | 70 | 0 | 128 | 建成后增收300元/年/人
7 | 安康市宁陕县 | 德洲种养循环经济示范园区 | 新建 | 太山庙镇太山村 | 2018.10-2019.10 | 宁陕县德洲种养专业合作社 | 建林麝圈舍2000平方米，引进林麝种苗50只。用房300平方米，饲草种植100亩。 | 林麝种苗50只 | 200 |  | 30 |  | 170 | 5 | 20 | 建设期间增收1000元/年/人，建成后增收1200元/年/人。
8 | 安康市宁陕县 | 生态鹅养殖基地 | 新建 | 筒车湾镇七里村 | 2018.10-2019.10 | 筒车湾镇七里村股份经济组织 | 与江苏五香居公司合作建设100亩生态鹅养殖产业基地。 | 养殖产业基地配套设施建设 | 70 |  | 20 |  | 50 | 3 | 20 | 建设期可提高贫困户收入1400元/人，建成后可提高贫困户收入500元/人
9 | 安康市宁陕县 | 有机肥加工厂 | 新建 | 江口镇江镇村 | 2018.10-2019.10 | 宁陕县合兴牧业公司 | 有机肥料加工厂房900平方米，有机肥生产线一条。 | 有机肥生产线 | 130 |  | 20 |  | 110 | 0 | 30 | 建成后可提高贫困户增收500元/人