## 2019年教育状况
附件1
安康市（宁陕县）2019年教育基本情况
县 区 | 学前教育 |  | 义务教育 | [5 empty] | 高中教育 |  |  | 特殊教育
| 园数（所） | 在园幼儿数（人） | 教学点（个） | 教学点学生数（人） | 小学（所） | 小学生数（人） | 初中（所） | 初中生数（人） | 校数（所） | 在校学生数（人） | 其中:寄宿生 | 校数 （所） | 在校学生数（人） | 其中:寄宿生
宁陕县 | 21 | 1999 | 16 | 102 | 21 | 4069 | 4 | 1676 | 1 | 1417 | 840 | 0 | 0 | 0
总计 | 21 | 1999 | 16 | 102 | 21 | 4069 | 4 | 1676 | 1 | 1417 | 840 | 0 | 0 | 0
备注：1、数据口径以2018年教育事业统计年报为准（九年一贯制学校为初中，完全中学、十二年一贯制学校为高中）。2、教学点不计入总校数，学生数为小学在校生数的其中数。

## 2023年教育规划状况
附件2
安康市（宁陕县）到2023年教育规划状况
县 区 | 拟撤销学校数（所） | [5 empty] | 拟新建学校数（所） | [5 empty] | 拟恢复学校数（所）
| 教学点 | 小学 | 初中 | 高中 | 幼儿园 | 特殊 教育 | 教学点 | 小学 | 初中 | 高中 | 幼儿园 | 特殊 教育 | 教学点 | 小学 | 初中 | 高中 | 幼儿园 | 特殊 教育
宁陕县 | bar: 拟撤销学校数（所） 教学点; 拟新建学校数（所） 小学; 拟新建学校数（所） 幼儿园; 拟恢复学校数（所） 高中
总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
备注：九年一贯制学校办学类别为初中，完全中学、十二年一贯制学校办学类别为高中。

## 2023年预测教育状况
附件3
安康市（宁陕县）2023年教育基本状况预测
县 区 | 学前教育 |  | 义务教育 | [5 empty] | 高中教育 |  |  | 特殊教育
| 园数（所） | 在园幼儿数（人） | 教学点（个） | 教学点学生数（人） | 小学（所） | 小学生数（人） | 初中（所） | 初中生数（人） | 校数（所） | 在校学生数（人） | 其中:寄宿生 | 校数 （所） | 在校学生数（人） | 其中:寄宿生
宁陕县 | 23 | 2220 | 15 | 110 | 22 | 3671 | 4 | 2288 | 2 | 1788 | 1350 | 0 | 0 | 0
总计 | 23 | 2220 | 15 | 110 | 22 | 3671 | 4 | 2288 | 2 | 1788 | 1350 | 0 | 0 | 0
备注：1、九年一贯制学校办学类别为初中，完全中学、十二年一贯制学校办学类别为高中。2、教学点不计入总校数，学生数为小学在校生数的其中数。

## 2019-2023年建设项目规划
附件4
2019-2023年安康市（宁陕县）中小学幼儿园规划建设项目一览表
县 区 | 项目（学校）名称 | 学校类别 | 建设性质 | 建设信息 |  |  |  | 建设周期 |  | 形象进度 | 办学情况
|  |  |  | 建设内容（文字） | 拟建设面积(㎡) | 拟投入资金 （万元） | 已投入资金 （万元） | 拟开工建设年度 | 拟投入使用年度 |  | 拟新增 班级数 （个） | 拟新增 学位数 （个） | 是否寄宿 | 拟寄宿 学生数
宁陕县 | 宁陕中学改扩建项目 | 高中 | 改扩建 | 规划总建筑面积32190平方米，其中地上新建29253平方米，地下建筑面积2936平方米 | 32190 | 10000 | 1000 | 2018 | 2021 | 已开工 |  |  | 是 | 660 | 未开工 | 小学 | 迁建 | 否
宁陕县 | 宁陕县第二小学新建项目 | 小学 |  | 宁陕县第二小学按照36个教学班1620人规划建设，新建校舍19900平方米、运动场6000平方米，概算总投资9500万元 | 19900 | 9500 | 3700 | 2018 | 2020 | 已开工 | 36 | 1620 | 否
宁陕县 | 宁陕县太山庙中学综合楼 | 初中 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约550平方米。 | 550 | 112 | 70 | 2019 | 2019 | 已开工 |  |  | 是 | 147
宁陕县 | 宁陕县小川小学综合楼 | 小学 | 改扩建 | 新建综合楼一栋，建筑面积1500平方米。 | 1500 | 370 | 180 | 2019 | 2019 | 已开工 |  |  | 是 | 100
宁陕县 | 宁陕县长坪小学综合楼加层 | 小学 | 改扩建 | 在原有综合楼上加一层，新建面积508平方米 | 508 | 111 | 30 | 2019 | 2019 | 已开工 |  |  | 否
宁陕县 | 宁陕县新建小学 | 小学 | 改扩建 | 运动场地改造，铺设人工草皮350平方米 | 350 | 7 | 7 | 2019 | 2019 | 已开工 |  |  | 是 | 50
宁陕县 | 宁陕县 江口中学迁建项目 | 初中 | 迁建 | 计划用地48亩，修建教室、功能部室、办公用房、生活服务用房，约16600平方米，400米环形跑道运动场1个。含设施设备采购及附属工程。设计12个班，容纳约600人。 | 16600 | 8000 |  | 2020-2023 | 2023 | 未开工 | 2 | 168 |  | 430 |  | 教学点 | 改扩建
宁陕县 | 宁陕县 城关初级中学改扩建项目 | 初中 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准房屋，改扩建满足30个班，约1500人使用的功能部室、办公及生活用房，总面积约12000平方米。含设施设备采购及附属工程。 | 12000 | 2400 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 500
宁陕县 | 宁陕县 蒲河九年制学校改扩建项目 | 初中 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建教学楼一栋，计划20间教室及配套办公用房，约2500平方米。 | 2500 | 750 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 235
宁陕县 | 宁陕县 太山中学改扩建项目 | 初中 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建教师周转宿舍一栋，约800平方米。 | 800 | 240 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 150
宁陕县 | 宁陕县 新庄小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约1000平方米。 | 1000 | 300 |  | 2020-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 113 |  | 初中
宁陕县 | 宁陕县 贾营小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约800平方米。 | 800 | 240 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 65 |  | 特教 学校
宁陕县 | 宁陕县 华严小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约600平方米。 | 600 | 180 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 85
宁陕县 | 宁陕县 皇冠小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建教师周转宿舍一栋，约700平方米。 | 700 | 210 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 70
宁陕县 | 宁陕县 沙沟小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约1000平方米。 | 1000 | 300 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 85
宁陕县 | 宁陕县 黄金小学改扩建项目 | 小学 | 改扩建 | 拆除原有不符合标准的房屋，新建综合楼一栋，约800平方米。 | 800 | 240 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 72
宁陕县 | 宁陕县 江口小学改扩建 | 小学 | 改扩建 | 待江口中学新建完成后迁至江口中学旧址，对校舍进行改造。 | 1500 | 450 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  |  | 44
宁陕县 | 宁陕县 县幼儿园迁建项目 | 幼儿园 | 迁建 | 征地10亩，新建园舍5000平方米，室外活动场地2000平米，围墙、护坎、绿化等附属设施，购置设施设备。 | 5000 | 330 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 | 12 | 360 | 否
宁陕县 | 宁陕县 江口回族镇第二幼儿园改扩建 | 幼儿园 | 改扩建 | 待江口小学迁至江口中学旧址后迁至江口小学旧址进行改扩建。 | 2000 | 600 |  | 2021-2023 | 2023 | 未开工 |  |  | 否
全县总计 |  |  |  |  | 100298 | 34340 | 4987 |  |  |  | 50 | 2148 |  | 2806
备注：1、注意此表与2023年规划状况表的逻辑关系，2023年规划状况中新建数应与此表新建数一致。2、九年一贯制学校办学类别为初中，完全中学、十二年一贯制学校办学类别为高中。