## 附件1（全县）
附件1
宁陕县2019年散煤治理工作任务清单（全县）
序 号 | 重点工作任务 | 工作措施 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位
1 | 完成散煤摸底调查任务 | 全面摸清本区域内的散煤销售网点和主要行业领域散煤消费情况，按月建立销售、消费及削减台账。 | 2019年8月31日前 | 县市场监管局 | 县发改局，各镇
2 | 制定散煤治理工作实施方案 | 制定并印发实施《宁陕县2019年散煤治理工作实施方案》。 | 2019年8月31日前 | 县发改局 | 市场监管局、市生态环境局宁陕分局
3 | 严控煤炭消费总量 | 实现煤炭消费总量零增长，积极实施工业用煤压减，制定本县规模以上用煤工业企业煤炭消费量控制计划，从严控制新上高耗煤项目，对确需新增耗煤项目和耗煤量的，必须在不突破县区2018年规模以上工业企业用煤总量的情况下，实施煤炭削减减量置换。 | 2019年9月15日前制定规模以上用煤工业企业煤炭消费量控制计划。 2019年12月31日前 | 县发改局总体牵头，县经贸局负责规上工业企业用煤消费量控制 | 县统计局，各镇
4 | 组织开展燃煤散烧治理专项检查行动 | 组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，冬防期每月组织开展煤质专项检查。 | 2019年10月31日前 | 县市场监管局 | 县发改局， 各镇
5 | 加大煤炭经营市场清理整治力度 | 对所有煤炭经营、生产单位进行全面排查，严厉查处无照和不规范经营行为，依法取缔劣质散煤销售网点，建立健全煤炭经营场所动态管理台账和检查记录台账。 | 2019年11月30日前 | 县市场监管局 | 县发改局，各镇
6 | 强化网格化管理 | 发挥网格化日常监管作用，充分利用生态环境保护网格化管理平台，实现高污染燃料“禁燃区”内散煤监管全覆盖、无盲区。 | 2019年12月31日前 | 市生态环境局宁陕分局 | 各镇
7 | 强化燃煤锅炉综合整治 | 全县不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度，建立健全动态管理台账，2019年完成2台每小时10蒸吨以下燃煤锅炉的拆改。 | 2019年8月31日前 | 市生态环境局宁陕分局 | 筒车湾镇
8 | 强化煤质监管 | 加强散煤流通环节煤质监管，建立健全煤炭生产、销售企业煤质检验台账管理制度，严格执行《商品煤质量 民用散煤》（GB34169-2017）、《商品煤质量 民用型煤》（GB34170-2017）技术要求和《安康市煤炭质量监管方案》。禁止洗中煤、石炭、煤泥等低质、劣质煤进入民用煤市场。 | 2019年12月31日前 | 县市场监管局 | 各镇
9 | 加强对县城建成区常态化巡查监管 | 加强对县城建成区主要路段两侧经营商户、摊点使用散煤，人行道流动占道销售散煤的巡查监管力度，发现一处取缔一处。 | 2019年12月31日前 | 县城管局负责街道两侧露天、县市场监管局负责街道两侧室内 | 市生态环境局宁陕分局，城关镇
10 | 推进公共机构散煤替代 | 全面清查高污染燃料禁燃区机关、学校、医院等机关事业单位使用散煤情况，进行彻底整治，积极实施天然气、电能等清洁能源替代，按月建立整治和替代台账。 | 2019年12月31日前 | 县政府机关后勤服务中心牵头，县卫健局、县教体局分工负责 | 各镇
11 | 加强重点污染源单位达标排放监管 | 加强对水泥厂、化工厂、页岩砖厂等燃煤的重点污染源单位安装配备脱硫、脱硝、除尘等大气污染防治设施的监管。对擅自拆除、停止运行大气污染防治设施或者防治设施不正常运行的，依法进行查处；对发现使用不达标煤质的单位，按照《大气污染防治法》进行处罚。加强对水泥厂、化工厂、页岩砖厂等燃煤的重点污染源单位安装运行管理监控平台和大气污染物排放自动监测设备的监管，对自动监测设备未按照规定与监控平台联网或者不能正常运行、传输数据的依法进行查处。 | 2019年12月31日前 | 市生态环境局宁陕分局 | 各镇
12 | 提高清洁能源普及使用率，加快实施城镇燃气工程 | 提高清洁能源普及使用率，加快实施城镇燃气工程。按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针，积极实施煤改气、煤改电，大力推广清洁能源利用。结合新型城镇化建设，完善城镇燃气公共服务系。采用压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）储配站等多种形式，在人口较为集中、具备建设条件的乡村稳步有序实施气化工程，提高偏远及农村地区燃气通达能力。 | 2019年12月31日前 | 县住建局 | 县发改局、县经贸局，各镇

## 附件2
附件2
2019 年拆改每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉任务表
序号 | 县（区） | 单位名称 | 单位地址 | 蒸吨数 | 备注
1 | 宁陕县 | 陕西高速公路服务公司宁陕服务区 | 筒车湾宁陕服务区 | 5 | 1台
2 | 宁陕县 | 陕西高速公路服务公司宁陕服务区 | 筒车湾宁陕服务区 | 5 | 1台