## Sheet1
宁陕县2020年度第二批统筹整合财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金规模 | 项目实施单位
1 | 渔湾村村高标准农田建设 | 渔湾村 | 通过土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路建设等措施，建设高标准农田769亩 | 2020年1月-2020年11月 | 建成高标准农田769亩，带动贫困户23户52人，年增收粮食19225公斤。 | 100 | 农业农村和水利局
2 | 长安河防汛工程 | 长安河流域 | 新修汤坪村防洪河堤300米、浆砌石仰斜式挡墙，墙顶宽0.8m,底宽3.572m，墙高6.965m;关一村防洪河堤300米、浆砌石仰斜式挡墙，墙顶宽0.8m，底宽3.14m，墙高6.1m;贾营村防洪河堤400米,浆砌石衡重式挡墙，墙顶宽0.65m，衡重台宽1.05m，底宽3.211m，墙高6.5m;、关二村防洪河堤200米，浆砌石仰斜式挡墙，墙顶宽0.8m，底宽2.978m，墙高5.638m;总长1.2km。 | 2019年9月-2020年11月 | 收益人口1490人，其中贫困人口723人。该项目实施后，可保障沿岸群众生命财产安全，保护耕地89.6亩，可保障群众生产生活。 | 500 | 农业农村和水利局
3 | 解决11个镇38处供水问题 维修 | 全县 | 维修渗水蓄水池18座、更换13处老旧供水管道19.7公里、新修8处引水坝 | 2020年7月-11月 | 保证供水正常运行，提高供水水质量，改善5776人供水问题，其中贫困人口1300人，日供水量600吨 | 150 | 农业农村和水利局
4 | 灌溉渠道维修项目 | 冷水沟、海棠园、莲花村、永红村、柴家关村、华严村 | 修复冷水沟、海棠园、莲花村、永红村、柴家关村、华严等村水毁渠道7条1050米，渠道防渗加固1000米，修复水坝2座。 | 2020年7月-11月 | 保证灌溉面积460亩，直接受益人口2000人，其中贫困人口560人。 | 185 | 农业农村和水利局
5 | 左家坪供水改造 | 筒车湾镇龙王坪村左家坪组 | 新修左家岩、干家砭两处供水工程，新修蓄水池2座、水坝2座、埋设供水管网4.6公里 | 2020年 | 改善群众生活条件、生产生活用水质量，供水受益人口27户72人，其中贫困人口8户18人。日供水10吨 | 40 | 农业农村和水利局
6 | 皇冠镇集镇自来水改造提升 | 皇冠镇南京坪村 | 新修蓄水池1座、反应池1座、滤池1座、水坝1座、配备消毒设备1套、埋设供水管道6千米。 | 2020年7月-11月 | 改善群众生活条件，提高生产生活用水质量，设计供水受益人口1500人，其中受益贫困人口25户75人，新增日供水量200吨 | 200 | 农业农村和水利局
7 | 江河村漂草沟供水改造 | 江口镇江河村 | 新修漂草沟1处集中供水，大石板沟1处分散供水，新修水坝2座，蓄水池2座，埋设供水管网4公里 | 2020年 | 改善群众生活条件、生产生活用水质量，供水受益人口47户165人，其中贫困人口11户35人。新增日供水20吨 | 20 | 江口回族镇人民政府
8 | 张家湾安置小区管网改造 | 金川镇黄金村 | 改造安置小区内部管道500米 ，将安置点备用水源永久化，新修水坝2座，沉砂池2座。 | 2020年 | 提高生活用水质量，供水受益人口502人，其中贫困群众311人。保证日供水50吨。 | 10 | 农业农村和水利局
9 | 瓦子沟村供水改造项目 | 城关镇瓦子村 | 新修日供水60吨水厂1座，新修蓄水池1座、水坝1座、安装净水设备1台，埋设供水管网3公里。 | 2020年7月-11月 | 改善群众生活条件、生产生活用水质量，供水受益人口146户500人，其中贫困人口53户153人。日供水60吨 | 100 | 农业农村和水利局
10 | 旱坪供水 | 城关镇华严村 | 埋设Ф110管道2.9公里，Ф63管道1.7公里 | 2020年7月-11月 | 改善群众生活条件、生产生活用水质量，供水直接受益人口66户298人，其中贫困人口13户41人。新增日供水能力100吨。 | 65 | 农业农村和水利局
11 | 江口集镇供水改造项目 | 江镇村 | 新修蓄水池1座、反应池1座、重力无阀滤池1座、进场道路0.3公里、改造水厂至江口集镇配水管网4公里 | 2020年7月-11月 | 改善群众生活条件，提高生产生活用水质量，设计供水受益人口0.5万人，其中贫困人口45户139人，日供水量650吨 | 200 | 农业农村和水利局
12 | 合 计 |  |  |  |  | 1570