## 附件3 (上会审定)
宁陕县交通运输局2020年第五批统筹整合财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | 财政资金支持环节
一 | 交通局 |  | 9 |  |  | 361.7904
1 | 龙王镇龙王桥-东沟公路路面破损修复工程 | 龙王镇东沟村 | 修复路基缺口、破损路面，修复里程2.5公里 | 2020年5月至2020年6月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快龙王镇东沟村建档立卡贫困户113户287人脱贫致富奔小康的步伐。 | 25.893 | 用于水毁修复工程
2 | 龙王镇河坪村公路水毁修复工程 | 龙王镇河坪村 | 修复路基缺口，修复里程0.1公里 | 2020年5月至2020年6月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快龙王镇河坪村建档立卡贫困户90户211人脱贫致富奔小康的步伐。 | 14.8973 | 用于水毁修复工程
3 | 梅子镇安坪村公路水毁修复工程 | 梅子镇安坪村 | 修复路基缺口 13 处 2663.6 立方米，软土路基换填 67.2m³，台背回填 2042m³，清除塌方 2000m³， 面板修复 256 ㎡，修复路肩 51.03 立方米，完善涵洞 12 延米等工程 | 2020年9月至2020年12月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快梅子镇安坪村建档立卡贫困户171户525人脱贫致富奔小康的步伐。 | 22 | 用于水毁修复工程
4 | 筒油路木瓜园段水毁修复工程 | 筒车湾镇许家城村 | 清除塌方100米 | 2020年8月至2020年9月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快筒车湾镇许家城村建档立卡贫困户142户356人脱贫致富奔小康的步伐。 | 7 | 用于水毁修复工程
5 | 城关镇瓦子沟至龙王镇东沟公路坡面隐患治理工程 | 城关镇瓦子沟村 | 修复里程9.0公里，清除塌方 2677.50 立方米，修复混凝土挡墙 332.70 立方米，山体卸载 10900.5 立方米，施工便道 80 米等工程 | 2020年10月至2020年11月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快城关镇瓦子沟村建档立卡贫困户89户261人脱贫致富奔小康的步伐。 | 55 | 用于水毁修复工程
6 | 新场-五龙公路水毁修复工程 | 新场镇新场村、同心村 | 修建内浆砌挡墙 4 处 874.5m3，C20 混凝土护基 1 处 111.5 m3，厚 20cm 水泥混凝土面板 1 处 36.0 ㎡，C20 混凝土水沟 1处35m，增设 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵 1 道 6.0 延米等工程 | 2020年9月至2020年11月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快新场镇新场村、同心村建档立卡贫困户167户474人脱贫致富奔小康的步伐。 | 69 | 用于水毁修复工程
7 | 铁桥-蒿沟公路水毁修复工程 | 广货街镇蒿沟村 | 修复里程13.7公里，清除塌方、修复路基缺口 | 2020年6月至2020年10月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快广货街镇蒿沟村建档立卡贫困户12户14人脱贫致富奔小康的步伐。 | 18 | 用于水毁修复工程
8 | 南昌-石门公路水毁修复工程 | 梅子镇南昌村 | 修复里程17.5公里，修复路基缺口10处2769.3立方米，修复18厘米混凝土面板612平方米，修复路肩72立方米，完善涵洞4道等工程。 | 2020年5月至2020年8月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快梅子镇南昌村建档立卡贫困户174户492人脱贫致富奔小康的步伐。 | 98 | 用于水毁修复工程
9 | 宁陕县2020年农村公路水毁工程 | 龙王镇、四亩地镇、金川镇 | 修复里程2.5公里，清除塌方、修复路基缺口等水毁修复 | 2020年8月至2020年11月 | 该路水毁修复后，将消除安全隐患，加快沿线群众脱贫致富奔小康的步伐。 | 52 | 用于水毁修复工程