## Sheet1
宁陕县秦岭生态环境保护突出问题总台账
序号 | 问题类型 | 问题来源 | 涉及县 | 反馈（发现）问题 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 验收销号/进展情况
1 | 乱排乱放 | 省联合执法 | 宁陕县 | 宁陕县矿业有限责任公司小干沟尾矿库 | 严格按照设计方案，加快治理进度，加强汛期监管，全面完成尾矿库治理工程。 | 2018.12.30 | 宁陕县委 县政府 | 张益民 郑红丹 | 整改完成
2 | 乱排乱放 | 省联合执法 | 宁陕县 | 宁陕县引汉济渭工程环库路破坏生态问题 | 依法依规完善生态保护和相关治理方案，落实生态环保措施，加强日常管理。 | 2019.12.30 | 宁陕县委 县政府 | 张益民 郑红丹 | 整改完成
3 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组徐家凤违建别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
4 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙沟林场沈道宏违规建设别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
5 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙沟林场张义军违规建设别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
6 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙沟林场汤正华违规建设别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
7 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙沟林场王能宽违规建设别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
8 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙沟林场成传怀违规建设别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
9 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村黄草坪王清沛违建别墅 | 拆除违建别墅，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
10 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县城关镇陕西平河梁高原训练基地违规建筑 | 拆除违规建筑，并恢复土地 | 2017.12.31 | 宁陕平河梁国家级自然保护区管理局、县林业局 | 卢益健 | 整改完成
11 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 陕西省平河梁自然保护区胭脂坝保护站违规建设办公用房 | 责令停建，补办手续 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
12 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县筒车湾镇高速服务区违规建设职工宿舍楼 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
13 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组宁东林业局蒿沟管护站违规建设办公用房 | 责令停建，补办手续 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
14 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组张晶、张军两户违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
15 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组郑传江（郑安源）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
16 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组赵生燕、张佩违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
17 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组刘虹材（刘俊泽）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
18 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组王爱莲（吉进祥）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
19 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼组王爱志违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
20 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村铁桥组张金梅、张惠贤、成雅方、尹小三、李山、尹能忠、尹小连7户村民违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
21 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组刘启意违建私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
22 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组张紫宁违建私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
23 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组徐家凤违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
24 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组关中小院（孙世权）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
25 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组刘新社违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
26 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组王磐石违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
27 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县筒车湾镇筒大路沿线当地村民11户违规建设私人住宅 | 逐户分析研判依法处置 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
28 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇四亩地村四树坪旺中华选场违规占地 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
29 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 皇冠山保护区川金丝猴科普教育基地 | 拆除违规建筑，并恢复土地 | 2018.12.31 | 宁陕皇冠山省级、自然保护区管理局、林业局 | 向华 | 整改完成
30 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村铁桥组陈习俭违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
31 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村铁桥组骆驼坡李运忠违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
32 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区老安组程阳、成传平、李林三户违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
33 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区广货街组夏木香(肖宏琴)违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
34 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村黄草坪组两岔河涂玉宝违规建房 | 拆除违法建筑，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
35 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙坪组郭贵祥鑫裕矿业公司违规建设办公用房 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
36 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙坪组谢林江宏锦达矿业公司弃渣治理不规范 | 矿山弃渣覆土、清理河道弃渣、河两岸植绿。 | 2018.10.31 | 宁陕县农业农村水利局 | 张志清 | 整改完成
37 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙坪组良运矿业公司苗永清违规建设办公用房 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
38 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村黄草坪组清泉山庄李运高（邱永香）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
39 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村黄草坪组两岔河宋文学、胡元平、宋春艳三户村民违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
40 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组王伟违建私人住房 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
41 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇沙沟村高管场组余少林违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
42 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇沙沟村洋芋沟金沙矿业选矿厂违规建设办公用房 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
43 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县皇冠镇南京坪村南京坪组秦岭院子手续不全 | 完善相关手续 | 2019.12.30 | 宁陕皇冠山省级自然保护区管理局 | 向华 | 整改完成
44 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区（小乔儿沟口）余磊违规合建围墙 | 拆除违规建筑，清理建筑垃圾 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
45 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区（小乔儿沟口）樊仁义违规合建围墙 | 拆除违规建筑，清理建筑垃圾 | 2019.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
46 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区（小乔儿沟口）余立刚违规合建围墙 | 拆除违规建筑，清理建筑垃圾 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
47 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇太山坝村太山坝砂石料有限公司违规建设办公用房 | 责令关停，拆除违建 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
48 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县梅子镇南昌村宁陕县昌达矿业有限公司违规占地 | 依法查处 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
49 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县城关镇寨沟村山外山石材破坏环境 | 恢复植被 | 2019.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
50 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县城关镇旬阳坝村刘泽军沙场违规采砂 | 责令关停 | 2018.10.31 | 宁陕县农业农村水利局 | 张志清 | 整改完成
51 | 乱排乱放 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县梅子镇引汉济渭工程环库路破坏生态问题 | 制定水保方案，并依据方案分段实施治理。 | 2019.12.31 | 宁陕县交通局、县移民局 | 姜涛、蔺学美 | 整改完成
52 | 乱排乱放 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇太山坝村引汉济渭工程4#洞弃渣转运站及工区弃渣处理不规范 | 依法查处，规范堆放弃渣，采取有效降尘措施。 | 2023.12.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 已申请延期
53 | 乱排乱放 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇太山坝村西成客专小麻河口弃渣中转站未清理干净 | 彻底清除弃渣，将河道弃渣清理干净。 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
54 | 乱排乱放 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 宁陕县 | 宁陕县矿业有限责任公司城关镇旬阳坝村小干沟尾矿库排洪系统为浆砌石 | 改造小干沟尾矿库浆砌石排洪系统 | 2018.12.31 | 县安监局 | 郑常涛 | 整改完成
55 | 乱搭乱建 | 2019年省违建别墅整治专项督查 | 宁陕县 | 皇冠名贵苗木繁育园（红房子1） | 1.依法拆除地面建筑物；、2.并恢复1.27亩绿植 | 2019.05.20 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
56 | 乱搭乱建 | 2019年省违建别墅整治专项督查 | 宁陕县 | 皇冠名贵苗木繁育园（红房子2） | 1.依法拆除地面建筑物；、2.并恢复1.27亩绿植 | 2019.05.20 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
57 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组刘启意违建私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
58 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组张紫宁违建私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
59 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组徐家凤违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
60 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组关中小院（孙世权）违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
61 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区沙坪组郭贵祥鑫裕矿业公司违规建设办公用房 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
62 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组王伟违建私人住房 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
63 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组刘新社违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
64 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇蒿沟村吊楼沟组王磐石违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
65 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县皇冠镇南京坪村南京坪组秦岭院子手续不全 | 完善相关手续 | 2018.10.31 | 宁陕皇冠山省级自然保护区管理局 | 向华 | 整改完成
66 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县广货街镇广货街社区老安组程阳、成传平、李林三户违规建设私人住宅 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县住建局 | 高山 | 整改完成
67 | 乱采乱挖 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇太山坝村太山坝砂石料有限公司违规建设办公用房 | 责令关停，拆除违建 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
68 | 乱采乱挖 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县梅子镇南昌村宁陕县昌达矿业有限公司违规占地 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
69 | 乱采乱挖 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县城关镇寨沟村山外山石材破坏环境 | 依法查处 | 2018.10.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
70 | 乱排乱放 | 省委工作专班综合组“回头看 | 宁陕县 | 宁陕县四亩地镇太山坝村引汉济渭工程4#洞弃渣转运站及工区弃渣处理不规范 | 依法查处，规范堆放弃渣，采取有效降尘措施。 | 2023.12.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
71 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于程阳、成小平、李林三户违建住宅整改未完成的问题。 | 宁陕县应积极协调法院尽快结案，督促有关部门和个人在结案后60日内将问题整改到位。 | 2019.12.31 | 县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
72 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于王伟伟在广货街蒿沟吊楼组违规建房问题。 | 宁陕县应积极协调法院尽快结案，督促有关部门和个人在结案后60日内将问题整改到位。 | 2019.12.31 | 县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
73 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于刘新社违规建房问题。 | 宁陕县应积极协调法院尽快结案，督促有关部门和个人在结案后60日内将问题整改到位。 | 2019.12.31 | 县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
74 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于王磐石违规建房问题。 | 宁陕县应积极协调法院尽快结案，督促有关部门和个人在结案后60日内将问题整改到位。 | 2019.12.31 | 县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
75 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于宁陕县昌达矿业有限责任公司在矿口弃渣堆放用地未办理林地占用审批手续的问题。 | 宁陕县应督促其企业于收到此通知60日内办理林地占用审批手续；鉴于皇冠镇城镇规划和皇冠山省级自然保护区规划重叠，重新编制的《大熊猫国家公园总体规划》正在报批，宁陕县应待该规划确定后60日内，按照规划和相关法律法规及时进行整改。 | 2019.12.31 | 县自然资源局（1） | 杨继军 | 整改完成
76 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于秦岭院子项目有关问题。 | 宁陕县应督促其企业于收到此通知60日内办理林地占用审批手续；鉴于皇冠镇城镇规划和皇冠山省级自然保护区规划重叠，重新编制的《大熊猫国家公园总体规划》正在报批，宁陕县应待该规划确定后60日内，按照规划和相关法律法规及时进行整改。 | 2019.12.31 | 县自然资源局（1） | 杨继军 | 整改完成
77 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于宁陕县四亩地镇太山坝村引汉济渭工程4#洞弃渣转运站及弃渣处理不规范问题。 | 依法查处，规范堆放弃渣，采取有效降尘措施。 | 2023.12.31 | 宁陕县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
78 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于引汉济渭工程环库路水保治理问题。 | 制定水保方案，并依据方案分段实施治理。 | 2019.12.31 | 宁陕县交通局、县移民局 | 姜涛、蔺学美 | 整改完成
79 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于刘启意、张紫宁、徐家凤、孙世权四人违规建设私人住宅问题。 | 宁陕县应认真调查核实有关情况，对违规建设问题立即整改到位，不违规的应于收到此通知60日内补办相关手续。 | 2019.12.31 | 县住建局 | 高山 | 整改完成
80 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于宁陕县广货街镇沙坪组鑫裕矿业公司（郭贵祥）违规建设办公用房问题。 | 宁陕县应积极协调法院尽快结案，督促有关部门和个人在结案后60日内将问题整改到位。 | 2019.12.31 | 县自然资源局 | 杨继军 | 整改完成
81 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 未建立秦岭野生动植物及栖息地、保护地档案。 | 宁陕县应督促相关部门于此通知收到之日起60日内开展相关调查、监测与评估工作，建立秦岭野生动植物及栖息地、保护地档案。 | 2019.12.30 | 县林业局 | 卢益健 | 整改完成
82 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 水土保持方案报审不及时。 | 宁陕县应督促相关单位于此通知收到之日起30日内编报水土保持方案，在施工过程中严格落实“三同时”制度；对已完工的项目，应及时组织开展水土保持验收，通过后方能投入使用。 | 2019.12.30 | 县交通局 | 姜涛 | 整改完成
83 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 5个项目先开工后补报水土保持方案的问题 | 依法依规，按省审计组整改要求彻底整改 | 2019.12.30 | 县农水局 | 张志清 | 整改完成
84 | 其他 | 2019年省专项审计 | 宁陕县 | 关于宁陕县悠然山高山湿地景区项目，二期名媛堂酒店未批先建问题。 | 宁陕县应严格处理处罚，督促积极整改，于此通知收到之日起60内补充完善相关手续。 | 2019.12.30 | 县住建局 | 高山 | 整改完成