## 附件2
附件2
2021年县政府4月推进项目建设工作计划汇总表
序号 | 建设项目名称 | 当前进展情况 | 当月计划完成内容及进度 | 牵头领导 | 配合领导 | 责任部门 | 备注
1 | 县大通电梯配件生产基地项目 | 完成施工图设计审图及相关手续，完成基槽建设及围挡。 | 完成2号厂房和综合楼施工到正负0，铺完1号厂房砂石垫层。 | 魏小林 | 柯小伟 | 县工业园区管委会办公室
2 | 县江口中学迁建项目 | 已完成基础试桩检测。 | 完成学生宿舍及教学楼桩基施工。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
3 | 县幼儿园迁建项目 | 已完成基础施工。 | 完成主体一层施工。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
4 | 县妇幼保健和计划生育服务中心项目、县医院传染病区建设项目 | 已完成妇计中心项目“三通一平”、地勘、规划设计方案及方案专家评审工作。 | 完成开工前期工作（4月上旬报县规委会审定，4月中旬完成施工设计图纸）。 |  | 马倩 | 县卫健局
5 | 县中医院配套设施建设项目 | 已完成中医院配套设施项目规划设计方案、投资评审工作及部分采购手续。 | 完成供水、电梯、配电等采购招标，办理配套设施采购手续。 |  | 马倩 | 县卫健局
6 | 广货街镇提升改造工程 | 已完成集镇初设方案，正在修改完成。 | 完成项目设计、招投标工作。 |  |  | 广货街镇政府
7 | 县城老街棚户区改造 | 15#、16#楼主体封顶；13#、17#楼完成二层建设；6#、7#楼基础开挖完成；二片区后山挡墙建设已开工。 | 13#、17#楼完成主体四层建设；推进6#、7#楼基础施工；实施二片区后山挡墙建设。 | 张文忠 |  | 县住建局
8 | 县城老旧小区改造 | 完成了7个已开复工小区的外立面脚手架搭设、屋顶太阳能及违章建筑拆除工作。 | 实施7个老旧小区改造的外墙建设。 |  |  | 县住建局
9 | 国道345改建（新建至宁陕段） | 累计完成土石方开挖37.8万方，完成路基填方7.2万方，完成挡墙4.9万方，完成桥梁桩基35根，完成涵洞1道,完成投资1.38亿元。 | 完成路基土石方开挖30.5万方(k0-k9,k33-k37)，路基填方11.01万方(k10-k18,k37-k44)；完成挡护工程2.4万方(k0-k9,k44-k48)；完成桥梁桩基142延米(长坪中桥、太山庙大桥，太山庙中桥，油坊沟中桥)，梁板预制35片（预制梁场K15+200火烧坝）；涵洞144延米；完成投资3000万元。 | 张文忠 | 万 志 | 县交通局
10 | 庙坪至双河公路（江口连接线） | 路基工程已完成70%，隧道工程已进洞570米，二衬已完成400米。 | 全面复工，完成投资500万元。 |  | 白彦军 | 县交通局
11 | 济世康源中药饮片生产加工 | 已完成项目部建设、施工便道硬化、防扬尘设施施工。 | 办结施工许可手续，启动项目一期厂房基础工程。 |  |  | 县飞地办
12 | 可利雅纺织面料数字化工厂 | 项目一期厂房主体钢构已建成90%，消防水池已封顶。 | 完成项目一期厂房一二三层地坪浇筑和外墙施工。 |  |  | 县飞地办
13 | 秦岭山泉二期 | 规划、立项、选址等工作已基本完成，土地征用工作已经完成。 | 启动项目建设用地招拍挂。 |  |  | 县经贸局
14 | 汤坪庙沟石料加工厂 | 正在办理先关手续。 | 完场项目建设相关手续办理、厂区道路规划设计、项目用地土地征收。 | 陈文明 | 贺海宁 | 城关镇
15 | 鲜食玉米全产业链示范项目 | 已完成土地购置，不动产权证办理及地质勘探 | 开展土地平整、挡土墙设计，建设用地规划许可证办理，投资协议签订。 | 韩向忠 | 吴德才 | 县供销社
16 | 宁陕中学项目 | 未复工。 | 复工，启动活动中心主体建设。 | 刘昌志 |  | 县教体科技局
17 | 第二小学项目 | 已开工。 | 完成地下车库主体施工。 |  |  | 县教体科技局
18 | 悦心谷项目、铂逸养生谷项目 | 已完成土地征收。 | 做好项目研究推进。 |  |  | 县文化和旅游广电局
19 | 老年养护院建设项目 | 启动了多功能楼建设，已完成基础开挖与土方清运。 | 完成基槽验收、地基处理与滑板基础工程。 | 马 倩 |  | 县民政局
20 | 月河旬阳坝段防洪工程 | 已完成基础开挖、砌筑分别为812米、652米，投资350余万元。 | 完成各标段基础开挖及砌筑工作。 | 贺海宁 |  | 县农业农村和水利局
21 | 渔湾逸谷农业田园综合体项目 | 自然学院正式运营，产业路、青年旅社投入使用，1号民宿外部装修完工。 | 完成产业堰建设、稻田恢复。 | 吴德才 |  | 县工业园区管委会