## 附件1
附件1
宁陕县2021年县政府5月重点工作计划表
序号 | 重点工作内容 | 牵头领导 | 配合领导或 牵头单位 | 责任部门 | 配合单位 | 备注
1 | 统筹抓好中央巡视、全省秦岭生态环境保护警示片反馈问题整改；推进秦岭区域“五乱”问题整改，落实联合交叉检查反馈问题整改。 | 魏小林 张文忠 刘昌志 贺海宁 | 县发改局 （秦岭办） | 县自然资源局 县住建局 县农业农村和水利局 县林业局 市生态环境局宁陕分局 | 相关镇、部门 | 各相关责任单位要按照已制定的整改方案、有关会议要求，夯实整改责任，落实整改措施，确保高质量完成整改任务。
2 | 加强经济运行调度，突出工业运行监测服务，促进恒宁特电子、长春酒厂、秦岭山泉等骨干企业开足马力生产，欧西克三期、大通电梯、可利雅纺织、雅创欣电子、济世康源、秦粤田园等项目加快建设，力促规上工业增加值再收窄10个百分点。 | 魏小林 | 张文忠 | 县经贸局 县发改局 县统计局 | 相关镇、部门
3 | 完成《2021年县政府工作报告》任务分解，制定印发县政府2021年“民生实事”项目实施方案。 |  |  | 县政府办
4 | 稳定投资增长，举行第二季度重点项目集中开工活动，召开重点项目建设领导小组会；开展苏陕协作项目专项排查。 |  | 陈文明 | 县发改局 | 各镇、相关部门
5 | 督促加快第二批财政涉农整合资金项目支出进度。 |  |  | 县财政局 | 相关镇、部门
6 | 力促新社区工厂稳定生产，启动筒车湾电子线束加工厂和广货街农副产品加工厂建设；出台宁陕县电子线束产业发展实施方案。 | 魏小林 |  | 县人社局 | 县发改局、 县经贸局、 筒车湾镇、 广货街镇等相关单位
7 | 常态化开展安全生产专项整治三年行动。 |  |  | 县应急管理局 | 各镇，县安委会各成员单位
8 | 修订县级领导包抓、政府部门帮扶重点企业实施方案，做好“五上”企业培育；分解落实二季度工业经济指标任务。 | 张文忠 |  | 县经贸局 | 相关镇、部门
9 | 加快县城老街棚户区改造、老旧小区改造、征稽桥重点项目建设。 |  |  | 县住建局 | 相关镇、部门
10 | 召开“四好农村路”省级示范县创建动员大会。做好关池路长坪桥至龙王集镇段改建工程项目立项、招投标。 |  |  | 县交通局 | 相关镇、部门
11 | 做好全省重点项目观摩暨区域发展座谈会活动安康主会场筹备，启动园区物业服务中心建设。 |  |  | 县飞地办 | 相关部门
12 | 做好第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会宁陕代表团参会筹备。 |  | 陈文明 | 县招商服务中心 | 相关镇、部门
13 | 研究污水处理建设、运营和保障工作，制定全县集镇污水处理厂（站）建设运营实施方案。 |  | 刘昌志 | 县住建局 | 市生态环境局宁陕分局、县搬迁办、相关镇
14 | 做好2021年苏陕协作项目征集及实地调研。 | 陈文明 |  | 县发改局 | 相关镇、部门
15 | 抓好县供销惠农基地项目建设，推进本草方源相关项目落地。 | 韩向忠 |  | 县供销社县招商服务中心 | 城关镇、相关部门
16 | 协调推进县政务服务中心和镇便民服务中心建设，研究部署相对集中行政许可权改革，推进第二批许可事项划转。 |  |  | 县行政审批服务局 | 相关单位
17 | 做好县城第二小学、县幼儿园迁建、江口中学迁建、筒车湾小学项目建设，抓好国家义务教育优质均衡县创建检查反馈问题整改。 | 刘昌志 |  | 县教体科技局 | 相关镇，部门
18 | 开展“十四运”期间食品和药品类兴奋剂经营企业及违法广告和虚假宣传专项检查，做好市场计量器具专项整治。 |  |  | 县市场监管局 | 各镇、相关部门
19 | 召开国家全域旅游示范区创建推进会，完成《宁陕县老城文化旅游区》《秦岭峡谷乐园国家4A景区规划》评审。 |  |  | 县文化和旅游广电局 | 相关镇、部门
20 | 开展秦岭生态环境执法检查、环境保护执法大练兵活动，抓好8家砂石加工企业整治，完成《梅子镇安坪村、瓦房村污水治理项目方案》《金川镇沙坝村污水治理项目方案》评审。 |  |  | 市生态环境局宁陕分局 | 相关镇、部门
21 | 做好五保户供养有关问题排查及整改；完成4个城市社区日间照料中心建设布点，制定建设方案。 | 马 倩 |  | 县民政局 | 相关镇、部门
22 | 抓好“基本医疗有保障”及健康扶贫成果巩固问题排查整改，做好新冠病毒疫苗接种工作。 |  |  | 县卫健局 | 各镇、相关部门
23 | 加强医疗保障，建立医保基金联合监管长效机制。 |  |  | 县医保局 | 相关部门
24 | 督导省级包联单位做好驻村人员遴选轮换工作。 | 白彦军 |  | 县脱贫办 | 相关镇
25 | 完成2020年国家脱贫攻坚成效考核反馈问题整改、防贫风险集中大排查和专项督导发现问题整改，指导各镇及有关单位做好精准扶贫档案整理。 | 贺海宁 |  | 县脱贫办 | 各镇、相关部门
26 | 完成乡村振兴示范镇、村规划编制；开展第一批乡村振兴项目督查，推进项目建设。 |  |  | 县脱贫办 | 县财政局、县农业农村和水利局等相关部门
27 | 开展防汛防滑安全检查，召开县防汛指挥部会议；完成农村供水设施运行管护排查；做好鲜食玉米种植和春耕生产技术服务。 |  |  | 县农业农村和水利局 | 各镇、相关部门
28 | 抓好2020年国家森林资源督查反馈问题核查整改，做好松材线虫防治。 |  |  | 县林业局 | 相关镇、部门
29 | 完成全县集体建设用地、农用地标定地价工作，全面推进集中安置社区不动产登记办证，抓好地质灾害防治。 |  |  | 县自然资源局 | 相关镇、部门
30 | 协调配合市中心医院专家来宁为935名残疾人开展到期换证和疑似残疾人评残鉴定工作。 | 朱迎波 |  | 县残联 | 相关镇、部门
31 | 做好全县信访积案化解。 | 万 志 |  | 县信访局 | 相关镇、部门
32 | 推进公安派出所、交警中队“所队融合”警务机制改革，做好防范打击治理电信网络诈骗工作。 |  |  | 县公安局 县交警大队 | 相关镇、部门
33 | 召开法治政府建设示范县创建推进会议。 |  |  | 县司法局 | 相关镇、部门
34 | 推进大通电梯配件生产基地、板栗加工、渔湾逸谷田园综合体、城关镇万头生猪养殖繁育基地项目建设。 | 吴德才 |  | 县工业园区管委会办公室、县农业农村和水利局、城关镇 | 相关部门

## 附件2
附件2
2021年县政府5月推进项目建设工作计划表
序号 | 建设项目名称 | 当前进展情况 | 当月计划完成内容及进度 | 牵头领导 | 配合领导 | 责任部门 | 备注
1 | 县大通电梯配件生产基地项目 | 已完成办公楼砂石垫层工作、工程规划许可证已办理，其他手续正在办理。完成投资1105万元，形象进度达0.92%。 | 完成综合服务中心地下室垫层、防水及电梯基坑硬化工程，完成2号厂房土方回填。 | 魏小林 | 张文忠 柯小伟 | 县工业园区管委会办公室
2 | 县江口中学迁建项目 | 正在进行基础施工。 | 完成部分学生宿舍桩基施工。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
3 | 县幼儿园迁建项目 | 已完成基础施工，正在进行主体施工。 | 完成一、二层主体建设。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
4 | 县妇幼保健和计划生育服务中心项目 | 已完成妇计中心项目“三通一平”，目前正在基础施工。 | 修改完善设计方案，办理项目开工前相关手续和招投标前期工作。 |  | 马 倩 | 县卫健局
5 | 县医院传染病区建设项目 | 负压救护车购置、发热门诊改建、ct购置、三通一平已完成，正在基础施工。 | 修改完善设计方案，办理项目开工前相关手续和招投标前期工作。 |  | 马 倩 | 县卫健局
6 | 县中医院配套设施建设项目 | 装修方案已完成，电梯、配电附属设施正在进行招标采购。 | 做好室内二次装修前期准备工作。完成配套设施招标采购。 |  | 马 倩 | 县卫健局
7 | 广货街镇提升改造工程 | 已完成市政设施建设设计和外立面风貌改造方案，正在送审。 | 完成设计方案的专家评审环节。 |  |  | 广货街镇政府
8 | 县城老街棚户区改造项目 | 15#、16#楼主体已封顶，13#、17#楼完成地上一层建设，6#、7#楼完成基础开挖。 | 13#、17#楼完成地上5层主体建设，6#、7#楼进行基础建设，5#楼启动基础开挖。 | 张文忠 | 陈述勇 刘家华 | 县住建局 城关镇
9 | 县城老旧小区改造项目 | 已完成屋顶防水及部分外墙立面改造。 | 完成7个老旧小区外墙立面改造，进行通讯线路整理。 |  | 马先友 田 刚 | 县住建局 城关镇
10 | 国道G345改建（宁陕至新建段） | 累计完成土石方开挖55万方、路基填方9.2万方、挡墙8.9万方、桥梁桩基60根、涵洞496延米；完成投资1.48亿元。 | 开辟新施工作业面，加快土石方、挡护工程建设，完成20公里成型路基，计划完成投资2000万元。 |  | 万 志 | 县交通局
11 | 庙坪至双河公路（江口连接线） | 路基工程已完成70%，隧道工程已进洞570米，二衬已完成400米。 | 开辟新施工作业面，加快土石方、挡护、桥梁涵洞和隧道工程建设，完成3公里成型路基，计划完成投资800万元。 |  | 吴大芒 白彦军 | 县交通局
12 | 济世康源中药饮片生产加工项目 | 已完成项目一期厂房、仓库、办公楼基础开挖和基槽验收。 | 完成项目一期厂房主体基础建设。 |  |  | 县飞地办 县经贸局
13 | 可利雅纺织面料数字化工厂项目 | 已完成项目一期厂房主体钢构建设和厂房东侧1-3号楼地平浇筑。 | 完成项目一期厂房主体建设。 |  |  | 县飞地办 县经贸局
14 | 秦岭山泉二期项目 | 已完成规划、立项、选址、土地征收等工作。 | 协助企业融资或开展股权合作,协调解决建设资金问题。 |  |  | 县经贸局
15 | 县鲜食玉米全产业链示范项目 | 已完成厂区土方平整。 | 办理工程规划许可，审查设计图纸，建设挡土墙，修改项目立项。 | 韩向忠 | 吴德才 | 县供销社
16 | 宁陕中学项目 | 已完成教学楼、学生宿舍主体及活动中心基础建设。 | 启动活动中心主体建设。 | 刘昌志 |  | 县教体科技局
17 | 县城第二小学项目 | 已完成教学楼、报告厅主体建设及部分装修工程。 | 启动室外管网施工。 |  |  | 县教体科技局
18 | 悦心谷项目 | 已完成土地征收。 | 做好项目研究推进。 |  |  | 县文化和旅游广电局
19 | 铂逸养生谷项目 | 已完成土地征收，办理了环评等相关手续。 | 做好项目研究推进。 |  |  | 县文化和旅游广电局
20 | 县老年养护院建设项目 | 完成多功能用房基础开挖及基槽验收，已签订房屋拆迁协议，补偿款已到位。 | 完成拆迁房屋拆除，启动住宅楼基础开挖。 | 马 倩 |  | 县民政局
21 | 月河旬阳坝段防洪工程 | 已完成基础开挖，建设基础及齿墙1377米，完成投资500万元。 | 建成河堤800米，其余各段主体完成基础部分，完成投资300万元。 | 贺海宁 |  | 县农业农村和水利局
22 | 城关镇万头生猪养殖繁育基地项目 | 已建成规模化养殖场6个，能繁母猪500头，存栏生猪3800余头。 | 完成水鑫种养殖专业合作社、良晟养殖合作社养猪场建设。 | 吴德才 |  | 城关镇
23 | 渔湾逸谷田园综合体项目 | 自然学院运营，产业路、青年旅社投入使用，1号民宿外部装修完工；产业堰渠建设加快推进。 | 完成产业堰渠建设、稻田土地整理及恢复。 |  |  | 县农业农村和水利局 城关镇