## 附件1
附件1
宁陕县2021年县政府6月重点工作计划
序号 | 重点工作内容 | 牵头领导 | 配合领导或 牵头单位 | 责任部门 | 配合单位 | 备注
1 | 统筹抓好中央巡视、省长暗访调研检查、全省秦岭生态环境保护警示片反馈问题整改，做好全县秦岭生态环境保护领域“举一反三”排查问题整改。召开全县秦岭生态环境保护大会。 | 魏小林 张文忠 刘昌志 贺海宁 | 县发改局 （秦岭办） | 市生态环境局宁陕分局 县自然资源局 县住建局 县农业农村和水利局 县林业局 | 相关镇、部门 | 各相关责任单位要按照已制定的整改方案、有关会议要求，夯实整改责任，落实整改措施，6月底前完成主要问题整改任务。
2 | 举行全县二季度重点项目集中开工活动；加强经济运行监测分析和预警，做好项目投资备案纳统和“五上企业”培育。 | 魏小林 |  | 县发改局 县统计局 | 相关镇、部门
3 | 开展落实“三保”、减税降费、巩固脱贫攻坚成果、直达资金和专项债券使用管理资金情况问题自查自纠，做好全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、财政预决算公开情况专项检查，抓好没收违建建筑物公开拍卖处置工作。 |  |  | 县财政局 | 相关镇、部门
4 | 推进社区工厂复工复产、转型发展，建成电子线束企业4家；召开全县社区工厂建设发展领导小组工作会。 |  |  | 县人社局 | 各镇，相关部门
5 | 抓好各级各类审计反馈问题整改，完成2020年度县级财政预算执行及其他财政收支情况审计问题整改；启动二季度重大政策执行情况跟踪审计。 | 魏小林 | 县审计局 | 县财政局 县乡村振兴局 | 各镇，相关部门 | 筹备召开一次专题会议研究推进。
6 | 抓好安全生产检查，组织开展安全生产月宣传活动。 |  |  | 县应急管理局 | 各镇，县安委会各成员单位
7 | 分解下达20户“五上”企业培育目标任务；欧西克电子三期项目建成并试生产，加快申报高新技术企业进度。 | 张文忠 |  | 县经贸局 | 相关镇、部门
8 | 加快县城老街棚户区改造、老旧小区改造、征稽桥、三星路延伸段项目建设，推进县城区天然气西线管网建设，做好长安河雨污分流二期项目前期，完成污水处理PPP项目合同框架协议签订。 |  |  | 县住建局 | 城关镇，相关部门
9 | 加快国道G345新建至宁陕段、庙坪至双河公路项目建设，完成皇冠双河至河心堡、龙王东沟陈家院子至菊花厂段通村公路改建项目主体工程和漆树沟至双河、火镰砭至汉滨界（绿烟沟）公路安全生命防护工程，完成龙王镇至长坪村公路建设项目招投标工作；抓好省级“四好农村路”示范县创建。 |  |  | 县交通局 | 相关镇、部门
10 | 启动飞地园区二期标准化厂房建设；完成可利雅纺织面料数字化工厂项目一期建设，确保投产试运营。 | 张文忠 |  | 县飞地办 | 相关部门
11 | 推动本草方源（宁陕）药源基地、参浆绞股蓝项目签约落地。做好第十五届中国西安国际茶叶博览会和安康富硒茶“三年百市百店千点”三秦送健康招商推介活动宁陕代表团参会参展筹备。 |  | 陈文明 | 县招商服务中心 县供销社 | 相关镇、部门
12 | 完成2021年苏陕协作征集项目实地核查。 | 陈文明 |  | 县发改局 | 相关镇、部门
13 | 协调推进碧桂园等企业来宁投资，抓好鲜食玉米全产业链示范项目建设。 | 韩向忠 |  | 县供销社 县经贸局 | 相关镇、部门
14 | 做好相对集中行政许可权改革，推进第三批行政许可事项划转。 |  |  | 县行政审批 服务局 | 相关镇、部门
15 | 推进宁陕中学、县城第二小学、县幼儿园迁建、江口中学迁建、筒车湾小学项目建设，做好国家义务教育优质均衡县创建设施设备采购招投标，完成2021年高考、中考组考工作，筹备全民健身运动会，组织参加第二十一届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛。 | 刘昌志 |  | 县教育体育和科技局 | 相关镇、部门
16 | 开展秸秆禁烧等大气污染防治暨秦岭生态环境执法检查，抓好“绿盾2020”反馈第二批问题点位及环保督察问题核查，做好中省环保督查检查“举一反三”问题整改；完成全县污水处理场现状调查摸底，启动梅子镇安坪村、瓦房村污水治理和金川镇沙坝村污水治理项目招投标工作。 | 刘昌志 |  | 市生态环境局宁陕分局 | 各镇，相关部门
17 | 抓好国家全域旅游示范区创建，完成《宁陕县白云山文化旅游区》《秦岭峡谷乐园国家4A景区》规划评审，组织开展庆“七一”系列文化活动。 |  |  | 县文化和旅游广电局 | 相关镇、部门
18 | 启动皇冠镇小型养老院和城关、筒车湾、皇冠、广货街4个日间照料中心建设。 | 马 倩 |  | 县民政局 | 相关镇、部门
19 | 加快县医院传染病区、县中医院、县妇幼保健和计划生育服务中心项目建设，抓好常态化疫情防控，组织做好新冠病毒疫苗接种。 |  | 吴德才 | 县卫健局 | 各镇，相关部门
20 | 加强医疗保障，启动公职人员医疗补助缴费及系统设置。 |  |  | 县医保局 | 各镇，相关部门
21 | 督促省级包联帮扶单位做好驻村人员遴选轮换工作。 | 白彦军 |  | 县乡村振兴局 | 相关镇
22 | 抓好常态化防返贫致贫动态监测和帮扶工作，完成乡村振兴一镇十村规划编制，做好精准扶贫档案资料移交。 | 贺海宁 |  | 县脱贫办 | 各镇，相关部门 | 筹备召开推进乡村振兴工作专题会议。
23 | 完成安全饮水排查问题整改，做好防汛防滑，抓好江口区域砂石料无序外运问题整治；推进农村人居环境整治，加快改厕进度。 | 贺海宁 |  | 县农业农村和水利局 | 县自然资源局，各镇、相关镇、部门
24 | 开展打击毁林专项行动，做好林长制建立和秦岭天然林保护修复。 |  |  | 县林业局 | 各镇，相关部门
25 | 做好全县安置社区用地报批，加强汛期地质灾害防治，推进国土空间规划编制。 |  |  | 县自然资源局 | 相关镇、部门
26 | 对接有关企业开展消费扶贫，调研乡村振兴。 | 朱迎波 |  | 县经贸局 | 相关镇、部门
27 | 抓好公安、司法队伍教育整顿；做好全县庆祝建党100周年安保维稳工作。 | 万 志 |  | 县公安局 县司法局 | 相关镇、部门
28 | 抓好公安先行示范和“无电信网络诈骗示范县”创建，召开法治政府建设示范县创建推进会议。
29 | 做好信访积案化解，抓好信访维稳工作。 |  |  | 县信访局 | 各镇，相关部门
30 | 抓好工业园区标准化建设；推进园区大通电梯配件生产基地等在建项目建设；协调解决园区企业招工难等问题，推动园区投产企业达产达效。 | 吴德才 |  | 县工业园区 管委会 | 相关镇、部门

## 附件2
附件2
2021年县政府6月推进项目建设工作计划
序号 | 建设项目名称 | 当前进展情况 | 当月计划完成内容及进度 | 牵头领导 | 配合领导 | 责任部门 | 备注
1 | 县大通电梯配件生产基地项目 | 目前1号厂房基础施工，2号厂房焊接预埋件，3号综合楼地下室准备打伐板。完成投资2145万，形象进度达17.88%，目前1号厂房基础施工。 | 计划累计完成投资3600万，工程形象进度达到30%，其中1号厂房和3号综合楼启动主体建设，2号厂房完成基础建设。 | 魏小林 | 张文忠 柯小伟 吴德才 | 县工业园区管委会
2 | 县江口中学迁建项目 | 正在进行基础施工。 | 完成学生宿舍桩基施工。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
3 | 县幼儿园迁建项目 | 已完成基础施工，正在进行主体施工。 | 完成三层主体施工。 |  | 刘昌志 | 县教体科技局
4 | 县妇幼保健和计划生育服务中心项目 | 已完成三通一平，目前正在基础施工。 | 完成设计方案、图审、最高限价评审，进入施工招投标。 |  | 马 倩 | 县卫健局
5 | 县医院传染病区建设项目 | 正在基础施工。 | 完成设计方案、图审、最高限价评审，进入施工招投标。 |  | 马 倩 | 县卫健局
6 | 县中医院配套设施建设项目 | 装修方案已完成，电梯、配电附属设施正在招标采购。 | 完成配套设施的招标采购。 |  | 马 倩 | 县卫健局
7 | 广货街镇提升改造工程 | 市政设施项目建设设计和外立面风貌改造方案已完成，正在送审。 | 完成设计方案专家评审。 |  | 马 倩 | 广货街 镇政府
8 | 可利雅纺织面料数字化工厂项目一期 | 已完成项目一期厂房主体建设。 | 完成项目一期厂房装修及消防、强弱电、给排水等配套基础设施建设，安装调试生产设备，确保月底投产试运营。 | 魏小林 | 张文忠 | 县飞地办
9 | 飞地园区二期标准化厂房及配套工程项目 | 已完成第一阶段厂房二楼三楼东侧地坪浇筑，厂房东侧外墙墙体已施工，完成消防水池主体工程。第二阶段厂房规划许可证已办理完成，已发招标公告。 | 第一阶段10015平米厂房计划完成内外粉刷，力争交付使用；第二阶段16000平米厂房完成招投标工作。 |  |  | 县飞地办
10 | 县城老街棚户区改造项目 | 15#、16#楼主体已封顶，13#、17#楼完成地上4层主体建设，5#、6#、7#楼已完成基础开挖。 | 13#、17#楼完成地上11层主体建设，5#、6#、7#楼进行地下人防工程建设，实施二片区后山挡墙建设。 | 张文忠 |  | 县住建局 城关镇
11 | 县城老旧小区改造 | 已完成楼顶防水修缮及外墙立面改造。 | 完成弱电入地。 |  |  | 县住建局 城关镇
12 | 国道G345新建至宁陕段 | 累计完成土石方开挖70万方，路基填方12.8万方，挡墙10.7万方，桥梁桩基61根，涵洞942延米，完成投资1.78亿元。 | 开辟新施工作业面，加快实施土石方开挖、路基填方、挡护等工程，计划完成投资1800万元，新增完成土石方10万方、路基填方0.8万方、挡护1万方、桥梁桩基础5根、涵洞150延米。 |  | 万 志 | 县交通局 城关镇 太山庙镇
13 | 济世康源中药饮片生产加工项目 | 已完成项目一期厂房、仓库、综合楼基础建设。 | 完成项目一期厂房、仓库、综合楼基础回填和一层主体建设。 |  |  | 县飞地办
14 | 秦岭山泉二期项目 | 已完成项目规划、立项、选址、土地征收等工作，土地招拍挂前期工作已就绪。 | 赴省工信厅、国资委汇报争取秦岭山泉与壳牌公司开展股权合作，力争完成土地招拍挂。 |  |  | 县经贸局 广货街镇
15 | 庙坪至双河公路 | 累计完成土石方开挖26万方，路基填方11万方，挡护4.3万方，桥梁桩基10根，涵洞280延米，路基主体建成10.5公里，完成总工程量的70%，隧道工程已进洞570米，完成二衬400米，累计完成投资7000万元。 | 计划完成投资300万元，新增完成土石方开挖1万方、路基填方0.3万方、挡护0.3万方、桥梁桩基4根、涵洞50延米、隧道二衬90米，启动锦鸡梁隧道机电工程招标。 | 张文忠 | 白彦军 | 县交通局 江口镇 皇冠镇
16 | 鲜食玉米全产业链示范项目 | 已完成土地平整，基础开挖。 | 完成挡土墙，生产厂房基础建设和厂房定制及安装。 | 韩向忠 | 吴德才 | 县供销社
17 | 宁陕中学改扩建项目 | 已完成教学楼、学生宿舍主体及活动中心基础验收。 | 完成教学楼室外粉刷工作。 | 刘昌志 |  | 县教体科技局
18 | 第二小学项目 | 已完成教学楼室内外装修。 | 完成室外管网施工。 |  |  | 县教体科技局
19 | 悦心谷项目 | 已完成土地征收。 | 做好项目研究推进。 |  |  | 县文化和旅游广电局
20 | 铂逸养生谷项目 | 已完成土地征收，办理了环评等相关手续。 | 做好项目研究推进。 |  |  | 县文化和旅游广电局
21 | 老年养护院建设项目 | 房屋已经拆除，正在实施基础浇筑和人防工程。 | 推进人防工程，启动主体建设。 | 马 倩 |  | 县民政局
22 | 县妇幼保健计划生育服务站建设项目 | 设计方案已基本修改完善。 | 完成设计方案、图审、最高限价评审，进入施工招投标。 |  |  | 县卫健局
23 | 月河旬阳坝段防洪工程 | 已累计建成河堤1190米，其余各段正进行基础及堤身砌筑。 | 建成河堤400米，完成投资200万元。 | 贺海宁 |  | 县农水局
24 | 渔湾逸谷田园综合体项目 | 产业堰渠、土地整理已完工。 | 完成环稻田生产路硬化招标、便民桥设计、渔湾社区中心亲水平台建设。 | 吴德才 |  | 县农水局