## 附件1土地闲置处置台账
附件 1
宁陕县闲置土地问题整改台账
序号 | 项目 名称 | 位置 | 问题类型 | 问题来源 | 问题描述 | 整改措施 | 整改牵头单位 | 整改配 合单位 | 整改责任人 | 整改完成时限 | 备注
1 | 栗柞秦岭养生谷项目 | 城关镇栗柞村 | 闲置土地 | 2018年西安土地督察局例行督察反馈 | 该项目位于城关镇栗柞村，由陕西丝绸之路旅游文化股份有限公司开发建设。2015年1月通过挂牌出让取得500.1795亩（33.3453公顷）国有土地使用权，用途为其他商服用地。约定开工时间为2015年11月24日，竣工时间为2018年11月24日。仅在城关镇八亩村修建了安置房，安置项目区征地群众，项目区未实质性建设。2018年西安土地督察局例行督察反馈该宗地闲置问题后，我局依据《闲置土地处置办法》，按照政府会议纪要精神，与该公司签订补充出让合同，开工时间延期一年，截止目前该企业还未动工建设，已闲置3年。 | 启动闲置土地调查程序，依法处置土地闲置问题。 | 县自然资源局 | 城关镇 县住建局 | 杨继军 | 2023.7.30
2 | 蒿沟专家养疗中心 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 自查发现 | 由宁陕金航发展有限公司开发建设。2013年6月通过挂牌出让取得107.13亩（7.142公顷），用途为其他商服用地，合同约定开工时间2013年7月30日，竣工时间为2016年7月30日，已闲置7年。 | 因秦岭保护政策调整，导致项目用地全部纳入保护红线，将该宗地逐级上报请求撤销该批次建设用地。 | 县自然资源局 | 广货街镇 大蒿沟管委会办公室 | 杨继军 | 2023.10.30
3 | 森之源民俗项目 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 自查发现 | 由陕西森之源实业有限公司开发建设。2013年3月通过挂牌出让取得230.8905亩（15.3927公顷）国有土地使用权，其中101.07亩在生态保护红线内，用途为其他商服用地，合同约定开工时间2013年4月1日，竣工时间为2018年4月1日，已闲置5年。 | 一是督促企业尽快编制修建性规划，按程序办理开工手续，尽快实质性开工建设。二是督促企业积极与安置点房屋建设方协商解决矛盾纠纷，并组织落实项目区农户搬迁。三是督促企业积极配合做好土地出让金征收不规范问题整改，在此基础上协商解决项目101.07亩土地位于生态红线范围的问题。 | 县自然资源局 | 县住建局 县文旅广电局 大蒿沟管委会办公室 广货街镇 | 杨继军 | 2023.8.30
4 | 宁陕新流水旅游发展有限公司江口镇双河村三组瓦子沟“深山老林碉楼小镇”项目、陕西新流水置业有限公司江口回族镇双河村马房沟秦岭.深山老林假日酒店式的公寓”项目 | 江口镇双河村 | 闲置土地 | 自查发现 | 陕西新流水置业有限公司于2012年3月通过招拍挂方式取得江口回族镇双河村马房沟202.2亩国有土地使用权，土地用途为商服用地。该公司将项目命名为“秦岭.深山老林假日酒店式的公寓”，土地出让价款2827.3556万元，采取冲抵的方式缴纳，未按照收支两条线规定执行。约定项目在2012年6月30日之前开工，在2015年6月30日之前竣工。期间项目区由50亩土地被划入秦岭重点保护区，但该项目一直闲置至今达11年，未开工建设。 宁陕新流水旅游发展有限公司于2012年3月通过招拍挂方式取得江口回族镇双河村瓦子沟166.8亩国有土地使用权，土地用途为商服用地。该公司将项目命名为“深山老林碉楼小镇”项目，土地出让价款2447.0878万元，未按照收支两条线方式实际缴纳，连征地拆迁补偿都是在群众上访的情况下由县政府代缴。约定项目在2012年6月30日之前开工，在2015年6月30日之前竣工。企业实际于2015年陆续动工，在项目内修建了河堤，占地5.38亩建设三栋钢结构框架房，未竣工即烂尾至今，企业长期失联。项目已实际闲置7年。 | 启动闲置土地调查程序，依法处置土地闲置问题。 | 县自然资源局 | 县秦岭办 江口回族镇 | 杨继军 | 2023.7.30
5 | 冰晶顶项目 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 国家自然资源督察西安局2019年耕地保护督察反馈 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局验收组2022年现场查看认定为客观原因导致土地闲置，要求2022年年底整改到位。 | 2022年10月，县秦岭办申报省秦岭办将项目调出了秦岭重点保护区，随后积极督促企业抓紧办理项目开工手续。目前，项目已办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》并动工建设，完成整改。 | 县自然资源局 | 广货街镇 县住建局 大蒿沟管委会办公室 县文旅广电局 | 杨继军 | 2023.6.30 | 已完成整改待验收销号
6 | 望山悦心谷项目 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 国家自然资源督察西安局2019年耕地保护督察反馈 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局验收组2022年现场查看认定为客观原因导致土地闲置，要求2022年年底整改到位。 | 2022年10月，县秦岭办申报省秦岭办将项目调出了秦岭重点保护区，随后积极督促企业抓紧办理项目开工手续。目前，项目已办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》并动工建设，完成整改。 | 县自然资源局 | 广货街镇 县住建局 大蒿沟管委会办公室 县文旅广电局 | 杨继军 | 2023.6.30 | 已完成整改待验收销号
7 | 正大自然风项目 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 国家自然资源督察西安局2019年耕地保护督察反馈 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局验收组2022年现场查看认定为客观原因导致土地闲置，要求2022年年底整改到位。 | 启动闲置土地调查程序，依法处置土地闲置问题。 | 县自然资源局 | 广货街镇 县住建局 大蒿沟管委会办公室 | 杨继军 | 2023.7.30
8 | 中国秦岭抗衰老基地项目 | 宁陕县广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 自查发现 | 于2010年7月通过挂牌出让取得商服用地530.001亩（35.3334公顷），住宅用地60亩（4公顷）。按照出让合同约定在2010年9月1日之前开工，在2013年9月1日之前竣工。自然资源督察局西安局反馈中国秦岭抗衰老基地项目存在闲置后，县政府与企业协商，同意重新约定开工时间为2021年4月6日。目前未进行开发建设。 | 督促企业编制项目修建性详细规划，按照工作流程，该项目规划编制完成并通过专家评审后，提交我县规委会研究审定，审定通过后为企业办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》后动工建设。二是涉及占用生态保护红线16.6亩土地在办理工程规划许可证和开工许可时予以核减，只批准生态保护红线以外的宗地开发建设。 | 县自然资源局 | 广货街镇 县住建局 大蒿沟管委会办公室 | 杨继军 | 2023.8.30

## 附件2耕地基本农田流出台账
附件 2
宁陕县耕地和永久基本农田流出问题整改台账
序号 | 镇 | 耕保目标（亩） | 2021年至2022年耕地减少（亩） |  | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改完 成时限 | 备注
其中：永久基本农田减少（亩）
1 | 城关镇 | 14746.86 | 585.87 | 359.06 | 城关镇 | 各镇党委书记 政府镇长 | 2023年9月15日前
2 | 太山庙镇 | 5572.39 | 254.95 | 114.31 | 太山庙镇
3 | 四亩地镇 | 3334.61 | 203.74 | 153.6 | 四亩地镇
4 | 龙王镇 | 6690.51 | 161.01 | 95.94 | 龙王镇
5 | 江口回族镇 | 5348.29 | 148.36 | 99.43 | 江口回族镇
6 | 梅子镇 | 2488.71 | 148.31 | 99.03 | 梅子镇
7 | 广货街镇 | 3093.05 | 136.07 | 89.77 | 广货街镇
8 | 筒车湾镇 | 5173.65 | 117.98 | 76.98 | 筒车湾镇
9 | 新场镇 | 1368.94 | 84.42 | 53.86 | 新场镇
10 | 皇冠镇 | 2178.81 | 66.96 | 51.48 | 皇冠镇
11 | 金川镇 | 2943.72 | 65.4 | 44 | 金川镇
合计 |  | 52939.54 | 1973.07 | 1237.46
备注：1.2021年初至2022年底全县耕地减少1973.09亩，其中永久基本农田减少1237.46亩。 2.各镇依据《宁陕县耕地保护目标范围内耕地流出问题专项整改工作方案》明确的整改措施开展整改。

## 附件3未完成耕地进出平衡
附件 3
宁陕县未完成耕地进出平衡问题整改台账
序号 | 项目名称 | 位置 | 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 整改牵头单位 | 整改责任人 | 整改完成时限 | 备注
1 | 安康双昇源食用有限公司项目 | 筒车湾许家城长坪组安沟口 | 未完成耕地进出平衡 | 设施农业用地未按要求完成耕地进出平衡，涉及占用耕地1.82亩。 | 由筒车湾镇督促企业交纳耕地开垦费，并提出落实耕地“进出平衡”的具体意见，完成耕地进出平衡。 | 筒车湾镇 | 郑伦强 吴亚瑾 | 2023.12.30
2 | 宁陕县三晟祥农业种植专业合作社 | 城关镇寨沟村三组 | 未完成耕地进出平衡 | 设施农业用地未按要求完成耕地进出平衡，涉及占用耕地1.6亩。 | 由城关镇督促企业交纳耕地开垦费，并提出落实耕地“进出平衡”的具体意见，完成耕地进出平衡。 | 城关镇 | 张 瑞 桂文旭 | 2023.12.30
3 | 宁陕县安宁生态农业开发有限公司 | 城关镇华严村窑湾组 | 未完成耕地进出平衡 | 设施农业用地未按要求完成耕地进出平衡，涉及占用耕地10.86亩。 | 由城关镇督促企业交纳耕地开垦费，并提出落实耕地“进出平衡”的具体意见，完成耕地进出平衡。 | 城关镇 | 张 瑞 桂文旭 | 2023.12.30
4 | 城关镇青龙娅村股份经济合作社 | 城关镇青龙娅村 | 未完成耕地进出平衡 | 设施农业用地未按要求完成耕地进出平衡，涉及占用耕地6.84亩。 | 由城关镇督促企业交纳耕地开垦费，并提出落实耕地“进出平衡”的具体意见，完成耕地进出平衡。 | 城关镇 | 张 瑞 桂文旭 | 2023.12.30
5 | 天河生态农业园区 | 许家城村高桥组 | 未完成耕地进出平衡 | 设施农业用地未按要求完成耕地进出平衡，涉及占用耕地9.31亩。 | 由筒车湾镇督促企业交纳耕地开垦费，并提出落实耕地“进出平衡”的具体意见，完成耕地进出平衡。 | 筒车湾镇 | 郑伦强 吴亚瑾 | 2023.12.30

## 附件4自然资源督察反馈台账（2019-2021）
附件 4
国家自然资源督察西安局反馈问题整改台账（2019-2021年未整改到位问题）
序号 | 项目名称 | 位置 | 问题类型 | 问题来源 | 问题描述 | 整改措施 | 整改牵头单位 | 整改配合单位 | 整改责任人 | 整改完成时限 | 备注
1 | 望山悦心谷 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 2019年土地例行督察 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局验收组2022年现场查看认定为客观原因导致土地闲置。 | 2022年10月，县秦岭办申报省秦岭办将项目调出了秦岭重点保护区，随后积极督促企业抓紧办理项目开工手续。目前，项目已办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》并动工建设。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县自然资源局 | 县住建局 县财政局 广货街镇 县秦岭办 | 杨继军 | 2023-06-30
2 | 冰晶顶 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 2019年土地例行督察 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局验收组2022年现场查看认定为客观原因导致土地闲置。 | 2022年10月，县秦岭办申报省秦岭办将项目调出了秦岭重点保护区，随后积极督促企业抓紧办理项目开工手续。目前，项目已办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》并动工建设。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县自然资源局 | 县住建局 县财政局 广货街镇 县秦岭办 | 杨继军 | 2023-06-30
3 | 正大自然风 | 广货街镇蒿沟村 | 闲置土地 | 2019年土地例行督察 | 项目用地在2012年获得省政府批准并供地，2019年土地例行督察指出土地闲置。由于项目部分地块被划入秦岭重点保护区，省自然资源厅及西安督察局认定为客观原因导致土地闲置，2022年10月将该项目主要区域调出了秦岭重点保护区，但企业始终不积极筹备开工建设。 | 启动闲置土地调查程序，依法处置土地闲置问题。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县自然资源局 | 县住建局 县财政局 县秦岭办 广货街镇 | 杨继军 | 2023-07-30
4 | 守拙园民宿酒店 | 广货街镇蒿沟村 | 未完善用地手续 | 2019年土地例行督察 | 省自然资源厅及西安督察局验收组现场查看资料后反馈“正在组件报批，已报至省厅，无占补平衡指标”，认定未整改到位。 | 项目用地于2022年3月第一批次组件上报至省自然资源厅，因该批次污水处理厂项目压占洵河湿地公园，被退件。2023年5月自然资源局又将守拙园民宿酒店项目单独组件重新上报，报件已报至市自然资源局，目前正在全市范围内调剂耕地补充指标，待完成耕地补充后，将项目用地报省厅批复。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县自然资源局 | 县秦岭办 县林业局 县文旅广电局 广货街镇 | 杨继军 | 2023-07-30
5 | 污水处理厂 | 广货街镇沙沟村 | 未完善用地手续 | 2019年土地例行督察 | 验收组现场查看资料后反馈“位于国家洵河湿地公园范围内，无法组件报批”，认定未整改到位。 | 2022年3月自然资源局组件上报至省自然资源厅，因该项目压占洵河湿地公园，被退件，无法报批用地手续。按照政府安排，由县住建局协调县林业局将该项目调出国家旬河湿地公园后，由县林业局和自然资源局分别报批林地和土地。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县住建局 | 县秦岭办 县林业局 广货街镇 | 张富林 | 2023-08-30
6 | 老年健康康复中心 | 城关镇八亩村 | 未完善用地手续 | 2020年耕地保护督察 | 老年健康康复中心未完成供地 | 由自然资源局按程序供地完善用地续。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县自然资源局 | 城关镇 | 杨继军 | 2023-06-30
7 | 朝阳沟中心管护站提质改造工程 | 皇冠镇南京坪村 | 办公用房改变用途 | 2020年耕地保护督察 | 国家自然资源督察西安局在石泉县调研指出，朝阳沟中心管护站提质改造工程“不能简单去除餐饮、酒店特征和安排管护人员办公整改，要落实每一间房屋用途，将多余房屋关闭”。 | 由县自然资源局、林业局负责督促宁西林业局，认真履行整改主体责任，积极与省自然资源厅总督办和国家自然资源督察西安局充分对接沟通后，按照上级要求制定整改方案，按要求整改，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 宁西林业局 | 县林业局 皇冠镇 | 张 松 | 2023-06-30

## 附件5国家自然资源督察反馈问题整改台账（2022年）
附件 5
国家自然资源督察西安局反馈问题整改台账（2022年未整改到位问题）
序号 | 项目名称 | 位置 | 问题类型 | 问题来源 | 问题描述 | 整改措施 | 整改牵头单位 | 整改配合单位 | 整改责任人 | 整改完成时限 | 备注
1 | 城投公司堆放砂石料、部分推土 | 江口镇沙坪村 | 堆放压占 | 《关于开展2022年督察反馈问题整改的通知》(安耕保办发[2023]4号) 反馈 | 县城投公司位于江口回族镇沙坪村竹园组沙石料堆放压占土地未清理到位，面积23.00亩，其中占用耕地面积16.83亩。 | 由县住建局牵头，督促县城投公司拆除砂场机械设备和其他设施，恢复土地自然状态。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 县住建局 | 县城投公司 江口镇 | 张富林 | 2023-06-20
2 | 宁石高速收费站 | 城关镇朱家嘴村 | 堆放压占 | 《关于开展2022年督察反馈问题整改的通知》(安耕保办发[2023]4号) 反馈 | 城关镇朱家嘴村宁石高速收费站项目堆弃渣堆放压占土地堆放压占土地，面积8.01亩，其中耕地5.13亩。 | 清理平整弃渣，并恢复土地。完成整改后，由自然资源局及时提请上级验收销号。 | 宁石高速协调办 | 县自然资源局城关镇 宁石高速收费站项目部 | 杨继军 | 2023-06-30
3 | 安康双昇源食用菌有限公司 | 筒车湾镇许家城村 | “大棚房”问题 | 《关于开展2022年督察反馈问题整改的通知》(安耕保办发[2023]4号) 反馈 | 筒车湾镇安康双昇源食用菌有限公司厂房“大棚房”问题。筒车湾镇人民政府对项目用地进行设施农业用地备案，备案通知中载明“不得修建永久性建筑物、构筑物”，实地为地表硬化的钢结构厂房。 | 筒车湾镇组织对食用菌生产厂房内的硬化地面进行拆除、覆土，恢复耕地的自然属性和种植功能。完成整改后，由县农水局及时提请上级验收销号。 | 筒车湾镇 | 县农水局 县自然资源局 | 郑伦强 吴亚瑾 | 2023-06-30