## Sheet1
附件2
宁陕县生态旅游产业重点任务清单
序号 | 类别 |  | 工作任务 | 完成时限 | 牵头县级领导 | 责任专班 | 责任单位
1 | 六 百 工 程 推进 | 乡村民宿和星级农家乐建设 | 完成66处乡村民宿（农家乐），加强民宿设计、建设、装修和运营帮扶指导。 | 11月底前 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 各镇 各帮扶部门
2 |  |  | 完成3处城市民宿建设任务，加强民宿设计、建设、装修和运营帮扶指导。 | 11月底前 |  |  | 县发改局 县财政局 县交通局
3 |  |  | 对建成后的乡村民宿（农家乐）和3个城市民宿进行评星定级，落实设计奖补政策。 | 11月底前 |  |  | 县文旅广电局
4 |  |  | 启动编制《宁陕县乡村旅游发展规划》《宁陕县民宿产业发展规划》。 | 11月底前
5 |  | 培训民宿管家 | 制定“宁陕民宿管家”劳务品牌培育工作方案，搭建全域劳务平台，强化人力资源服务，扩大劳务品牌就业规模，满足县内民宿产业需求并向外输送高质量民宿管家人才。 | 10月底前 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 县人力资源社会保障 和民政局
6 |  |  | 举办民宿管家技能大赛，评选“金牌民宿管家”“优秀民宿管家”若干名。 | 8月底前
7 |  |  | 成立宁陕县民宿管家培训机构，对有意从事民宿服务管理的人员进行接待礼仪、服务意识、人际沟通、从业技能等专业培训，每年培训民宿管家100人次以上。 | 9月底前
8 | 六 百 工 程 推进 | 选树民宿工匠 | 举办“民宿工匠”培训班，培养乡土建筑工匠、传统手工艺人，每年培训民宿工匠50人次以上。 | 8月底前 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 县住建局
9 |  |  | 建立“民宿工匠”实训基地、名师工作室，制定“民宿工匠师徒结对帮带计划”并组织实施；对外开展专题培训班。 | 长期坚持 |  |  | 县住建局
10 |  |  | 2024年择优评比选树20名“民宿工匠”，授予“民宿工匠”称号，列入县级人才库管理，3年共选树100名“民宿工匠”。 | 11月底前 长期坚持 |  |  | 县住建局 县农业林业和水利局（县乡村振兴局）
11 |  |  | 举办传统技艺展示大赛，组织开展分领域、分行当传统技艺展示赛事活动，集中展示陕南传统民居、乡土建筑和民间手工技艺。 | 8月底前 |  |  | 县住建局 县人力资源社会保障和民政局 县总工会
12 |  | 推动能人回乡创业 | 实施人才引育和产业招工行动，引进5名高层次或专业人才从事乡村旅游和民宿行业。 | 12月底前 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 县人力资源社会保障和民政局
13 |  |  | 吸引10名村民返乡开办星级农家乐、乡村酒店或乡村民宿，发展特色庭院经济。 | 12月底前 |  |  | 县人力资源社会保障和民政局
14 |  |  | 动员5名企业家能人回乡投资兴业。 | 12月底前 |  |  | 县委统战部 县人力资源社会保障和民政局
15 | 六 百 工 程 推进 | 招募乡村运营师（规划师） | 制定乡村运营师（规划师）招募计划,2024年招募不少于30名乡村运营师（规划师）；3年共招募100名乡村运营师(规划师）。 | 11月底前 长期坚持 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 县文旅广电局
16 |  |  | 举办“秦岭山居”民宿运营年度大会、“大秦岭乡村旅游文创周”等活动。邀请全国民宿头部企业、品牌运营商、行业领域知名专家等，围绕乡村民宿运营和助力乡村振兴，开展合作协作、主题演讲、产品发布等，共商民宿发展未来。 | 9月底前 |  |  | 县文旅广电局
17 |  |  | 打造6个“宜居宜业宜游”共同富裕示范村。坚持民宿产业突破引领，持续深化城乡人居环境整治，发展特色经济、民营经济、集体经济和联农带农经济。 | 11月底前 |  |  | 县农业林业和水利局
18 | 民宿运营管理 |  | 编制《乡村民宿品牌模式发展与建设规范指引》，加强民宿设计、建设、装修和运营指导。 | 12月底前 | 柯小伟 | 民宿产业“六百工程”工作专班 | 县文旅广电局
19 |  |  | 开办民宿学院，集中开展民宿从业人员培训；重点加强对涉及民宿服务方面12345工单的核实处理，坚决避免一个负面舆情影响一片服务评价的问题。 | 9月底前 长期坚持 |  |  | 县文旅广电局 县政府办（行政审批局） 各相关镇
20 |  |  | 与成熟运营方合作探索制定民宿服务规范标准；组建民宿行业协会，建立行业自行约束管理机制。 | 9月底前 |  |  | 县文旅广电局 县人力资源社会保障和民政局
21 |  |  | 围绕食品安全、消防安全、生态环境安全等方面，加强民宿运营日常监管，监督和引导经营业主规范经营，全面提升民宿服务水平。 | 长期坚持 |  |  | 县文旅广电局 县市场监管局
22 | 建好旅游项目 |  | 及时、全面、精准研判梳理项目建设“难点”“堵点”问题，建立项目台账和问题清单，及时协调解决项目用地、用电、融资、审批等问题，做好在建旅游项目服务保障，加强项目建设监管，确保项目质量和安全。 | 年度任务 持续推进 | 柯小伟 | 旅游重点项目 专班 | 县文旅广电局 县招商服务中心 各镇
23 |  |  | 对未开工和进展缓慢的MO拜游宿、溪山小镇建设（二期）、守拙园（二期）等项目，点对点交办督促，由各项目包抓县级领导牵头逐项目制定针对性措施，确保年度计划项目全部开工并达到计划进度。 | 年度任务 持续推进
24 |  |  | 围绕旅游景区建设、文旅新业态、旅游配套设施等方面，挖掘全县特色旅游资源，精心谋划旅游项目，从项目名称、项目建设内容、建设投资、项目收益等方面集思广益、精心谋划，编制精美招商项目文本。 | 年度任务 持续推进
25 |  |  | 线上+线下开展文旅项目招商活动，紧密跟进招商成果，认真落实兑现各项招商引资和产业发展扶持奖励政策，促进招商项目落地。 | 年度任务 持续推进
26 |  |  | 在县城、筒车湾、广货街等旅游重点区域谋划布局游乐场建设项目，通过县发投集团建设或者招商引资建设1-2家较大规模游乐场，增强体验项目，聚集旅游人气。 | 2025年底前 |  |  | 县发投集团
27 | 提升基础设施 |  | 完成悠然山、上坝河景区道路改造，提升景区通达性。 | 8月底前 | 柯小伟 | 基础设施建设 专班 | 县交通局
28 |  |  | 谋划并推进县内旅游道路建设，谋划建设一批休憩设施观景平台，常态化推进主要旅游线路环境整治和美化亮化，不断提升游客体验感。 | 长期坚持 |  |  | 县交通局
29 |  |  | 加强通讯基础设施建设，解决210国道沿线寨沟村、平河梁、新五公路新场段等部分区域无手机信号的问题。 | 2025年底前 |  |  | 县经贸科技局 县电信公司 县移动公司 县联通公司
30 |  |  | 常态化开展县乡村道路交通隐患排查，及时整改存在隐患，设置警示标志，提醒游客注意驾车安全。 | 长期坚持 |  |  | 县交通局
31 |  |  | 系统完善全县旅游景区、民宿集群、主次干道的旅游标识体系；围绕县城、重点集镇和旅游通道每年有计划地新建一批停车场（位），新谋划实施一批旅游公厕和充电桩等设施设备。 | 12月底前 |  |  | 县文旅广电局 县住建局 发投集团
32 |  |  | 各镇结合实际加强休闲步道建设，旅游重点镇打造不少于10处、其他镇打造不少于5处打卡点。 | 12月底前 |  |  | 各镇
33 | 景区创建提升 |  | 制定皇冠朝阳沟、筒车湾“遇见海棠”创建国家3A旅游景区工作方案并启动创建工作，完成向上申报确保2025年创建成功并命名。 | 10月底前印发方案，2025年底创建命名 | 柯小伟 | 景区创建提升 专班 | 县文旅广电局 皇冠镇 筒车湾镇
34 |  |  | 包装并争取专项债券项目实施筒车湾4A级休闲景区和秦岭峡谷乐园3A级景区提升改造。 | 11月底前 |  |  | 县文旅广电局 县财政局 筒车湾镇 广货街镇
35 |  |  | 完成上坝河景区民宿建设。 | 2025年12月底前 |  |  | 县农业林业和水利局城关镇
36 | 做强重点区域旅游 |  | 以县城为中心，围绕上坝河、悠然山省级旅游度假区、渔湾逸谷国家3A景区、老城宁陕厅故城、寨沟朱鹮野化放飞基地、旬阳坝老林场等策划森林体验、自然研学等旅游线路，打造金鸭浮舟城隍庙、兰文化博物馆等特色点位，丰富区域内“吃、住、行、游、购、娱”要素，增强旅游承载。 | 2024年12月底前初见成效 | 柯小伟 | 重点片区旅游 专班 | 城关镇
37 |  |  | 围绕筒车湾国家4A级景区、海棠园村、七里村策划亲水游、乡村游线路，丰富区域内“吃、住、行、游、购、娱”要素，增强旅游承载。 | 2024年12月底前初见成效 |  |  | 筒车湾镇
38 |  |  | 围绕子午梅苑景区、“引汉济渭”三河口水利枢纽、饮水思源等策划自驾体验、子午湖观光线路，丰富区域内“吃、住、行、游、购、娱”要素，增强旅游承载。 | 2024年12月底前初见成效 |  |  | 梅子镇
39 |  |  | 围绕皇冠健康小镇、朝阳沟景区、民宿集群等策划生态康养旅游线路，丰富区域内“吃、住、行、游、购、娱”要素，增强旅游承载。 | 2024年12月底前初见成效 |  |  | 皇冠镇
40 |  |  | 制定广货街集镇旅游开发方案，实施集镇风貌提升改造，依托广货街集镇、秦岭峡谷乐园策划休闲自驾、运动体验、研学旅行等旅游线路，培育广货街特色美食、娱乐节目等，丰富旅游业态，增强广货街旅游吸引力，打造广货街旅游品牌。 | 2024年12月底前初见成效 |  |  | 县发投集团 广货街镇
41 | 推进市场化运营 |  | 加强与西安中国国际旅行社等实力企业对接合作，以市场角度策划宁陕旅游产品，创新串联旅游线路，增强旅游核心吸引力。 | 9月底前 | 柯小伟 | 市场化运营专班 | 县文旅广电局 县发投集团
42 |  |  | 围绕西安等主要客源地市场，突出“互动性”和“实效性”，把旅行社引流平台建到居民小区，努力实现每一场进小区活动都有引流实效，把更多的西安旅游大巴吸引到宁陕的景区景点，不断聚集宁陕旅游消费人气。 | 9月底初见成效并长期坚持 |  |  | 县文旅广电局 县融媒体中心
43 |  |  | 制定并落实好我县“引客入宁”奖补政策和操作细则。 | 9月底前 |  |  | 县文旅广电局 县发投集团
44 |  |  | 加强本地旅行社、景区景点对接西安大型旅行社，精准策划旅游线路和产品，做好和景区、民宿、宾馆酒店的商务合作，给消费市场提供质优价廉的旅游产品和餐宿服务。 | 9月底前 |  |  | 县文旅广电局 县发投集团
45 |  |  | 县文旅投公司负责引进专业人员，优化线路、点位推介词，提升景区景点和随车讲解人员能力水平；用2年时间培养5名本地导游。 | 9月底前初见成效并长期坚持 |  |  | 县文旅广电局 县发投集团
46 |  |  | 规范地接团队，补齐无旅游大巴市场化租赁短板，做强“点对点”引流通行保障；在旅游重点镇培育单次餐饮接待量100人次以上的经营单位。 | 8月底前 |  |  | 县文旅广电局 县发投集团
47 | 研学游打造 |  | 对接西安研学类旅行社，从市场的角度出发，结合宁陕实际开发3-5套研学游产品，精准做好研学行程安排、师资课程、交通线路保障、食宿保障等，推进研学游市场化发展。 | 8月底前 | 毛海霞 | 研学游工作专班 | 县文旅广电局 县教体局 县交通局 县经济贸易和科技局 县市场监管局
48 |  |  | 加强县域内研学基地、研学教学点建设，打造更多市级以上研学游教育基地，主动对接西安高校在宁陕设立研学共建基地；加强各研学点课程打造，建立全县研学师资人才库；积极对接省内外专业研学组织机构，引团入宁。 | 长期坚持 |  |  | 县文旅广电局 县教体局
49 | 体旅融合 |  | 举办第十届大秦岭（宁陕）山地越野挑战赛；在秦岭峡谷乐园景区组织举办漂流大赛等赛事活动。 | 9月底前 | 毛海霞 | 体旅融合专班 | 县教体局 广货街镇
50 |  |  | 提升大秦岭山地越野挑战赛、环子午湖自行车赛、滑雪赛等赛事活动水平，积极打造“国字号”体育赛事品牌；常态化组织开展“健步走”、太极拳表演、广场舞比赛等群众性文化体育活动。 | 长期坚持 |  |  | 县教体局 相关镇
51 |  |  | 聚焦丰富“体育+旅游”业态，推进体旅融合发展、开发体育赛事宣传引流“拳头”产品，提升体育赛事活动宣传引流效果。 | 长期坚持 |  |  | 县教体局 相关镇
52 | 美食打造 |  | 围绕宁陕天麻、香菇等国家地标产品以及豆腐、冷水鱼、时令山珍等本地特色食材以及今年以来美食大赛获奖菜品，推出若干道特色菜在重点餐饮店推广落地；选取试点酒店研发推广4套以上特色鲜明、精致美味、价格实惠的包席套餐。 | 12月底前 | 张 莹 | 美食打造专班 | 县经贸科技局 县文旅广电局 各镇
53 |  |  | 打磨宴席主题菜单、菜品名称、菜品制作工艺，挖掘精选代表菜肴背后故事，丰富品牌美食文化内涵，培育夜间文化旅游消费集聚区（示范点）1个。 | 12月底前
54 |  |  | 以广货街镇为试点打造林下散养土鸡、秦岭野生菌类、广货街豆腐豆芽豆腐干、秦岭冷水鱼“四大品牌宴”，评选餐饮美食店并授牌。 | 12月底前
55 |  |  | 举办宁陕子午道乡厨大赛、乡宴大赛、宁陕“十镇百碗”美食烹饪大赛、一月一赛系列活动，加大宣传力度，做好获奖菜品落地推广工作，将每期比赛获奖菜品拍摄成“宁陕味道”系列视频，在各短视频平台进行宣传。 | 长期坚持
56 | 商旅融合 |  | 以“秦岭四宝”为主题开发“便携式”“后备厢”旅游（文创）产品。 | 8月底前 | 张 莹 | 商旅融合专班 | 县经济贸易和科技局 县文旅广电局 各镇
57 |  |  | 打造包装“组合农产品+烹饪小卡片”式的山珍特产食品箱。 | 8月底前
58 |  |  | 与西安社区服务机构或平台对接，搭建农产品供给平台，为西安居民和游客提供多种消费选择。 | 8月底前
59 |  |  | 围绕“秦岭祖脉”“子午文化”等元素设计打造系列产品，打造“宁陕好礼”品牌。 | 长期坚持
60 | 文旅融合 |  | 挖掘宁陕历史故事、红色资源、民间传说等，编写《宁陕故事》集册，在景区景点、宾馆酒店投放；在游客集散中心、旅游服务中心、精品民宿及民宿集群中设置“秦岭书屋”；在具备条件的镇村建成2处以上村史馆。 | 10月底前 | 柯小伟 | 文旅融合专班 | 县档案史志馆 县退役军人事务局 县文旅广电局 相关镇
61 |  |  | 用好宁陕子午文化、红色文化、汉调二黄、非遗文化，把景区景点、精品民宿与文化因素有机融合，组织开展文化名人进民宿、诗歌集会、书画创作、艺术作品展等活动；引进文化名人设立工作室，建立美术、摄影、音乐等创作基地。 | 长期坚持
62 |  |  | 广货街镇先行先试，打造集非遗展示、文艺展演、体育活动、夜间餐饮等于一体的“旅游+”融合模式。 | 2024年12月底前初见成效 |  |  | 广货街镇
63 |  |  | 围绕秦岭祖脉文化的深度挖掘，编写宁陕故事，将宁陕文化、地域文化、民间传说等与景区景点文化内涵有机融合；举办宁陕故事新闻发布会。 | 长期坚持 |  |  | 县文旅广电局
64 |  |  | 积极争取宁陕县主入口社区纳入秦岭国家公园总体规划，争取中央财政国家公园补助资金项目；挖掘整理宁陕森林康养文化，讲好“秦岭四宝”“秦岭双娇”“秦岭兰花”的宁陕故事。 | 10月底前 |  |  | 县农业林业和水利局
65 |  |  | 加快生态产品价值转换，挖掘生态文明故事，围绕生物多样性保护打造研学产品。 | 8月底前 |  |  | 市生态环境局宁陕分局
66 |  |  | 挖掘秦岭第四高峰终南山冰晶顶“南草北木”和“第四纪冰川”故事。打造提升秦岭地质博物馆。 | 9月底前 |  |  | 县自然资源局
67 | 做强康养产业 |  | 充分挖掘宁陕中医药资源，打造中医院、魏医堂等中医特色诊疗、中医治未病、中医康复养生“三位一体”的区域诊疗中心和医养结合示范基地，推进健康旅游与中医药养生保健、术后康复、中药材种植养殖、加工生产、特色服务深度融合。 | 12月底前 长期坚持 | 毛海霞 | 康养产业专班 | 县卫生健康和医疗保障局
68 |  |  | 鼓励引进社会资本建设体检中心、养老公寓、健康民宿，开展康复理疗、针灸推拿、药膳养生等服务项目。 | 12月底前 |  |  | 县卫生健康和医疗保障局
69 |  |  | 加快广货街、皇冠、旬阳坝片区等康养集镇开发，提升上坝河劳模（职工）疗休养基地建设水平，加快建设悠然山、火地塘森林康养基地。深挖上坝河林场、旬阳坝森林旅游资源，以森林公园、自然保护区和旅游度假区为主体，建设集康复、疗养、旅游等于一体的森林康养基地，培育森林康养品牌。 | 12月底前 |  |  | 县农业林业和水利局县卫生健康和医疗保障局 城关镇 皇冠镇 广货街镇
70 |  |  | 推进森林康养示范县建设，积极创建国家级、省级森林康养基地、康养人家及自然教育基地，加强森林康养师和自然体验导师培育，组织森林康养疗养师和自然教育导师培训。 | 12月底前 |  |  | 县农业林业和水利局县卫生健康和医疗保障局 各镇
71 | 农旅融合 联农带农 |  | 健全完善村集体投资民宿项目分红机制；培育本地民宿主理人和民宿管家，鼓励民宿企业培训并使用宁陕本地劳动力，与民宿周边农户建立农副产品供应机制；支持引导农民依法依规开办农家乐和乡村民宿服务，组织农家乐和民宿厨师参加烹饪比赛，打造本家特色菜谱，开办农家菜园果园采摘及垂钓等项目体验区；推行“吃住农家乐+赠送土特产”“积分+折扣”等经营模式，吸引“回头客”消费群体。 | 9月底前 | 贺海宁 | 农旅融合联农 带农专班 | 县农业林业和水利局 县经贸科技局 县文旅广电局 各镇
72 |  |  | 打造渔湾逸谷“民宿+农耕体验”、八亩溪谷“民宿+生态农场”、子午梅苑“民宿+茶园+观光+采摘”等农业种养殖、采摘、观光、研学等业态，和民宿、农家乐业主探讨沉浸式、互动式的服务模式，比如推出“认领田”“自耕地”“小菜园”等产品，采取“视频连线、全程直播”的方式，和西安居民搭建农事体验类平台，带动景区和民宿周边群众融合旅游线路和消费项目。 | 长期坚持
73 | 建设 “全域花谷” |  | 1.小区住户。动员三星、东河、长安、老城4个社区88个居民小区住户在公共区域、边角地栽种藤蔓花卉（如：凌霄、月季、牵牛、紫藤等品种）；临街小区有阳台和防护网的2330户住户栽种草本花卉（如：舞春花、月季、飘香腾等品种）；210国道沿线265户农户（其中长安社区99户、东河社区48户、老城社区83户、朱家嘴沿线35户），在庭院门前栽种木本草本相结合的花卉（如：月季、绣球、凌霄、牵牛花等品种）。 | 9月15日前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 城关镇
74 |  |  | 2.城区商户。动员城区临街商户因地制宜在店门口、临街阳台栽种草本为主的多品种花卉（如：绣球、丽格海棠、扶桑等品种）。 | 8月底前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 县市场监管局
75 |  |  | 3.县城机关企事业单位。动员城区机关单位在门口、院内、临街阳台栽种草本为主的花卉（如：丽格海棠、蝴蝶兰、玫瑰、月季等品种），每个单位不少于10盆。 | 8月底前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 各机关企事业单位 省市驻宁单位
76 |  |  | 4.县城主要公园广场。在政府广场、文化广场、滨河公园、五郎关公园、城北公园等地，栽种多品种时令花卉（如：凤仙、红海棠、粉海棠等品种），建成旅游打卡点7处。 | 8月底前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 县住建局
77 |  |  | 5.县城街道（道路）沿线。在迎宾大道、民安路、星河路、长安东街、长安西街5条主次干道人行道设置花箱，栽种草本为主的多品种花卉（如：玻璃海棠、凤仙、月季等品种）；在210国道城区段（宁石高速宁陕出口至城隍庙）栽种木本草本结合花卉（如：月季、紫荆、绣球花等品种），建成旅游打卡点5处。 | 通过花箱栽种8月底前完成，通过地块栽种的10月31日前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 县住建局
78 |  |  | 6.县城重要桥梁两侧。在县城迎安桥、平安桥、民安桥、东安桥、长安桥、健安桥、兴安桥、征稽桥、德安桥、仁安桥、工业园区桥11座桥梁，在不打孔不破坏桥梁结构前提下，设置有品质、安全、经久耐用的花箱花架，栽种草本为主的多品种时令花卉（如：凤仙、串红、海棠等品种）。 | 8月底前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 县住建局
79 |  |  | 7.各集镇。各镇结合人居环境整治行动，组织动员驻镇单位、站所、学校、幼儿园按照精致、美观要求，在集镇桥梁、路边、街边、沟边、渠边栽种符合节令要求的草本花卉，提升集镇面貌。各镇动员商户、住户在房屋、庭院周边种植草本为主的花卉（如绣球、海棠、月季、凤仙等品种）。 | 9月底前完成 | 柯小伟 | “全域花谷”县城集镇工作专班 | 各镇
80 |  |  | 8.对西沟口至筒车湾海棠园村委会（包括筒车湾集镇至苍龙峡景区）道路沿线、海棠园村村委会至海棠花开民宿集群道路沿线、麻家山隧道悠然山入口至悠然山省级旅游度假区、悠然山桥至蜂情谷道路沿线、朱家嘴村小堰桥至渔湾逸谷3A级景区道路沿线、原旱坝村至上坝河省级旅游度假区道路沿线、皇冠镇至宁西自然教育基地道路沿线、广货街镇蒿沟村文公庙至秦岭峡谷漂流道路沿线、210国道秦岭峡谷漂流景区至广货街镇分水岭道路沿线、梅子集镇至子午梅苑道路沿线、四亩地集镇至太山坝村天华山居民宿道路沿线等重要旅游风景道沿线栽种木本草本相结合的花卉，打开道路沿线视野空间，打造旅游观景平台和打卡点。 | 8月底前完成规划设计，9月中旬启动实施，9月30日前完成 | 贺海宁 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县农业林业和水利局 各镇
81 |  |  | 9.对筒车湾4A级景区、渔湾逸谷3A景区、上坝河省级旅游度假区、悠然山省级旅游度假区、城隍庙景点、稻田舍、八亩溪谷、海棠花开民宿、望梅山居民宿、雅轩居民宿、问花小院民宿、冰雪山居民宿、老安山居民宿、1499民宿、喜塘里民宿、延生山·耕闲居、朝阳山居、西沟.谷雨花舍、云上居、愚林小舍等20处重要景区景点、民宿种植花草，提升景区景点和民宿品质。 | 9月中旬启动实施，10月31日前完成 | 贺海宁 柯小伟 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县文旅广电局 各镇
82 | 建设 “全域花谷” |  | 10.充分动员其他民宿、农家乐业主因地制宜栽种花草推进“全域花谷”建设，已建成运营的12月底前制定花草栽种或补植具体计划，2025年4月底前完成栽种。新建成运营的民宿、农家乐原则上建成1个月内制定花草栽种计划2个月内完成花草栽种。 | 2025年4月底前全面完成 | 贺海宁 柯小伟 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县文旅广电局 各镇
83 |  |  | 11.县交通局负责，县公路段、各有关镇配合，对210国道老城至秦岭峡谷漂流景区沿线村庄、交叉路口节点等进行规划设计，按照适宜节点分类补植3至5种木本、草本花卉，打造观景平台10个、旅游打卡点10处。 | 2024年12月底前完成规划设计，2025年4月底前启动实施，2025年10月底前完成 | 贺海宁 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县交通局、各有关镇、县公路段
84 |  |  | 12.县农业林业和水利局负责，各属地镇配合，对345国道上坝河森林公园入口至太山庙镇龙凤村、太山庙长坪村至龙王莲花村、筒车湾镇至四亩地镇、筒车湾镇至新场镇、江口镇沙坪村至金川镇等重要县乡公路沿线村庄、交叉路口节点等进行规划设计，按照适宜节点分类栽种3至5种木本、草本花卉，全力打造观景平台和旅游打卡点，建成旅游风景道。 | 2024年12月底前完成规划设计，2025年4月底前启动实施，2025年10月底前完成 | 贺海宁 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县农业林业水利局分别牵头，各镇、县交通局等有关单位配合实施
85 |  |  | 13.各镇结合乡村步道和旅游设施建设，加大旅游观景平台和打卡点建设。2024年10月底前，城关镇、筒车湾镇、梅子镇、皇冠镇、广货街镇、江口回族镇建成不少于5处的观景平台、不少于10处的旅游打卡点。四亩地镇、龙王镇、太山庙镇、金川镇、新场镇建成不少于4处的观景平台、不少于5处的旅游打卡点。各镇负责广泛发动群众栽种花草打造“五美庭院”，通过开展评先评优选树先进典型，激励带动群众彻底清除庭院周边乱搭乱建、乱堆乱放、乱泼乱倒顽疾，积极行动栽种花草美化环境，以“五美庭院”创建成效推进农村人居环境整治提档升级，2024年10月底前完成不少于500户，2025年10月底前完成不少于1000户。 | 2025年10月底前全面完成 | 贺海宁 | “全域花谷”县城农村工作专班 | 县农业林业和水利局牵头，各镇具体负责。按照时间节点要求落实
86 | 组建旅游咨询委员会 |  | 聘请省内外高校、科研机构、企事业单位中具有一定知名度的学科带头人、专业研究人员以及长期从事文化和旅游相关工作并在文化和旅游业界或媒体界具有较大影响力的人员以及县内外从事熟悉本地旅游工作、关心旅游发展相关老干部、文化旅游企业负责人等，组建宁陕县旅游发展咨询委员会机构，健全完善咨询委员会工作制度，搭建活动平台，做好相关经费保障。 | 9月底前 | 柯小伟 | / | 县文旅广电局

## Sheet2
| 当下 | 中期 | 长期 | 责任单位
六百工程推进
精品民宿管理（监管、服务
以县城为中心的点位打造、线路串联、承载能力提升（吃、住）
筒车湾、广货街、皇冠镇
旅行社
研学游
针对性营销
商旅融合
体旅融合
文旅融合
宁陕美食打造 | 天麻、猪苓、香菇等国家地标产品 |  |  |  | 1.组织举办“宁陕好味道”山珍美食系列大赛； 2.开展农家菜烹饪技艺培训，培育“宁陕好味道”豆腐宴、菌菇宴、特产宴等特色招牌菜系。
首位产业联农带农 | 农家菜订单、农业采摘、种植、农旅融合